муниципальный округ пуровский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА**

ПРОЕКТ постановления

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 202 |  | г. | № |  |

г. Тарко-Сале

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Обеспечение качественным жильем»**

В соответствии с постановлением Администрации Пуровского района от 28 декабря 2020 года № 473-ПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального округа Пуровский район» постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пуровского района Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. Колодин

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник нормативно-правового отдела Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района  2-44-25  И.о. начальника Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района | Р.Ф. Мирсаяпов  Ю.А. Михеева | | |
| Заместитель Главы Администрации Пуровского района  Управляющий делами Администрации Пуровского района  Заместитель Главы Администрации Пуровского района по правовым вопросам  Заместитель Главы Администрации Пуровского района по вопросам финансов и экономики | |  | Д.Л. Криницын  И.А. Судницына  Е.О. Жолобов  А.В. Петров |
| Начальник Контрольно-правового департамента  Администрации Пуровского района | |  | А.В. Головкин |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Пуровского района

от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение качественным жильем»**

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района (далее – ДСА и жилищной политики) |
| Соисполнители | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района (далее – ДИиЗО)  Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (далее – ДТСиСЖ) (муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» (далее – МКУ «УГХ»)  Муниципальное казенное учреждение «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» (далее – МКУ «КСиА Пуровского района»)  Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района |
| Цель | Развитие жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Пуровского района, безопасные и комфортные условия проживания в нем |
| Задачи | 1. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования и градостроительного зонирования; 2. Улучшение жилищных условий населения Пуровского района |
| Сроки реализации | 2021 – 2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Объем ввода жилья, строящегося на территории Пуровского района. 2. Обеспеченность населенных пунктов в Пуровском районе документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий. 3. Количество семей, улучшивших жилищные условия. |
| Подпрограммы | Подпрограмма «Развитие жилищного строительства».  Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан».  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Ресурсное обеспечение | Всего по программе – 5 829 533 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 768 202 тыс. руб.;  2022 год – 669 219 тыс. руб.;  2023 год – 549 014 тыс. руб.;  2024 год – 549 014 тыс. руб.;  2025 год – 549 014 тыс. руб.;  2026 год – 549 014 тыс. руб.;  2027 год – 549 014 тыс. руб.;  2028 год – 549 014 тыс. руб.;  2029 год – 549 014 тыс. руб.;  2030 год – 549 014 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Реализация программы должна обеспечить увеличение объемов жилищного строительства для населения Пуровского района, а также обеспечить жильем категории граждан в соответствии с законодательством.  Успешная реализация программы позволит обеспечить к 2030 году:  - ввод в эксплуатацию 288 908 кв. метров жилья;  - улучшить жилищные условия 2 894 семей |

**Раздел I.**

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Пуровского района**

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем» (далее – программа) разработана с учетом приоритетов и задач, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года, которые направлены на повышение уровня доступности приобретения жилья, увеличение объемов жилищного строительства, выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

С 2014 года в муниципальном округе Пуровский район (далее – Пуровский район) реализовывалась муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем» (далее - муниципальная программа), в рамках которой в период с 2014 по 2020 годы улучшили жилищные условия 836 семей. Количество семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении своих жилищных условий на начало 2021 года составило свыше 3 500 семьи.

Социально-экономическое развитие района тесно связано с организацией его территорий. Это возможно обеспечить через территориальное планирование и градостроительное зонирование, служащих для определения мест размещения жилищной, коммунальной, социальной, инженерно-транспортной, промышленной, рекреационной и других инфраструктур с учетом всех имеющихся возможностей и ограничений. Градостроительной документацией определяются не только условия благоприятного проживания населения, но и вопросы нарушения частных интересов, границ, изменений функций, размещения отдельных сооружений на землях общего пользования и тому подобные вопросы.

Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих экономическую стабильность и безопасность населения, его доступность, в значительной степени формирует отношение граждан к государству, гарантирующему конституционное право на жилище.

В рамках данной программы выделены следующие приоритеты:

- повышение доступности жилья;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- выполнение муниципальных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.

Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

- позволят обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального хозяйства, эффективного функционирования рынка жилья;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года;

- носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства на территории Пуровского района.

Одной из важнейших проблем жилищной реформы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность района и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В целях выполнения муниципальных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством, ежегодно за счет средств всех уровней бюджетов направляются значительные объемы бюджетных ассигнований для улучшения жилищных условий граждан путем предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и приобретения жилья в муниципальную собственность с последующим его предоставлением нуждающимся гражданам.

**Раздел II.**

**Перечень мероприятий программы**

В рамках программы будут реализованы:

1. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»

1.1. Основное мероприятие «Обеспечение строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности». Мероприятие предусматривает следующие направления расходов:

1.1.1. Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере национальной экономики:

- содержание подведомственного учреждения. Средства, предусмотренные данным мероприятием, будут направлены на исполнение сметы расходов на содержание МКУ «КСиА Пуровского района» для обеспечения исполнения его основных функций.

1.2. Основное мероприятие «Градостроительная деятельность и строительство».

Мероприятие предусматривает следующие направления расходов:

1.2.1. Мероприятия, направленные на осуществление градостроительной деятельности. В рамках данного мероприятия планируется проведение работ по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план муниципального округа, правила землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территорий.

2. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан».

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и переселение из жилых помещений, признанных непригодными для проживания».

2.1.1. Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, в том числе:

- обеспечение жильем многодетных семей. Основной целью реализации мероприятия является муниципальная поддержка многодетных семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем путем предоставления многодетным семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья или строительство индивидуального жилого дома;

- реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. В рамках данного мероприятия, за счет средств местного бюджета, ДСА и жилищной политики осуществляется приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего их предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

2.1.2. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей осуществляется в рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C2B04D536F06DD290E9E4D83F04388C9C177462A642822E7C9594F491120450373EFA87DF56D9B5Fq2SBJ) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Основным направлением реализации мероприятия является предоставление на условиях софинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с привлечением собственных и кредитных средств.

2.1.3. Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом.

В рамках данного мероприятия ДСА и жилищной политики осуществляется приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего их предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, а также возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда; ДТСиСЖ осуществляется снос расселенных многоквартирных домов в рамках мероприятий, связанных с расселением аварийного жилья.

2.2. Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий»:

2.2.1. Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Мероприятие направлено на улучшение жилищных условий населения посредством участия в софинансировании мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в целях реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы.

2.3. Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье».

2.3.1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей. Основным направлением мероприятия является предоставление на условиях софинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с привлечением собственных и кредитных средств.

2.3.2. Реализация мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Основная цель мероприятия – социальная поддержка многодетных семей, направленная на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

2.4. Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2.4.1. В рамках данного мероприятия предусматривается:

- приобретение жилых помещений для предоставления гражданам на условиях социального найма, мены;

- предоставление возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда;

- предоставление социальных выплат гражданам, расселяемым из строений, не предназначенных для проживания.

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций».

3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления:

- содержание аппарата управления. Смета расходов является финансовым планом, определяющим объем, целевое направление и поквартальное распределение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Пуровского района на осуществление деятельности учреждения и реализацию его основных функций.

Реализация программы рассчитана на период 2021 – 2030 годов.

Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета Пуровского района, окружного и федерального бюджетов. Объемы расходов на выполнение мероприятий программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Перечень мероприятий программы с распределением объемов финансирования по годам ее реализации указан в приложении № 1 к программе.

**Раздел III.**

**Перечень показателей эффективности программы**

Программа разработана с целью обеспечения населенных пунктов Пуровского района предпосылками для устойчивого развития, формирования благоприятной среды жизнедеятельности, комплексности решений жилищной проблемы.

Важнейшими показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации программы, являются:

1. Объем ввода жилья, строящегося на территории муниципального округа Пуровский район.

Данный показатель отражает мощность введенных за отчетный период объектов жилищного назначения. Показатель рассчитывается как сумма мощностей введенных в эксплуатацию объектов жилищного строительства. Источником информации по данному показателю является отчетность ДСА и жилищной политики.

2. Обеспеченность населенных пунктов в Пуровском районе документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий на срок реализации программы будет поддерживаться на установленном уровне 100%.

Источником информации по показателю является отчетность ДСА и жилищной политики.

3. Количество семей, улучшивших жилищные условия.

Значение показателя рассчитывается на основе количества семей, улучшивших жилищные условия в рамках реализации мероприятий:

- «Обеспечение жильем многодетных семей»;

- «Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»;

- «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда»;

- «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»;

- «Переселение граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям»;

- «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно»;

- «Переселение семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному округу Пуровский район от ФЖС ЯНАО»;

- «Постановка на учет малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале»;

- «Постановка на учет граждан из числа КМНС, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале»;

- «Принятие решения на постановку в программу «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области»;

- «Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья ветеранам, инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий за счет субвенций из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

Источником информации по показателю является отчетность ДСА и жилищной политики.

Перечень основных целевых показателей эффективности реализации программы с распределением по годам ее реализации указан в приложении № 2 к программе.

**Раздел IV.**

**Ожидаемые результаты реализации программы**

Принятие программы обеспечит эффективное решение приоритетных социальных, экономических и других задач развития Пуровского района в пределах установленных полномочий органов местного самоуправления.

В результате реализации муниципальной программы:

- увеличится объем жилищного строительства для населения Пуровского района;

- будут обеспечены жильем в соответствии с законодательством отдельные категории граждан;

- будет актуализирована градостроительная документация в соответствии с требованиями строительной отрасли.

Основными критериями эффективности программы будут являться:

- площадь введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья;

- количество семей, получивших муниципальную поддержку на улучшение своих жилищных условий;

- ресурсное обеспечение данных количественных показателей.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ДСА и жилищной политики |
| Соисполнитель | МКУ «КСиА Пуровского района» |
| Цель | Развитие жилищного строительства |
| Задачи | 1. Обеспечение участников градостроительной деятельности градостроительной документацией и осуществление градостроительных отношений; 2. Обеспечение деятельности МКУ «КСиА Пуровского района» |
| Сроки реализации | 2021 – 2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Количество подготовленных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального округа. 2. Количество подготовленных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа. 3. Доля разрешений на строительство объектов, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на строительство объектов. 4. Доля разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории населённых пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. 5. Количество подготовленной документации по планировке территории с учетом внесения изменений в нее (с нарастающим итогом). 6. Количество построенных МКУ «КСиА Пуровского района» многоквартирных жилых домов и объектов, направленных на развитие жилищного строительства |
| Ресурсное обеспечение | Всего по подпрограмме – 946 920 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 94 692 тыс. руб.;  2022 год – 94 692 тыс. руб.;  2023 год – 94 692 тыс. руб.;  2024 год – 94 692 тыс. руб.;  2025 год – 94 692 тыс. руб.;  2026 год – 94 692 тыс. руб.;  2027 год – 94 692 тыс. руб.;  2028 год – 94 692 тыс. руб.;  2029 год – 94 692 тыс. руб.;  2030 год – 94 692 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | - увеличение объема ввода жилья к концу 2030 года до 160 тыс. кв. метров;  - обеспечение комплексного и устойчивого развития территории Пуровского района, повышение качества и комфортности проживания, развитие современной инфраструктуры, отвечающей потребностям экономики и социальной сферы, посредством реализации документов территориального планирования и градостроительного зонирования и документации по планировке территории;  - обеспечение Пуровского района документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, местными нормативами градостроительного проектирования;  - увеличение предложения комфортного и безопасного для проживания жилья на территории Пуровского района;  - наличие актуальной градостроительной документации, удовлетворяющей потребностям участников градостроительной деятельности |

**Раздел I.**

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Пуровского района**

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений.

Для обеспечения устойчивого развития территорий муниципального образования, развития строительства, в том числе жилищного, управлением архитектуры и градостроительства ДСА и жилищной политики в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» на 2014-2020 годы на постоянной основе проводилась работа по актуализации утвержденных и подготовке проектов документов территориального планирования и градостроительного зонирования в новой редакции по каждому муниципальному образованию, входящему в состав Пуровского района, а также по подготовке документации по планировке таких территорий на основании соглашений о передаче части полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района органам местного самоуправления муниципального образования Пуровский район. Таким образом, были подготовлены:

- проекты генеральных планов муниципальных образований г. Тарко-Сале, Пуровское, с. Самбург;

- проекты правил землепользования и застройки муниципальных образований с. Халясавэй, п. Ханымей, с. Самбург, Пуровское, д. Харампур, Пуровский район;

- документация по планировке территорий муниципальных образований с. Халясавэй, п. Ханымей, с. Самбург, п. Пурпе, г. Тарко-Сале;

- проекты внесения изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки муниципальных образований г. Тарко-Сале, п. Пурпе, с. Халясавэй, п. Ханымей, с. Толька, д. Харампур в части графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, перечня координат характерных точек этой границы в соответствии с которыми были подготовлены графические и текстовые материалы к генеральным планам указанных поселений. Данные материалы послужили основанием для направления сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН). В результате проведения мероприятий в ЕГРН внесены границы населенных пунктов д. Харампур, с. Халясавэй, с. Толька, границы 86 территориальных зон указанных населенных пунктов из 109.

Результатом всех вышеперечисленных мероприятий стало достижение значений целевых показателей по обеспечению территорий муниципального округа документами территориального планирования и градостроительного зонирования, документацией по планировке территорий, нормативами градостроительного проектирования.

В рамках обеспечения участников градостроительной деятельности достоверной информацией, в пределах полномочий, осуществляемых департаментом в период 2014-2020 гг. подготовлено и выдано:

* 3934 справки из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
* 4 561 градостроительных планов земельных участков, из них для строительства жилья –19 шт.

Площадь земельных участков, на которых возможно строительство многоквартирных домов и на которые выданы ГПЗУ (га), за период с 2014 по 2020 включительно - 4,9976 га.

Предельная общая площадь многоквартирных домов, возможная к размещению на земельных участках, (тыс.) - 28,146 тыс. кв. метров.

Также стоит отметить, что за период с 2014 по 2020 годы на территории Пуровского района введено в эксплуатацию 174 135 кв. метров жилья, в том числе многоквартирное жилищное строительство составило – 141 527 кв. метров, индивидуальное жилищное строительство – 32 608 кв. метров.

Многоквартирное жилищное строительство за 2014-2020 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Количество многоквартирных домов | Объем ввода жилья (кв.м) |
| г. Тарко-Сале | 45 | 85 324 |
| пгт. Уренгой | 6 | 16 618 |
| п. Пурпе | 5 | 10 306 |
| п. Халясавэй | 18 | 8 609 |
| с. Самбург | 9 | 6 896 |
| п. Пуровск | 3 | 12 058 |
| п. Ханымей | 1 | 1 716 |
| **ВСЕГО** | **87** | **141 527** |

Объем ввода жилищного строительства за 2014 -2020 гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Индивидуальнее жилищное строительство (кв.м) | Многоквартирное жилищное строительство (кв.м) |
| 2014 год | 7 342 | 29 570 |
| 2015 год | 1 786 | 37 654 |
| 2016 год | 2 324 | 15 858 |
| 2017 год | 1 963 | 20 021 |
| 2018 год | 8 163 | 11 235 |
| 2019 год | 4 978 | 13 985 |
| 2020 год | 6 052 | 13 204 |
| **ВСЕГО** | **32 608** | **141 527** |

Ежегодно показатели фактического ввода объектов жилищного строительства на территории Пуровского района достигают и/или превышают значения по установленным плановым показателям.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства в Пуровском районе является отсутствие земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой. Для увеличения объемов и темпов жилищного строительства необходимо опережающее развитие инженерной инфраструктуры, так как строительство сетей и сооружений инженерной инфраструктуры является важнейшим условием развития градообразующей базы и жилищного фонда района. Обеспечение площадок инженерной инфраструктурой влияет как на стоимость жилья, так и на темпы прироста жилищного строительства.

Реализация градостроительной политики в рамках данной подпрограммы на 2021 – 2030 годах обеспечит устойчивое развитие муниципального образования и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни. Эффективное использование территориальных ресурсов позволит создать благоприятный инвестиционный климат для реализации инвестиционных проектов и строительства объектов, имеющих большое значение для социально-экономического развития муниципального образования.

МКУ «КСиА Пуровского района» является подведомственным учреждением ДСА и жилищной политики, осуществляющим полномочия Администрации Пуровского района в сфере капитального строительства на территории Пуровского района, координацию и реализацию строительных инвестиционных программ, предусмотренных прогнозами экономического и социального развития Пуровского района, в целях развития инвестиционно-строительного комплекса района.

За 2014-2020 годы МКУ «КСиА Пуровского района» построены и введены в эксплуатацию:

- многоквартирные жилые дома: «12 квартирный жилой дом № 3 в селе Халясавэй», «12 квартирный жилой дом № 4 в селе Халясавэй»;

- объекты, направленные на развитие жилищного строительства: «Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в г.Тарко-Сале», «Инженерное обеспечение мкр. № 3 в городе Тарко-Сале», «Инженерные сети по ул. Новая в поселке Пуровск Пуровского района», «Газоснабжение микрорайонов «Звездный», «Строитель» в п. Пурпе ЯНАО», «Инженерное обеспечение 6-мкр. в п.г.т. Уренгой», «Инженерное обеспечение микрорайона «Строитель» для индивидуальной застройки в п. Пурпе», «Инженерное обеспечение микрорайона «Таежный» № 3 в городе Тарко-Сале Пуровского района: ГВС, КНС, сети напорной и самотечной канализации», Инженерное обеспечение микрорайона индивидуальной застройки в п. Пуровск» (1 этап - водоснабжение).

**Раздел II.**

**Перечень мероприятий подпрограммы**

Для выполнения задач, установленных данной подпрограммой, необходима реализация мероприятий, указанных в приложении № 1 к программе. В рамках подпрограммы будут реализованы следующие мероприятия.

1. Основное мероприятие «Обеспечение строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности».

Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере национальной экономики. Средства, предусмотренные данным мероприятием, будут направлены на исполнение сметы расходов на содержание МКУ «КСиА Пуровского района» для обеспечения исполнения его основных функций.

2. Основное мероприятие «Градостроительная деятельность и строительство».

В рамках указанного основного мероприятия финансируются мероприятия, направленные на осуществление градостроительной деятельности.

Данное мероприятие направлено на проведение работ по подготовке проектов внесения изменений в генеральный план муниципального округа, правила землепользования и застройки муниципального округа, документации по планировке территорий.

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2021 – 2030 годов.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Пуровского района, кроме того планируется привлечение средств окружного бюджета.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Раздел III.**

**Перечень показателей эффективности подпрограммы**

Реализация всех мероприятий подпрограммы рассчитана на весь период реализации подпрограммы с момента утверждения по 31 декабря 2030 года включительно.

Степень достижения задач подпрограммы «Развитие жилищного строительства» оценивается выполнением следующих показателей:

1. Количество подготовленных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального округа.
2. Количество подготовленных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа (единиц).
3. Доля разрешений на строительство объектов, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на строительство объектов.
4. Доля разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории населённых пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.
5. Количество подготовленной документации по планировке территории с учетом внесения изменений в нее (с нарастающим итогом).

Источником информации по показателям 1 – 5 является отчетность ДСА и жилищной политики.

1. Количество построенных МКУ «КСиА Пуровского района» многоквартирных жилых домов и объектов, направленных на развитие жилищного строительства. Данный показатель отражает количество объектов, построенных МКУ «КСиА Пуровского района» за счет средств всех уровней бюджетов. Источником информации по данному показателю является отчетность МКУ «КСиА Пуровского района».

**Раздел IV.**

**Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Доступность жилья будет обеспечена комплексом запланированных в подпрограмме мероприятий, способствующих увеличению предложения на рынке жилья и, соответственно, сокращению рыночной составляющей в стоимости квартир.

Разработка генерального плана муниципального округа должна обеспечить возможность:

- установления территориальных потребностей для установления, изменения границ населенных пунктов;

- создания юридической базы для осуществления строительной деятельности.

Решение вышеперечисленных проблем комплексным программно-целевым методом позволит повысить градостроительную дисциплину и достичь планомерного, устойчивого и комплексного развития района для создания благоприятной среды жизнедеятельности его населения, прозрачности процедур землепользования и застройки, создания благоприятных условий для инвестиций в строительство, увеличения объемов строительства, в том числе строительства жилья, социальных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.

При составлении бюджетным учреждением сметы расходов в нее должен быть заложен тот объем денежных средств, использование которых позволит достичь поставленных перед МКУ «КСиА Пуровкого района» целей и задач, то есть конечных результатов его деятельности на определенный период. Основной цельюдеятельности учреждения является организационное, техническое, информационное, консультационное обеспечение осуществления полномочий Администрации района в сфере строительства на территории Пуровского района, из них:

- реализация единой инвестиционной политики Пуровского района в сфере капитального строительства;

- подготовка к разработке проектно-сметной документации, приемку готовой продукции, ее сопровождение при прохождении государственной экспертизы, утверждение проектно-сметной документации;

- осуществление технического надзора в течение всего периода строительства, реконструкции и капитального ремонта (сроков и качества, соответствия стоимости и т.д.), приемку в эксплуатацию законченных строительных объектов;

- организация строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-культурной сферы и производственного назначения, находящихся в муниципальной собственности Пуровского района;

- организация сноса, демонтажа, разборки зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности Пуровского района, а также самовольных построек, возведенных на территории Пуровского района, в отношении которых имеется судебный акт о сносе (демонтаже, ликвидации).

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться ежегодно, что позволит обеспечить мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные характеристики и описания.

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ДСА и жилищной политики |
| Соисполнители | ДИиЗО  ДТСиСЖ (МКУ «УГХ»)  Территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района |
| Цель | Поддержка семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы |
| Задача | Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан |
| Сроки реализации | 2021 – 2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета Пуровского района. 2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (за счет средств всех уровней бюджетов). 3. Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания (за счет средств всех уровней бюджетов). 4. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, в том числе количество семей из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории населенных пунктов село Халясавэй и село Самбург, улучшивших жилищные условия. 5. Количество переселенных семей из строений, не отнесенных к жилым помещениям. 6. Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. 7. Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному округу Пуровский район некоммерческой организацией «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа » (далее – Пуровский район, ФЖС ЯНАО). 8. Количество семей, поставленных на учет малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале. 9. Количество семей, поставленных на учет граждан из числа КМНС, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале. 10. Количество семей, по которым принято решение на постановку в программу «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области». 11. Количество граждан льготных категорий (инвалиды, репрессированные, ветераны), улучшившие жилищные условия. |
| Ресурсное обеспечение | Всего по подпрограмме – 3 679 423 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 553 191 тыс. руб.;  2022 год – 454 208 тыс. руб.;  2023 год – 334 003 тыс. руб.;  2024 год – 334 003 тыс. руб.;  2025 год – 334 003 тыс. руб.;  2026 год – 334 003 тыс. руб.;  2027 год – 334 003 тыс. руб.;  2028 год – 334 003 тыс. руб.;  2029 год – 334 003 тыс. руб.;  2030 год – 334 003 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Реализация подпрограммы позволит улучшить:   * жилищные условия 201 многодетной семьи; * жилищные условия 301 молодой семьи; * жилищные условия 777 семей в результате переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда по Пуровскому району; * жилищные условия 12 семей, проживающих в сельской местности, в том чисел из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории населенных пунктов село Халясавэй и село Самбург; * жилищные условия 50 семей в результате переселения из строений, не отнесенных к жилым помещениям.   Кроме того, в целях улучшения жилищных условий граждан за счет бюджетных средств, предусмотренных в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы», управление жилищной политики ДСА и жилищной политики будет осуществлять:   * переселение 650 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному округу ФЖС ЯНАО; * постановка 225 малоимущих семей на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале; * постановка на учет 38 семей из числа КМНС, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале; * принятие решения на постановку 630 семей в программу «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат из числа граждан, выезжающих из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области; * жилищные условия 10 семей из числа граждан льготных категорий (инвалиды, репрессированные, ветераны). |

**Раздел I.**

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы**

**социально-экономического развития Пуровского района**

Улучшение жилищных условий и повышение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства - важные факторы, определяющие уровень жизни населения. На территории Пуровского района проблема обеспечения жильем населения, проживающего в аварийном жилищном фонде, продолжает оставаться особо актуальной.

В целях улучшения уровня жизни населения Пуровского района, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район до 2030 года, осуществляется государственная и муниципальная поддержка нуждающимся гражданам установленных категорий.

За 2014 - 2020 годы в рамках реализации за счет средств всех уровней бюджетов подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» на 2014 – 2020 годы были обеспечены жильем 836 семей.

Обеспеченность жильем граждан за 2014 - 2020 годы в рамках мероприятий отражена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Улучшение жилищных условий граждан по годам (количество семей) | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Обеспечение жильем многодетных семей | 14 | 16 | 16 | 6 | 11 | 3 | 9 |
| Обеспечение жильем молодых семей | 71 | 31 | 46 | 18 | 24 | 104 | 31 |
| Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда | 11 | 77 | 14 | 10 | 1 | 69 | 90 |
| Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам из числа КМНС, в т.ч. молодым семьям, молодым специалистам, проживающим в населенных пунктах с. Самбург и с. Халясавэй |  | 33 | 6 | 7 | 1 |  | 2 |
| Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 33 | 3 | 6 | 1 |
| Меры муниципальной поддержки по защите прав граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории населенных пунктов Пуровского района от действий недобросовестных застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов на территории населенных пунктов Пуровского района | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Переселение граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям |  |  | 9 | 13 | 7 | 7 | 10 |
| Реализация мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан (внеочередное обеспечение жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, в соответствии с действующим законодательством) |  |  |  |  | 7 | 1 | 1 |
| Реализация мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно |  |  |  |  |  |  | 13 |
| **ИТОГО:** | **133** | **160** | **97** | **55** | **51** | **184** | **156** |

По итогам реализации данной программы в 2014 – 2020 годах сохраняется высокая востребованность продолжения выполнения ее мероприятий в связи с тем, что по состоянию на 1 января 2021 года в очереди на получение государственной поддержки остаются свыше 3 500 семей.

Жилищные условия граждан, проживающих на территории Пуровского района, являются важнейшим критерием, характеризующим уровень и качество жизни населения в целом.

1. Поддержка многодетных семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Пуровском районе. Решение жилищной проблемы многодетных семей в Пуровском районе позволит повысить престиж многодетных семей, снизить количество состоящих на учете многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и социальную напряженность среди населения, а также улучшить демографическую ситуацию.
2. Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики в Пуровском районе.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан в Пуровском районе позволит сформировать экономически активный слой населения.

1. Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность Пуровского района и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

Проблема ветхого жилья в Пуровском районе обусловлена прежде всего экстремальными природно-климатическими условиями, а также недостаточно и неравномерно развитым уровнем социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, вызванным остаточным принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Результатом строительства в тот период временного, непригодного для постоянного проживания жилья, в том числе «бамовских» домов с высоким содержанием фенола и формальдегида, жилых домов сборно-щитовой, брусовой и каркасно-засыпной конструкции, «вагон-городков», балков и прочих сооружений стало практически полное обветшание данного фонда на сегодняшний день.

Ввиду транспортной отдаленности автономного округа от места нахождения ответственного исполнителя (муниципального образования), в 2010 году в автономном округе создана некоммерческая организация «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – ФЖС ЯНАО) в целях формирования специализированного жилищного фонда в рамках мероприятий для обеспечения жильем категорий граждан, установленных законодательством автономного округа, а также категорий граждан, обязанностью по обеспечению жильем которых наделены органы государственной власти автономного округа и органы местного самоуправления на основании федерального законодательства. Переселение граждан из жилищного фонда, непригодного для проживания на территории автономного округа, является одним из основных направлений деятельности ФЖС ЯНАО, реализация которого осуществляется путем передачи безвозмездно в собственность автономного округа или муниципальных образований, а также в собственность граждан на условиях безвозмездности, мены или софинансирования жилых помещений, находящиеся в собственности ФЖС ЯНАО.

1. Поддержка граждан из числа коренных малочисленных народов Севера в улучшении жилищных условий способствует росту рождаемости и продолжительности жизни коренного населения, развитию традиционных отраслей хозяйствования, повышает общественную значимость развития сельских территорий в общенациональных интересах.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности, что влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня. Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Решение жилищной проблемы в сельской местности Пуровского района позволит сформировать экономически активный слой населения.

1. Мероприятия, направленные на обеспечение условий для осуществления гражданами, проживающими в Пуровском районе, жилищных прав на территории района.

Управлением жилищной политики ДСА и жилищной политики реализуется ряд мероприятий в рамках исполнения Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе».

Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и учет граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, осуществляются по месту жительства, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, имеют право:

- из муниципального жилищного фонда – малоимущие граждане;

- из жилищного фонда автономного округа:

1) граждане из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающие на территории автономного округа, согласно перечню, утвержденному в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»;

2) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Граждане, по своему выбору могут быть приняты на учет по одному из этих оснований или по всем основаниям.

1. Поддержка граждан, желающих выехать из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области, осуществляется в рамках мероприятий программы «Сотрудничество».

В целях включения в списки граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в рамках данной программы, граждане предоставляют в орган местного самоуправления по месту своего жительства документы.

Орган местного самоуправления в течение 30 рабочих дней с момента предоставления гражданами соответствующих документов, проверяют их достоверность и полноту, принимают решение о включении либо отказе во включении гражданина в список граждан, имеющих право на получение социальной выплаты в рамках программы.

1. Поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан из числа ветеранов, инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, полномочия по предоставлению которых переданы субъектам Российской Федерации Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации». Предоставление социальных выплат гражданам из числа ветеранов, инвалидов боевых действий, а также членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий, осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

**Раздел II.**

**Перечень мероприятий подпрограммы**

1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания». Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств всех уровней бюджетов и включает в себя следующие направления расходов:

1.1. Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан:

1.1.1. Обеспечение жильем многодетных семей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование этапов | Исполнитель | Срок  исполнения |
| 1. Формирование списков многодетных семей для участия в программе | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 1. Проведение разъяснительной работы среди многодетных семей, в том числе в средствах массовой информации, об условиях участия многодетных семей в программе | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 1. Сбор данных о многодетных семьях – участниках программы и формирование единой информационной базы данных об участниках программы по Пуровскому району | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 1. Признание многодетных семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 1. Выдача многодетным семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете Пуровского района | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |

* + 1. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование этапов | Исполнитель | Срок  исполнения |
| 1. Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | ДСА и жилищной политики | в течение года |
| 1. 2. Формирование сводного реестра ветхих и аварийных жилых домов с указанием проживающих лиц и количества семей, владельцев (собственников) жилья, вида собственности, основания признания жилья непригодным для проживания | ДСА и жилищной политики | ежеквартально |
| 3. Установление очередности сноса ветхого и аварийного жилищного фонда (по районам, микрорайонам, участкам, зданиям) | ДСА и жилищной политики | ежегодно в соответствии с планами развития  муниципального  округа Пуровский район |
| 4. Установление очередности переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 5. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда осуществляется по следующим направлениям:  - предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений;  - приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам по договорам социального найма либо по договорам мены;  - выкуп жилых помещений, находящихся в собственности граждан | ДСА и жилищной политики | в течение года |
| 6. Ежемесячное составление отчетов о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования бюджетных средств | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |

В рамках реализации мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания» осуществляется приобретение жилых помещений в муниципальную собственность, а также выкуп жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда, находящихся в собственности граждан, за счет средств окружного и местного бюджетов.

* 1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Обеспечение жильем молодых семей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Исполнитель | Срок  исполнения |
| 1. Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы оказания поддержки молодым семьям в обеспечении жильем | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 2. Формирование списков молодых семей в рамках программы | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 3. Проведение разъяснительной работы среди молодых семей, в том числе в средствах массовой информации, об условиях участия молодых семей в программе | ДСА и жилищной политики | в период  действия  подпрограммы |
| 4. Сбор данных о молодых семьях – участниках программы и формирование единой информационной базы данных об участниках программы по Пуровскому району | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 5. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 6. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете Пуровского района | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |

Объем средств, привлекаемых на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, корректируется в зависимости от объемов бюджетного финансирования.

Выбор направлений реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, размер и порядок предоставления социальных выплат за счет средств окружного бюджета устанавливаются нормативным актом Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом сложившейся экономической ситуации и объемов средств в окружном бюджете на очередной финансовый год.

Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств федерального бюджета осуществляется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=C2B04D536F06DD290E9E4D83F04388C9C177462A642822E7C9594F491120450373EFA87DF56D9B5Fq2SBJ) Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств бюджета Пуровского района осуществляется на основании правового акта Администрации Пуровского района с учетом объемов средств в бюджете, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Пуровском районе на очередной финансовый год.

* 1. Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом.

В рамках данного мероприятия:

- ДСА и жилищной политики осуществляется приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для последующего их предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, и возмещение собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда;

- ДТСиСЖ осуществляется снос расселенных многоквартирных домов в рамках мероприятий, связанных с расселением аварийного жилья.

1. Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий».

Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности(осуществляется за счет средств местного бюджета).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование этапов | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. Формирование списков граждан, молодых семей и молодых специалистов для участия в программе | ДСА и жилищной политики | постоянно |
| 2. Проведение разъяснительной работы среди граждан, проживающих в сельской местности, в том числе в средствах массовой информации, об условиях участия семей в программе | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 3. Сбор данных о гражданах, молодых семьях и молодых специалистах – участниках подпрограммы и формирование единой информационной базы данных об участниках подпрограммы по Пуровскому району | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 4. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 5. Определение ежегодного объема средств, выделяемых из бюджета Пуровского района на реализацию программы | ДСА и жилищной политики | ежегодно |

3. Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье».

3.1. Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование направления | Исполнитель | Срок  исполнения |
| 1. Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы оказания поддержки молодым семьям в обеспечении жильем | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 2. Формирование списков молодых семей в рамках программы | ДСА и жилищной политики | в период действия подпрограммы |
| 3. Проведение разъяснительной работы среди молодых семей, в том числе в средствах массовой информации, об условиях участия молодых семей в программе | ДСА и жилищной политики | в период  действия  подпрограммы |
| 4. Сбор данных о молодых семьях – участниках программы и формирование единой информационной базы данных об участниках программы по Пуровскому району | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 5. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 6. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение (строительство) жилья, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в бюджете Пуровского района | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |

Основным направлением реализации мероприятия является предоставление на условиях софинансирования социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья с привлечением собственных и кредитных средств.

Объем средств, привлекаемых на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, корректируется в зависимости от объемов бюджетного финансирования.

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, размер и порядок предоставления социальных выплат за счет средств окружного бюджета устанавливаются нормативным актом Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом сложившейся экономической ситуации и объемов средств в окружном бюджете на очередной финансовый год.

Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств бюджета Пуровского района осуществляется на основании правового акта Администрации Пуровского района с учетом объемов средств в бюджете, предусмотренных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Пуровском районе на очередной финансовый год.

3.2. Реализация мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно. Основная цель мероприятия – социальная поддержка многодетных семей, направленная на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

Реализация мероприятия, размер и порядок предоставления социальных выплат семьям за счет средств окружного бюджета устанавливаются нормативным актом Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

4.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинансирования с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- приобретение жилых помещений для предоставления гражданам на условиях социального найма, мены;

- предоставление возмещений собственникам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда.

4.2. Реализация мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для проживания

Финансирование мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для проживания, осуществляется за счет средств субвенции из окружного бюджета, предоставляемой бюджету Пуровского района.

Переселение граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование этапов | Исполнитель | Срок исполнения |
| 1. Разработка нормативно-правовых актов, регламентирующих вопросы переселения граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям, на территории Пуровского района | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 1. 2. Проведение разъяснительной работы среди граждан, проживающих в строениях, не отнесенных к жилым помещениям | ДСА и жилищной политики | в период  действия подпрограммы |
| 3. Формирование списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат по переселению из строений, не отнесенных к жилым помещениям | ДСА и жилищной политики | ежеквартально |
| 1. 4. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты | ДСА и жилищной политики | в период  действия  подпрограммы |
| 5. Ликвидация строений, не отнесенных к жилым помещениям | ДСА и жилищной политики | в период  действия  подпрограммы |

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Мероприятия, реализуемые управлением жилищной политики ДСА и жилищной политики, финансовое обеспечение которых осуществляется в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2025 годы»:

- Переселение семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному округу Пуровский район от ФЖС ЯНАО.

В рамках вышеуказанного мероприятия государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 – 2025 годы», утвержденной постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1099-П, безвозмездно в собственность автономного округа или муниципальных образований, а также в собственность граждан на условиях безвозмездности, мены или софинансирования передаются жилые помещения, находящиеся в собственности ФЖС ЯНАО, потребность в количестве жилых помещений в населенных пунктах Пуровского района, а также объем средств окружного бюджета, необходимый на указанные цели, определяется на основании информации муниципальных образований, а также протокольных решений по итогам совещаний, проводимых под председательством Губернатора автономного округа и его заместителей.

Постановка на учет малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале. Реализация прав граждан на жилые помещения осуществляется путем предоставления малоимущим гражданам по договору социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Постановка на учет граждан из числа КМНС, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале, для реализации права на получение по договору социального найма жилых помещений жилищного фонда автономного округа.

Принятие решения на постановку в программу «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области.

Мероприятие по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области осуществляется в рамках программы по реализации Договора между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа «Сотрудничество», утвержденной постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года № 705-П.

Социальные выплаты предоставляются за счет окружного бюджета для приобретения одного или нескольких готовых либо строящихся жилых помещений на рынке первичного жилья.

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья ветеранам, инвалидам боевых действий, а также членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов боевых действий за счет субвенций из федерального бюджета в рамках Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». Мероприятие реализуется за счет средств федерального бюджета, которые поступают в виде субвенций в бюджет автономного округа на реализацию переданных полномочий по обеспечению жильем указанных категорий граждан. Реализация на территории автономного округа государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями (жильем) данной категорий граждан осуществляется в пределах средств, предусмотренных в федеральном бюджете и передаваемых в окружной бюджет в виде субвенций на указанные цели.

**Раздел III.**

**Перечень показателей эффективности подпрограммы**

Достижение задачи «Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан» характеризуется достижением следующих показателей:

1. Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета Пуровского района. Значение показателя рассчитывается на основе количества оплаченных свидетельств о приобретении жилья, выданных при реализации мероприятия «Обеспечение жильем многодетных семей».

2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. Значение показателя рассчитывается на основе количества оплаченных свидетельств о приобретении жилья, выданных при реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств всех уровней бюджетов.

3. Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания (за счет средств всех уровней бюджетов). Значение показателя рассчитывается на основе количества переселенных семей при реализации мероприятия «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».

4. Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, том числе количество семей из числа коренных малочисленных народов Севера, включая молодые семьи и молодых специалистов, проживающих на территории муниципальных образований село Халясавэй и село Самбург, улучшивших жилищные условия.

Значение показателя рассчитывается:

- на основе количества оплаченных свидетельств о приобретении жилья, выданных при реализации мероприятия «Устойчивое развитие сельских территорий»;

- на основе количества семей, улучшивших жилищные условия за счет дополнительных социальных выплат при реализации мероприятия «Предоставление единовременных денежных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам из числа КМНС, проживающим в с. Самбург и с. Халясавэй».

5. Количество переселенных семей из строений, не отнесенных к жилым помещениям. Значение показателя рассчитывается на основе количества переселенных семей при реализации мероприятия «Переселение граждан из строений, не отнесенных к жилым помещениям», а также мероприятий по предоставлению социальных выплат гражданам, расселяемым из строений, не предназначенных для проживания, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Источником информации по показателям 1- 5 является отчетность ДСА и жилищной политики.

6. Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно.

Источником информации по показателю является отчетность ДИиЗО.

1. Количество переселенных семей, аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному округу Пуровский район ФЖС ЯНАО.
2. Количество семей поставленных на учет малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале.
3. Количество семей поставленных на учет граждан из числа КМНС, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале
4. Количество семей, по которым принято решение на постановку в программу «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области»
5. Количество граждан льготных категорий (инвалиды, репрессированные, ветераны), улучшившие жилищные условия.

Источником информации по показателям 6 – 10 является отчетность ДСА и жилищной политики.

**Раздел IV.**

**Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:

- привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств, кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение (строительство) жилья или строительство индивидуального жилого дома, собственных средств граждан;

- развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе;

- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе;

- развитие системы ипотечного жилищного кредитования;

- снижение количества граждан, проживающих в жилых домах в деревянном исполнении с высоким уровнем износа, в процентном и количественном соотношении.………………………………

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | ДСА и жилищной политики |
| Соисполнитель | Отсутствует |
| Цель | Повышение эффективности управления развитием отрасли жилищной политики и градостроительства |
| Задача | Обеспечение деятельности ДСА и жилищной политики в сфере жилищной политики и градостроительства |
| Сроки реализации | 2021-2030 годы |
| Показатели эффективности | 1. Количество сотрудников ДСА и жилищной политики, прошедших профессиональное обучение (нарастающим итогом с 2013 года). 2. Доля освоенных бюджетных ассигнований, выделенных на содержание учреждения |
| Ресурсное обеспечение | Всего по подпрограмме – 1 203 190 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 120 319 тыс. руб.;  2022 год – 120 319 тыс. руб.;  2023 год – 120 319 тыс. руб.;  2024 год – 120 319 тыс. руб.;  2025 год – 120 319 тыс. руб.;  2026 год – 120 319 тыс. руб.;  2027 год – 120 319 тыс. руб.;  2028 год – 120 319 тыс. руб.;  2029 год – 120 319 тыс. руб.;  2030 год – 120 319 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |

**Раздел I.**

**Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Пуровского района**

Эффективность работы учреждения во многом зависит от того, насколько грамотно составлена смета расходов на отчетный год.

На реализацию основных направлений деятельности ДСА и жилищной политики выделяются бюджетные ассигнования в соответствии с решением Думы Пуровского района.

Смета расходов – документ, определяющий объем и целевое направление бюджетных ассигнований, утвержденный в установленном порядке и содержащий расчетные данные по каждому целевому направлению бюджетных ассигнований.

Все показатели, характеризующие расходы бюджетной организации, сгруппированы в смете по принципу построения экономической классификации расходов бюджета. Статьи бюджетной классификации жестко привязаны к определенным целям расходов, обеспечивая тем самым действенный механизм контроля целевого назначения расходов.

Бюджетная отчетность представляет информацию обо всех видах имущества, обязательств, расходов учреждения, возможность прогнозировать финансовое состояние учреждения в будущем. Основные отчеты, показывающие исполнение сметы, предоставляются в форме и в сроки, установленные законодательством.

Повышение квалификации персонала - обучение сотрудников в целях усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с ростом требований к профессии или повышением в должности. Тем самым повышение квалификации является основным условием для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и полномочий. Это важный показатель, демонстрирующий, какая часть сотрудников повысила квалификацию в течение года, то есть характеризующий масштабы профессионального обучения.

**Раздел II.**

**Перечень мероприятий подпрограммы**

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций».

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Пуровского района.

Смета расходов является финансовым планом, определяющим объем, целевое направление и поквартальное распределение бюджетных ассигнований, выделяемых из бюджета Пуровского район на осуществление деятельности учреждения и реализацию его основных функций.

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2021-2030 годов.

Объемы расходов на выполнение мероприятий подпрограммы ежегодно уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Раздел III.**

**Перечень показателей эффективности подпрограммы**

Реализация всех мероприятий подпрограммы рассчитана на весь период реализации подпрограммы с момента утверждения по 31.12.2030 включительно.

1. Количество сотрудников ДСА и жилищной политики, прошедших профессиональное обучение (нарастающим итогом до 2030 года). Данный показатель рассчитан как количество сотрудников ДСА и жилищной политики, прошедших профессиональную подготовку, а также повысивших свои профессиональные навыки, и будет отражаться нарастающим итогом.
2. Доля освоенных бюджетных ассигнований, выделенных на содержание учреждения. Показатель рассчитывается как отношение суммы фактически освоенных бюджетных ассигнований, выделенных на содержание учреждения к сумме выделенных бюджетных ассигнований.

Источником информации по показателям является отчетность ДСА и жилищной политики.

**Раздел IV.**

**Ожидаемые результаты реализации подпрограммы**

При составлении бюджетным учреждением сметы расходов в нее должен быть заложен тот объем денежных средств, использование которых позволит достичь поставленных перед учреждением целей и задач, то есть конечных результатов его деятельности на определенный период.

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться ежегодно, что позволит обеспечить мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий подпрограммы. Оценка социально-экономической эффективности подпрограммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой количественные и качественные характеристики и описания.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем»

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование мероприятия | Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2021 год | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028  год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»** | | **ДСА и жилищной политики (МКУ «КСиА Пуровского района»), ДИиЗО, ДТСиСЖ (МКУ «УГХ»), территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района** | **5 829 533** | **768 202** | **669 219** | **549 014** | **549 014** | **549** 014 | **549 014** | **549 014** | **549 014** | **549 014** | **549 014** |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»** | | **ДСА и жилищной политики** | **946 920** | **94 692** | **94 692** | **94 692** | **94 692** | **94 692** | **94 692** | **94 692** | **94 692** | **94 692** | **94 692** |
| **1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности»** | **ДСА и жилищной политики** | **929 520** | **92 952** | **92 952** | **92 952** | **92 952** | **92 952** | **92 952** | **92 952** | **92 952** | **92 952** | **92 952** |
| 1.1. | Расходы на обеспечение функций казенных учреждений в сфере национальной экономики | МКУ «КСиА Пуровского района» | **929 520** | 92 952 | 92 952 | 92 952 | 92 952 | 92 952 | **92 952** | 92 952 | 92 952 | 92 952 | 92 952 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Градостроительная деятельность и строительство»** | ДСА и жилищной политики | **17 400** | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| 2.1. | Мероприятия, направленные на осуществление градостроительной деятельности | ДСА и жилищной политики | **17 400** | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 | 1 740 |
| **Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»** | | **ДСА и жилищной политики, ДТСиСЖ, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района** | **3 679 423** | **553 191** | **454 208** | **334 003** | **334 003** | **334 003** | **334 003** | **334 003** | **334 003** | **334 003** | **334 003** |
| **1.** | **Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания»** | **ДСА и жилищной политики, ДТСиСЖ, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района** | 1 959 176 | 267 909 | 282 419 | 176 106 | 176 106 | 176 106 | 176 106 | 176 106 | 176 106 | 176 106 | 176 106 |
| 1.1. | Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, в том числе | ДСА и жилищной политики | 569 040 | 56 904 | 56 904 | 56 904 | 56 904 | 56 904 | 56 904 | 56 904 | 56 904 | 56 904 | 56 904 |
| 1.1.1. | Обеспечение жильём многодетных семей |  | 233 900 | 23 390 | 23 390 | 23 390 | 23 390 | 23 390 | 23 390 | 23 390 | 23 390 | 23 390 | 23 390 |
| 1.1.2. | Реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда |  | 335 140 | 33 514 | 33 514 | 33 514 | 33 514 | 33 514 | 33 514 | 33 514 | 33 514 | 33 514 | 33 514 |
| 1.2. | Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | ДСА и жилищной политики | 17 784 | 1 663 | 1 817 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 |
| 1.2.1. | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья (федеральный бюджет) |  | 2 620 | 230 | 270 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 1.2.2. | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья (бюджет ЯНАО) |  | 14 984 | 1 416 | 1 528 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 | 1 505 |
| 1.2.3. | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья (софинансирование) |  | 180 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.3. | Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом (бюджет ЯНАО) | ДСА и жилищной политики, ДТСиСЖ, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | 1 356 728 | 207 206 | 221 450 | 116 009 | 116 009 | 116 009 | 116 009 | 116 009 | 116 009 | 116 009 | 116 009 |
| 1.4. | Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом (софинансирование) | ДСА и жилищной политики, ДТСиСЖ, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | **15 624** | 2 136 | 2 248 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 | 1 405 |
| **2.** | **Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий»** | **ДСА и жилищной политики** | **21 590** | **2 159** | **2 159** | **2 159** | **2 159** | **2 159** | **2 159** | **2 159** | **2 159** | **2 159** | **2 159** |
| 2.1. | Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | ДСА и жилищной политики | **21 590** | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 | 2 159 |
| **3.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье»** | ДСА и жилищной политики, ДИиЗО | **1 285 847** | **136 421** | **127 714** | **127 714** | **127 714** | **127 714** | **127 714** | **127 714** | **127 714** | **127 714** | **127 714** |
| 3.1. | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья (бюджет ЯНАО) | ДСА и жилищной политики | **515 910** | 59 349 | 50 729 | 50 729 | 50 729 | 50 729 | 50 729 | 50 729 | 50 729 | 50 729 | 50 729 |
| 3.2. | Социальные выплаты молодым семьям для приобретения (строительство) жилья (софинансирование) | ДСА и жилищной политики | **5 217** | 600 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
| 3.3. | Субвенции на реализацию мероприятий по предоставлению социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, имеющим трех и более детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно (бюджет ЯНАО) | ДИиЗО | **764 720** | 76 472 | 76 472 | 76 472 | 76 472 | 76 472 | 76 472 | 76 472 | 76 472 | 76 472 | 76 472 |
| **4.** | **Основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | **ДСА и жилищной политики, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района** | **412 810** | **146 702** | **41 916** | **28 024** | **28 024** | **28 024** | **28 024** | **28 024** | **28 024** | **28 024** | **28 024** |
| 4.1. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинасирования с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (бюджет ЯНАО) | ДСА и жилищной политики, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | **276 886** | **54 942** | **0** | **27 743** | **27 743** | **27 743** | **27 743** | **27 743** | **27 743** | **27 743** | **27 743** |
| 4.2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на условиях софинасирования с государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (софинансирование) | ДСА и жилищной политики, территориальные структурные подразделения Администрации Пуровского района | **2 804** | **556** | **0** | **281** | **281** | **281** | **281** | **281** | **281** | **281** | **281** |
| 4.3. | Субвенции на реализацию мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не предназначенных для проживания (бюджет ЯНАО) | ДСА и жилищной политики | **127 869** | 91 204 | 36 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом (бюджет ЯНАО) | ДСА и жилищной политики | **5 198** |  | 5 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Решение отдельных вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом (софинансирование) | ДСА и жилищной политики | **53** |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | **ДСА и жилищной политики** | **1 203 190** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** |
| **1.** | **Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций»** | **ДСА и жилищной политики** | **1 203 190** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** | **120 319** |
| 1.1. | Обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе | ДСА и жилищной политики | **1 203 190** | 120 319 | 120 319 | 120 319 | 120 319 | 120 319 | 120 319 | 120 319 | 120 319 | 120 319 | 120 319 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем»

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование показателя | Единица измерения | | 2020 год (базовый) | | | | 2021 год | | | | | | 2022 год | | | | | 2023 год | | | | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовое значе-  ние | | | Значение показателя | Весовое значе-  ние | | | Значение показателя | | | Весовое значе-  ние | | Значение показателя | | | Весовое значе-  ние | | | | Значение показателя | | | | Весовое значе-  ние | | | Значение показателя | | Весовое значе-  ние | Значение показателя | |
| 1 | 2 | 3 | |  | | |  | 4 | | | 5 | | | 6 | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | |
|  | ***Раздел I*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Развитие жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Пуровского района, безопасные и комфортные условия проживания в нем*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Организация и стимулирование жилищного строительства на территории Пуровского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем ввода жилья, строящегося на территории Пуровского района | кв.м | | 0,20 | | | 19 256,10 | 0,20 | | | 11 000,21 | | | 0,20 | | 20 445,50 | | | 0,20 | | | | 47 425,36 | | | | 0,50 | | | 46 198,00 | | 0,50 | 41 086,00 | |
|  | ***Задача: Обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий Пуровского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспеченность поселений в Пуровском районе документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий | % | | 0,15 | | | 100,00 | 0,20 | | | 100,00 | | | 0,20 | | 100,00 | | | 0,20 | | | | 100,00 | | | | 0,50 | | | 100,00 | | 0,50 | 100,00 | |
|  | ***Задача: Улучшение жилищных условий населения Пуровского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | | 0,60 | | | 189,00 | 0,60 | | | 536,00 | | | 0,60 | | 469,00 | | | 1,00 | | | | 552,00 | | | 1,00 | | | | 516,00 | | 1,00 | 516,00 | |
| 4. | Количество обеспеченных вне очереди жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | чел. | | 0,05 | | | 1,00 |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |  | |
| **1.** | ***Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Развитие жилищного строительства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Организация разработки и обеспечения Пуровского района градостроительной документацией.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля освоенных бюджетных ассигнований, переданных поселениям в форме иных межбюджетных трансфертов | % | | 0,50 | | | 95,00 |  | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  | |  |
|  | ***Задача: 1. Обеспечение участников градостроительной деятельности градостроительной документацией и осуществление градостроительных отношений*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество подготовленных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального округа | ед. | |  | | |  | 0,15 | | 1,00 | | | | 0,15 | | | 1,00 | | | 0,15 | | | | | 1,00 | | | | 0,15 | | 1,00 | 0,15 | 1,00 | |
| 1.3. | Количество подготовленных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа | ед. | |  | | |  | 0,15 | | 1,00 | | | | 0,15 | | | 1,00 | | | 0,15 | | | | | 1,00 | | | | 0,15 | | 1,00 | 0,15 | 1,00 | |
| 1.4. | Доля разрешений на строительство объектов, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на строительство объектов | % | |  | | |  | 0,20 | | 100,00 | | | | 0,20 | | | 100,00 | | | 0,20 | | | | | 100,00 | | | | 0,20 | | 100,00 | 0,20 | 100,00 | |
| 1.5. | Доля разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | % | |  | | |  | 0,20 | | 100,00 | | | | 0,20 | | | 100,00 | | | 0,20 | | | | | 100,00 | | | | 0,20 | | 100,00 | 0,20 | 100,00 | |
| 1.6. | Количество подготовленной документации по планировке территории с учетом внесения изменений в нее (с нарастающим итогом) | ед. | |  | | |  | 0,15 | | 1,00 | | | | 0,15 | | | 1,00 | | | 0,15 | | | | | 1,00 | | | | 0,15 | | 1,00 | 0,15 | 1,00 | |
|  | ***Задача: Обеспечение деятельности МКУ «КСиА Пуровского района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | Количество сотрудников МКУ "КСиА Пуровского района", прошедших профессиональное обучение (нарастающим итогом с 2013 года) | чел. | | 0,50 | | | 58,00 |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  |  |  | |
| 1.8. | Количество построенных многоквартирных жилых домов и объектов, направленных на развитие жилищного строительства | объект | |  | | |  | 0,15 | | 2,00 | | | | 0,15 | | | 2,00 | | | | 0,15 | | | 2,00 | | | | 0,15 | | | 2,00 | 0,15 | 2,00 | |
| **2.** | ***Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Поддержка семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, финансируемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета Пуровского района | семья | | | 0,10 | | 9,00 | 0,05 | | 3,00 | | | | 0,05 | | | 10,00 | | 0,05 | | | | 10,00 | | | | 0,05 | | | | 10,00 | 0,05 | 10,00 | |
| 2.2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | | | 0,15 | | 23,00 | 0,05 | | 31,00 | | | | 0,05 | | | 30,00 | | 0,05 | | | | 30,00 | | | | 0,10 | | | | 30,00 | 0,10 | 30,00 | |
| 2.3. | Количество семей, исключенных по достижении предельного возраста из списка молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | | | 0,05 | | 8,00 |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.4. | Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в том числе | семья | | | 0,15 | | 90,00 | 0,15 | | 77,00 | | | | 0,15 | | | 150,00 | | 0,25 | | | | 150,00 | | | | 0,35 | | | | 150,00 | 0,35 | 150,00 | |
| 2.4.1. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | семья | | | 0,05 | | 4,00 | 0,05 | | 32,00 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.4.2. | Выкуп жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда, находящихся в собственности граждан | семья | | | 0,10 | | 86,00 | 0,10 | | 45,00 | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.5. | Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, включая молодые семьи и молодых специалистов, в том числе количество семей из числа коренных малочисленных народов Севера,включая молодые семьи и молодых специалистов, проживающих на территории муниципальных образований село Халясавэй и село Самбург, улучшивших жилищные условия | семья | | | 0,05 | | 2,00 | 0,05 | | 3,00 | | | | 0,05 | | | 1,00 | | 0,05 | | | | 1,00 | | | | 0,05 | | | | 1,00 | 0,05 | 1,00 | |
| 2.6. | Количество семей, переселенных из строений, не отнесенных к жилым помещениям | семья | | | 0,10 | | 10,00 | 0,10 | | 33,00 | | | | 0,10 | | | 17,00 | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.7. | Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний | семья | | | 0,05 | | 1,00 |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.8. | Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в том числе | семья | | | 0,15 | | 34,00 |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.8.1. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | семья | | | 0,05 | | 10,00 |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.8.2. | Выкуп жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда, находящихся в собственности граждан | семья | | | 0,10 | | 24,00 |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.9. | Доля освоенных бюджетных ассигнований, переданных поселениям в форме иных межбюджетных трансфертов | % | | | 0,10 | | 95,00 |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | |  |  |  | |
| 2.10. | Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | семья | | | 0,10 | | 13,00 | 0,15 | | 36,00 | | | | 0,15 | | | 36,00 | | 0,15 | | | | 36,00 | | | |  | | | |  |  |  | |
| Мероприятия, финансируемые в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному округу Пуровский район НО «ФЖС ЯНАО» | семья | | |  | |  | 0,15 | | 150,00 | | | | 0,15 | | | 50,00 | | 0,15 | | | 150,00 | | | | | 0,15 | | | 150,00 | | 0,15 | 150,00 | |
| 2.8. | Количество семей, поставленных на учет малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале | семья | | |  | |  | 0,05 | | 45,00 | | | | 0,05 | | | 45,00 | | 0,05 | | | 45,00 | | | | | 0,05 | | | 45,00 | | 0,05 | 45,00 | |
| 2.9. | Количество семей, поставленных на учет граждан из числа КМНС, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале | семья | | |  | |  | 0,05 | | 6,00 | | | | 0,05 | | | 8,00 | | 0,05 | | | 8,00 | | | | | 0,05 | | | 8,00 | | 0,05 | 8,00 | |
| 2.10. | Количество семей, по которым принято решение на постановку в программу «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области | семья | | |  | |  | 0,15 | | 150,00 | | | | 0,15 | | | 120,00 | | 0,15 | | | 120,00 | | | | | 0,15 | | | 120,00 | | 0,15 | 120,00 | |
| 2.11. | Количество граждан льготных категорий (инвалиды, репрессированные, ветераны), улучшившие жилищные условия | семья | | |  | |  | 0,05 | | 2,00 | | | | 0,05 | | | 2,00 | | 0,05 | | | 2,00 | | | | | 0,05 | | | 2,00 | | 0,05 | 2,00 | |
| **3.** | ***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Повышение эффективности управления развитием отрасли жилищной политики и градостроительства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Обеспечение деятельности Департамента в сфере жилищной политики и градостроительства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество сотрудников ДСА и жилищной политики Администрации Пуровского района, прошедших профессиональное обучение (нарастающим итогом с 2020 года) | чел. | 0,50 | | | 104,00 | | | 0,50 | | | | 109,00 | | 0,50 | | | 114,00 | | 0,50 | | | 119,00 | | | | | 0,50 | | 124,00 | | 0,50 | 129,00 | |
| 3.2. | Доля освоенных бюджетных ассигнований, выделенных на содержание учреждения | % | 0,50 | | | 100,00 | | | 0,50 | | | | 100,00 | | 0,50 | | | 100,00 | | 0,50 | | | 100,00 | | | | | 0,50 | | 100,00 | | 0,50 | 100,00 | |

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), наименование показателя | Единица измерения | | | 2026 год | | | 2027 год | | | | | 2028 год | | | | | | | | 2029 год | | | | | | 2030 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весовое значение | | Значение показателя | Весовое значение | Значение показателя | | | | Весовое значение | | | | Значение показателя | | | | Весовое значение | | | | Значение показателя | | Весовое значение | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | | | 14 | | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | | | 20 | | | | 21 | | 22 | 23 |
|  | ***Раздел II*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Развитие жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Пуровского района, безопасные и комфортные условия проживания в нем*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Организация и стимулирование жилищного строительства на территории Пуровского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем ввода жилья, строящегося на территории Пуровского района | кв.м | | | 0,20 | | 19 402,00 | 0,20 | 27 860,00 | | | | 0,20 | | | | 35 491,00 | | | | 0,20 | | | | 20 000,00 | | 0,20 | 20 000,00 |
|  | ***Задача: Обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий Пуровского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспеченность поселений в Пуровском районе документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий | % | | | 0,20 | | 100,00 | 0,20 | 100,00 | | | | 0,20 | | | | 100,00 | | | | 0,20 | | | | 100,00 | | 0,20 | 100,00 |
|  | ***Задача: Улучшение жилищных условий населения Пуровского района*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | | | 0,60 | | 61,00 | 0,60 | 61,00 | | | | 0,60 | | | | 61,00 | | | | 0,60 | | | | 61,00 | | 0,60 | 61,00 |
| **1.** | ***Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Развитие жилищного строительства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Обеспечение участников градостроительной деятельности градостроительной документацией и осуществление градостроительных отношений*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество подготовленных проектов внесения изменений в генеральный план муниципального округа | ед. | | | | 0,15 | 1,00 | 0,15 | 1,00 | | | | 0,15 | | | | 1,00 | | | | 0,15 | | | | 1,00 | | 0,15 | 1,00 |
| 1.2. | Количество подготовленных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального округа | ед. | | | | 0,15 | 1,00 | 0,15 | 1,00 | | | | 0,15 | | | | 1,00 | | | | 0,15 | | | | 1,00 | | 0,15 | 1,00 |
| 1.3. | Доля разрешений на строительство объектов, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на строительство объектов | % | | 0,20 | | | 100,00 | 0,20 | 100,00 | | | | 0,20 | | | | 100,00 | | | | 0,20 | | | | 100,00 | | 0,20 | 100,00 |
| 1.4. | Доля разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа и мотивированных отказов в выдаче таких разрешений от числа заявлений физических или юридических лиц о выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | % | | 0,20 | | | 100,00 | 0,20 | 100,00 | | | | 0,20 | | | | 100,00 | | | | 0,20 | | | | 100,00 | | 0,20 | 100,00 |
| 1.5. | Количество подготовленной документации по планировке территории с учетом внесения изменений в нее (с нарастающим итогом) | ед. | 0,15 | | | | 1,00 | 0,15 | 1,00 | | | | 0,15 | | | | 1,00 | | | | 0,15 | | | 1,00 | | | 0,15 | 1,00 |
|  | ***Задача: Обеспечение деятельности МКУ «КСиА Пуровского района»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Количество построенных многоквартирных жилых домов и объектов, направленных на развитие жилищного строительства | объект | | | 0,15 | | 2,00 | 0,15 | | 2,00 | | | | | 0,15 | 2,00 | | | | 0,15 | | | 2,00 | | | 0,15 | | 2,00 |
| **2.** | ***Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Поддержка семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, финансируемые в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета Пуровского района | семья | | | 0,15 | | 10,00 | 0,15 | | | 10,00 | | | | 0,15 | | | 10,00 | | | 0,15 | | | | 10,00 | | 0,15 | 10,00 |
| 2.2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | | | 0,40 | | 30,00 | 0,40 | | | 30,00 | | | | 0,40 | | | 30,00 | | | 0,40 | | | | 30,00 | | 0,40 | 30,00 |
| 2.3. | Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в том числе | семья | | | 0,30 | | 20,00 | 0,30 | | | 20,00 | | | | 0,30 | | | 20,00 | | | 0,30 | | | | 20,00 | | 0,30 | 20,00 |
| 2.3.1. | Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | семья | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 2.3.2. | Выкуп жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда, находящихся в собственности граждан | семья | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 2.4. | Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, включая молодые семьи и молодых специалистов, в том числе количество семей из числа коренных малочисленных народов Севера,включая молодые семьи и молодых специалистов, проживающих на территории муниципальных образований село Халясавэй и село Самбург, улучшивших жилищные условия | семья | | | 0,15 | | 1,00 | 0,15 | | | 1,00 | | | | 0,15 | | | 1,00 | | | 0,15 | | | | 1,00 | | 0,15 | 1,00 |
| 2.5. | Количество семей, переселенных из строений, не отнесенных к жилым помещениям | семья | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 2.6. | Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно | семья | | |  | |  |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| Мероприятия, финансируемые в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7. | Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания, в жилищный фонд, переданный муниципальному округу Пуровский район НО «ФЖС ЯНАО» |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 2.8. | Количество семей, поставленных на учет малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 2.9. | Количество семей, поставленных на учет граждан из числа КМНС, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в г. Тарко-Сале |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 2.10. | Количество семей, по которым принято решение на постановку в программу «Сотрудничество» по предоставлению социальных выплат гражданам, выезжающим из Ямало-Ненецкого автономного округа в населенные пункты юга Тюменской области |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 2.11. | Количество граждан льготных категорий (инвалиды, репрессированные, ветераны), улучшившие жилищные условия |  | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| **3.** | ***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Цель: Повышение эффективности управления развитием отрасли жилищной политики и градостроительства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Задача: Обеспечение деятельности Департамента в сфере жилищной политики и градостроительства*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество сотрудников ДСА и жилищной политики Администрации Пуровского района, прошедших профессиональное обучение (нарастающим итогом с 2013 года) | чел. | | | 0,50 | | 134,00 | 0,50 | | | | 139,00 | | | 0,50 | | | | 144,00 | | | 0,50 | | | 149,00 | | 0,50 | 154,00 |
| 3.2. | Доля освоенных бюджетных ассигнований, выделенных на содержание учреждения | % | | | 0,50 | | 100,00 | 0,50 | | | | 100,00 | | | 0,50 | | | | 100,00 | | | 0,50 | | | 100,00 | | 0,50 | 100,00 |