# ГУБЕРНАТОР ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА РАСПОРЯЖЕНИЕ

08 июня 2015 г. № 122-Р

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции**

**в Ямало-Ненецком автономном округе**

**на 2015 – 2018 годы**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию конкуренции в Ямало-Ненецком автономном округе на 2015 – 2018 годы (далее – план).

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, ответственных за реализацию плана:

2.1. обеспечить выполнение мероприятий плана;

2.2. ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным, направлять в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о ходе реализации мероприятий плана и достигнутых значениях целевых показателей.

2-1. Рекомендовать главам (главам местных администраций) муниципальных районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе обеспечить выполнение мероприятий плана.

2-2. Рекомендовать Управлению федеральной антимонопольной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу обеспечить выполнение мероприятий плана.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и реализацию государственной политики в сфере экономики и государственного заказа.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Ямало-Ненецкого

автономного округа Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЁН

распоряжением Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 08 июня 2015 года № 122-Р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Ямало-Ненецком автономном округе

на 2015 – 2018 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Показатель результативности, единицы измерения** | **Значение целевого показателя** | | | | |
| **2014**  **год**  **(базовое)** | **2015 год** | **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** |

| **1** | **2** | | **3** | | | | | **4** | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на устранение избыточного государственного регулирования и снижение административных барьеров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1** | **Внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ)** | | **постоянно** | | | | | **департамент экономики автономного округа**  **исполнительные органы государственной власти автономного округа** | | | | | | | | | | | **количество нормативных правовых актов автономного округа, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (экспертизу) (ед.)** | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | | **10** |
| **количество проектов нормативных правовых актов автономного округа, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия (ед.)** | | | | | | **8** | | | | | | **34** | | | | | | | **36** | | | | | | | | | | | **38** | | | | | | | | | | | | **15** |
| **1.1.2** | Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории автономного округа в многофункцио-нальных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с утвержденными перечнями | | постоянно | | | | | **департамент экономики автономного округа** | | | | | | | | | | | уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг  (не менее %) | | | | | | **70** | | | | | | **80** | | | | | | | **80** | | | | | | | | | | | **85** | | | | | | | | | | | | **90** |
| **1.2** | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1** | Информационно-методическое обеспечение поставщиков и товаропроизводителей по вопросам их участия | | постоянно | | | | | **департамент государственного заказа автономного округа** | | | | | | | | | | | количество информационно-методических материалов, размещенных на официальном сайте департамента государственного заказа автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ед.) | | | | | | **4** | | | | | | **4** | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | **4** |
| **1.2.2** | Обеспечение возможности размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд на различных электронных площадках | | постоянно (по мере поступле-ния) | | | | | **департамент государственного заказа автономного округа** | | | | | | | | | | | доля размещенных открытых аукционов в электронной форме на указанных заказчиками электронных площадках от общего количества осуществленных закупок путем проведения открытых аукционов в электронной форме (%) | | | | | | **100** | | | | | | **100** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | **100** |
| **1.2.3** | Организация и проведение обучающих мероприятий, рабочих совещаний с заказчиками, направленных на повышение уровня их квалификации и качества формируемых заявок на осуществление закупок | | ежегодно | | | | | **департамент государственного заказа автономного округа** | | | | | | | | | | | количество проведенных мероприятий (ед.) | | | | | | **1** | | | | | | **1** | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | | **1** |
| **1.2.4** | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок | | ежегодно | | | | | **департамент государственного заказа автономного округа** | | | | | | | | | | | среднее число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (ед.) | | | | | | **1,9** | | | | | | **2,4** | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | **3** |
| **1.2.5** | Расширение практики включения в государственные контракты обязанности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | | постоянно | | | | | **департамент государственного заказа автономного округа** | | | | | | | | | | | доля закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций от общего объема закупок (%) | | | | | | **17** | | | | | | **18** | | | | | | | **20** | | | | | | | | | | | **22** | | | | | | | | | | | | **25** |
| **1.3** | Мероприятия, направленные на стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих в том числе возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их работу на первоначальном этапе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1** | Издание информационно-презентационных материалов, аудио- и видеопродукции по тематике малого и среднего предпринимательства | | ежегодно | | | | | департамент экономики автономного округа | | | | | | | | | | | ежегодное издание **мультимедийного материала на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | **300**  **(шт.)** | | | | | | **300**  **(шт.)** | | | | | | | **300**  **(шт.)** | | | | | | | | | | | **300**  **(шт.)** | | | | | | | | | | | | **не менее 20 минут** |
| **1.3.2** | Проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам финансово-хозяйственной деятельности | | ежегодно | | | | | департамент экономики автономного округа | | | | | | | | | | | объем обученных субъектов малого и среднего  предпринимательства  от общего количества | | | | | | **50**  **(ед.)** | | | | | | **50**  **(ед.)** | | | | | | | **50**  **(ед.)** | | | | | | | | | | | **50**  **(ед.)** | | | | | | | | | | | | **1,5**  **(%)** |
| **1.3.3** | **Развитие малого и среднего предпринимательства** | | **постоянно** | | | | | **департамент экономики автономного округа** | | | | | | | | | | | **оборот продукции (услуг), производимой средними, малыми предприятиями (микропредприятиями) (млрд. руб.)** | | | | | | **90,5** | | | | | | **91,0** | | | | | | | **91,5** | | | | | | | | | | | **92,0** | | | | | | | | | | | | **92,5** |
| **количество субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа (ед.)** | | | | | | **7155** | | | | | | **7187** | | | | | | | **7215** | | | | | | | | | | | **7243** | | | | | | | | | | | | **7271** |
| **1.4** | Мероприятия, направленные на применение механизмов государственно-частного партнерства в автономном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.4.1** | Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере | | постоянно | | | | | **департамент экономики автономного округа** | | | | | | | | | | | наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в следующих сферах:  - детский отдых и оздоровление;  - спорт;  - здравоохранение;  - социальное обслуживание;  - дошкольное образование;  - культура  количество проектов в стадии реализации либо успешно завершенных (ед.) | | | | | | 1 | | | | | | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | 2 |
| 1.5 | Мероприятия, направленные на проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.1** | Организация и проведение мониторинга-оценки состояния конкурентной среды и административных барьеров субъектами предпринимательской деятельности | | постоянно | | | | | **департамент экономики автономного округа** | | | | | | | | | | данные о состоянии конкурентной среды по оценкам субъектов предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.2** | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках автономного округа и состоянием ценовой конкуренции | | постоянно | | | | | **исполнительные органы государственной власти автономного округа** | | | | | | | | | | данные об удовлетворенности потребителей качеством товаров и услуг на товарных рынках автономного округа и оценке состояния ценовой конкуренции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.3** | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в автономном округе, размещаемой уполномоченным органом | | постоянно | | | | | **исполнительные органы государственной власти автономного округа** | | | | | | | | | | данные об удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров и услуг качеством получения официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг и деятельности по содействию развитию конкуренции в автономном округе, размещаемой уполномоченным органом для подготовки доклада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.4** | Проведение мониторинга соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий | | постоянно | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа**  **управление федеральной антимонопольной службы по автономному округу** | | | | | | | | | | данные о соблюдении стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий и о доступности услуг естественных монополий по оценкам субъектов предпринимательской деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.5** | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики автономного округа | | ежегодно, до 25 декабря | | | | | **департамент экономики автономного округа**  **исполнительные органы государственной власти автономного округа** | | | | | | | | | | данные о деятельности хозяйствующих субъектов государственного сектора экономики автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.6** | Направление результатов мониторингов по подпунктам 1.5.2 – 1.5.5 настоящего пункта | | ежегодно, до 25 декабря | | | | | **исполнительные органы государственной власти автономного округа**  **управление федеральной антимонопольной службы по автономному округу** | | | | | | | | | | ежегодное предоставление данных мониторингов в департамент экономики автономного округа для подготовки доклада | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6** | Мероприятия, направленные на привлечение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе к внедрению Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (далее – Стандарт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6.1** | Заключение соглашений о внедрении Стандарта  с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе | | 2016 год | | | | | **департамент экономики автономного округа**  **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе** | | | | | | | | | | доля населения автономного округа, проживающего в муниципальных образованиях, ведущих деятельность по внедрению Стандарта (%) | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | 20 | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 60 |
| **1.6.2** | Организация и проведение обучающих мероприятий для органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе по вопросам содействия развитию конкуренции в автономном округе не реже 2 раз в год | | один раз в полгода | | | | | **аппарат Губернатора автономного округа** | | | | | | | | | | количество проведенных обучающих мероприятий (ед.) | | | | | | | 2 | | | | | | **2** | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | | 2 |
| количество обученных муниципальных  служащих – всего за год (ед.) | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 12 |
| **1.6.3** | Проведение анализа развития конкуренции на рынках товаров и услуг на территории муниципального образования в автономном округе  на основе имеющихся результатов опросов и мониторингов, статистической информации | | постоянно | | | | | **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе** | | | | | | | | | | данные анализа состояния конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории муниципального образования в автономном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.6.4** | Составление ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории муниципального образования в автономном округе | | ежегодно,  до 25 декабря | | | | | **органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в автономном округе** | | | | | | | | | | доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории муниципального образования в автономном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7** | Мероприятия по формированию ежегодного доклада «Состояние и развитие конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – доклад) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7.1** | Проведение анализа развития конкуренции на рынках автономного округа на основе имеющихся результатов опросов и мониторингов, статистической информации, информации от органов местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе, в том числе на приоритетных и социально значимых рынках | | ежегодно,  до 25 декабря | | | | | **исполнительные органы государственной власти автономного округа**    **управление федеральной антимонопольной службы автономного округа** | | | | | | | | | | | **данные анализа** развития конкуренции на отдельных рынках автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7.2** | Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков автономного округа с обоснованием, фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках | | ежегодно,  до 25 декабря | | | | | **исполнительные органы государственной власти автономного округа** | | | | | | | | | | | предложения по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков (включение новых рынков, исключение существующих) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.7.3** | Анализ представленной информации по  подпункту 1.6.4  пункта 1.6,  подпунктам 1.7.1, 1.7.2 настоящего пункта и подготовка доклада | | **ежегодно,**  **до 01 февраля года, начиная с 2016 года** | | | | | **департамент экономики автономного округа** | | | | | | | | | | | **подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров и услуг в автономном округе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Рынок коммунальных услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1** | **Внедрение долгосрочного тарифного регулирования деятельности по предоставлению услуг электроснабжения, теплоснабжения,**  **водоснабжения,**  **водоотведения** | | | **постоянно** | | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** | | | | | | | | | **доля долгосрочных тарифов, утвержденных на срок не менее чем на три года, от общего количества утвержденных тарифов на услуги электроснабжения, теплоснабжения,**  **водоснабжения,**  **водоотведения** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| **на тепловую энергию (%)** | | | | | | **39** | | | | | | **50** | | | | | | | **90** | | | | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | | | | **100** |
| **на услуги по передаче тепловой энергии (%)** | | | | | | **0** | | | | | | **50** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** |
| **на электрическую**  **энергию (%)** | | | | | | **100** | | | | | | **100** | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** |
| **на услуги по передаче электрической энергии (%)** | | | | | | **100** | | | | | | **100** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** |
| **на услуги холодного водоснабжения (%)** | | | | | | **46** | | | | | | **55** | | | | | | | **90** | | | | | | | | | | | | **90** | | | | | | | | | | | **100** |
| **на услуги водоотведения (%)** | | | | | | **37** | | | | | | **50** | | | | | | | **70** | | | | | | | | | | | | **75** | | | | | | | | | | | **100** |
| **2.1.2** | **Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-,**  **тепло-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению** | | | **постоянно** | | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** | | | | | | | | | **доля объектов энергетики, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, переданных органами местного самоуправления негосударственным (немуниципальным) организациям в концессию или долгосрочную**  **(более одного года)**  **аренду (%)** | | | | | | **24** | | | | | | **35** | | | | | | | **50** | | | | | | | | | | | | **65** | | | | | | | | | | | **93** |
| **2.1.3** | **Размещение на специализированном интернет-сайте об инвестиционной деятельности в автономном округе (**[**http://invest**](http://invest)**. yanao.ru) информации о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к системам электро-, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и резервной мощности** | | | **постоянно** | | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (размещение информации на сайте департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа**  **http://rek-yamal.ru)**  **департамент экономики автономного округа (размещение информации (ссылок) на специализиро-ванном сайте** http://invest. yanao**. ru)** | | | | | | | | | **доля регулируемых организаций, информация о доступных мощностях подключения которых в разрезе по населенным пунктам автономного округа размещена в сети Интернет (%)** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| **электроснабжение** | | | | | | **50** | | | | | | **95** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** |
| **теплоснабжение** | | | | | | **100** | | | | | | **100** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** |
| **холодное водоснабжение** | | | | | | **100** | | | | | | **100** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** |
| **водоотведение** | | | | | | **100** | | | | | | **100** | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** |
| **2.1.4** | **Развитие электросетевого хозяйства** | | | **постоянно** | | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** | | | | | | | | | **доля населения, проживающего в муниципальных образованиях в автономном округе, имеющих доступ к единой энергетической системе Российской Федерации (%)** | | | | | | **73,5** | | | | | | **73,5** | | | | | | | **81,6** | | | | | | | | | | | | **81,6** | | | | | | | | | | | **81,6** |
| **2.2** | **Рынок жилищного и коммерческого строительства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.2.1** | Содействие в обеспечении возводимых объектов жилищного | | **постоянно** | | | | | | **департамент строительства и жилищной политики округа** | | | | | | | | общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, | | | | | | | | **47** | | | | | **27** | | | | | | | | **27** | | | | | | | | | | | **27** | | | | | | | | | | | | **27** |
|  | строительства инженерной инфраструктурой | |  | | | | | | **автономного** | | | | | | | | обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках мероприятий подпрограммы «Комплексное  освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» государственной программы автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения  на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства  автономного округа  от 25 декабря 2013 года  № 1099-П (тыс. кв. м) | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на участках, предоставленных в собственность или аренду для комплексного  освоения земельных участков (тыс. кв. м) | | | | | | | | **10** | | | | | **8** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | **8** |
| **2.3** | **Рынок розничной торговли** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.1** | **Развитие розничной торговли в автономном округе** | | **постоянно** | | | | | | **департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа** | | | | | | | | **обеспеченность торговыми площадями**  **(м2 на 1 000 чел.)** | | | | | | | | **579,5** | | | | | **590,0** | | | | | | | | | **600,6** | | | | | | | | | | **611,4** | | | | | | | | | | | | **622,4** |
| **2.3.2** | **Развитие инфраструктуры торговли в автономном округе** | | **постоянно** | | | | | | **департамент агропромышлен-ного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа** | | | | | | | | **площадь складских помещений (м2)** | | | | | | | | **76 918** | | | | | **79 226** | | | | | | | | | **83 187** | | | | | | | | | | **87 346** | | | | | | | | | | | | **40 830** |
| **2.4** | **Рынок туристско-рекреационных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.4.1** | **Развитие туристического потенциала автономного округа** | | **постоянно** | | | | | | **департамент молодежной политики и туризма автономного округа** | | | | | | | | | **количество коллективных средств размещения в автономном округе (ед.)** | | | | | | | **90** | | | | | **90** | | | | | | | | | **82** | | | | | | | | | | **84** | | | | | | | | | | | **84** | |
| **номерной фонд коллективных средств размещения автономного**  **округа (ед.)** | | | | | | | **2 106** | | | | | **2 238** | | | | | | | | | **2 150** | | | | | | | | | | **2 190** | | | | | | | | | | | **2 190** | |
| **2.4.2** | **Реализация мероприятий рекламно-информационного характера, направленных на продвижение туристского продукта автономного округа** | | **постоянно** | | | | | | **департамент молодежной политики и туризма автономного округа** | | | | | | | | | **проведение мероприятий рекламно-информационного характера (ед.)** | | | | | | | **20** | | | | | **20** | | | | | | | | | **20** | | | | | | | | | | **20** | | | | | | | | | | | **20** | |
| **2.4.3** | **Развитие внутреннего и въездного туризма и отдыха** | | **постоянно** | | | | | | **департамент молодежной политики и туризма автономного округа** | | | | | | | | | **число туристов, посетивших автономный округ (чел.)** | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **70 000** | |
| **число иностранных посетителей автономного округа (чел.)** | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **3 600** | |
| **2.5** | **Рынок услуг связи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5.1** | **Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникацион-ную сеть Интернет** | | **постоянно** | | | | | | | **департамент информацион-ных технологий и связи автономного округа** | | | | | | | | **доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникацион-ную сеть Интернет**  **на скорости не менее**  **1 Мбит/сек., предоставляемыми**  **не менее чем**  **2 операторам связи, к общей численности населения автономного округа (%)** | | | | | | | **91** | | | | | | **92** | | | | | | | **93** | | | | | | | | | | | **94** | | | | | | | | | | | **95** | |
| **доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-коммуникационной сети Интернет,**  **к общей численности населения автономного округа (%)** | | | | | | | **75** | | | | | | **75** | | | | | | | **77** | | | | | | | | | | | **78** | | | | | | | | | | | **79** | |
| **2.5.2** | **Оказание содействия в пределах полномочий операторам мобильной связи в размещении оборудования базовых станций на объектах государственной собственности и земельных участках, расположенных на территории автономного округа** | | **постоянно** | | | | | | | **департамент информацион-ных технологий и связи автономного округа** | | | | | | | | содействие в размещении **оборудования базовых станций** на объектах государственной, муниципальной собственности и земельных участках, расположенных на территории автономного округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.5.3** | **Размещение информации о реализации проектов в области связи на официальном сайте в информационно-телекоммуника-**  **ционной сети Интернет (**<http://ditis.yanao.ru/>**)** | | **постоянно** | | | | | | | **департамент информацион-ных технологий и связи автономного округа** | | | | | | | | **актуализация информации о реализации проектов на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (**<http://ditis.yanao.ru/>**)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.6** | **Рынок медицинских услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.6.1** | **Развитие участия медицинских учреждений и организаций иной формы собственности в системе обязательного медицинского страхования**  **(далее – ОМС)** | | **постоянно** | | | | | | | **департамент здравоохранения автономного округа** | | | | | | | | **доля частных организаций, участвующих в системе ОМС и реализации программы государственных гарантий, в общем количестве организаций, участвующих в системе ОМС (%)** | | | | | | | **20** | | | | | | **20,7** | | | | | | **32,3** | | | | | | | | | | | **32,3** | | | | | | | | | | | **34,3** | | |
| **доля случаев госпитализации по медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях частными медицинскими организациями, участвующими в системе ОМС и реализации программы государственных гарантий, в общем объеме законченных случаев по медицинским организациям, участвующим в системе ОМС (%)** | | | | | | | **0,90** | | | | | | **1,06** | | | | | | **1,21** | | | | | | | | | | | **1,25** | | | | | | | | | | | **1,30** | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | **доля посещений по медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях (включая стоматологическую помощь) частными** | | | | | | | **2,35** | | | | | | **1,9** | | | | | | **2,5** | | | | | | | | | | | **2,55** | | | | | | | | | | | **2,7** | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | **медицинскими**  **организациями, участвующими в системе ОМС и реализации программы государственных гарантий, в общем объеме посещений (включая стоматологическую помощь) по медицинским организациям, участвующим в системе ОМС (%)** | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  |  | |  | | | | | | |  | | | | | | | | **доля случаев лечения по медицинской помощи, оказанной в дневных стационарах всех типов частными медицинскими организациями, участвующим в системе ОМС и реализации программы государственных гарантий, в общем объеме случаев лечения по медицинским организациям, участвующим в системе ОМС (%)** | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | **6,16** | | | | | | | | | | | **6,2** | | | | | | | | | | | **6,25** | | |
| **2.6.2** | **Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией** | | **постоянно** | | | | | | | **департамент здравоохранения автономного округа** | | | | | | | | **доля негосударственных аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией, от общего числа аптечных организаций, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией в автономном округе (%)** | | | | | | | **82** | | | | | | **85** | | | | | | **90** | | | | | | | | | | | **95** | | | | | | | | | | | **95** | | |
| **2.7** | **Рынок услуг социального обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.7.1** | **Принятие нормативных правовых актов, направленных на создание рынка услуг социального обслуживания населения** | | **постоянно** | | | | | | | | **департамент социальной защиты населения автономного округа** | | | | | | | | **удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков социального обслуживания, от общего количества организаций, включенных в реестр поставщиков социального обслуживания (%)** | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | **4,7** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | | **13** | | | |
| удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности (%) | | | | | | **15** | | | | | | **15** | | | | | | **15** | | | | | | | | | | **15** | | | | | | | | | | | **15** | | | |
| **2.7.2** | **Проведение обучающих семинаров (инструктирований) для специалистов негосударственных структур, желающих начать работу в сфере социального обслуживания населения** | | **постоянно** | | | | | | | | **департамент социальной защиты населения автономного округа** | | | | | | | | **количество обучающих семинаров (инструктирований) для специалистов негосударственных структур, желающих начать работу в сфере социального обслуживания населения (ед.)** | | | | | | **2** | | | | | | **2** | | | | | | **2** | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | | | **2** | | | |
| **2.8** | **Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.8.1** | Организация проведения открытых конкурсов на право осуществления пассажирских перевозок по регулярным межмуниципальным маршрутам, проходящим по территории автономного округа | | ежегодно,  с учетом установлен-ных сроков проведения конкурсных процедур, начиная с 2016 года | | | | | | | | | **департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа** | | | | | | | | создание условий для развития конкуренции на межмуниципальных маршрутах, привлечение негосударственных перевозчиков на межмуниципальные маршруты на основе конкурсных процедур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.8.2** | **Развитие сектора негосударственных перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом** | | **постоянно** | | | | | | | | | **департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа** | | | | | | | | **доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в автономном округе**  **к 2016 году – не менее**  **65%** | | | | | **65** | | | | | | **65** | | | | | **65** | | | | | | | | | | **65** | | | | | | | | | | | **65** | | | | |
| **доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в автономном округе**  **к 2016 году – не менее 75%** | | | | | **75** | | | | | | **75** | | | | | **75** | | | | | | | | | | **75** | | | | | | | | | | | **75** | | | | |
| **доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в автономном округе**  **к 2016 году – не менее 50%** | | | | | **50** | | | | | | **50** | | | | | **50** | | | | | | | | | | **50** | | | | | | | | | | | **50** | | | | |
| **2.9** | **Рынок услуг образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.9.1** | **Включение частных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования**  **в число субъектов мероприятий по независимой оценке качества образования** | | **постоянно, начиная**  **с 2017 года** | | | | | | | | | **департамент образования автономного округа** | | | | | | | | **доля частных образовательных организаций общего образования, участвующих в мониторинге качества образовательных**  **услуг (%)** | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **100** | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** | | | | | |
| **2.10** | **Рынок услуг детского отдыха и оздоровления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.10.1** | **Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и молодёжи автономного округа в организациях отдыха и оздоровления, находящихся на территории Российской Федерации и за её пределами** | | **постоянно** | | | | | | | **департамент молодежной политики и туризма автономного округа** | | | | | | | | доля детей и молодёжи, охваченных различными формами организации отдыха,  от общего количества детей и молодёжи, проживающих на территории автономного  округа (%) | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **5,71** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | |
| **2.11** | **Рынок жилищных услуг** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.11.1** | **Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории автономного округа** | | **постоянно** | | | | | департамент государствен-ного жилищного надзора автономного округа | | | | | | | | | доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в 2015 году (%) | | | | | | |  | | | | | **-** | | | | | **100** | | | | | | | | | **100** | | | | | | | | | | | **100** | | | | | | | |
| **2.11.2** | **Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства в автономном округе** | | **постоянно** | | | | | департамент государствен-ного жилищного надзора автономного округа | | | | | | | | | наличие «горячей телефонной линии»,  а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **1** | | | | | | | | | **1** | | | | | | | | | | | **1** | | | | | | | |
| **2.12** | **Рынок услуг в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.12.1** | **Развитие сектора негосударственных организаций в сфере культуры** | | **постоянно** | | | | | **департамент культуры автономного округа** | | | | | | | | доля средств окружного бюджета, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг, в общем объеме средств окружного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры (%) | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | |
| **2.13** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.13.1** | Развитие сектора частных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья | | **постоянно** | | | **департамент социальной защиты населения автономного округа** | | | | | | | | | число негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, в автономном округе (ед.) | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | |
| **2.14** | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.14.1 | Развитие дополнительного образования детей | | 2018 год | | департамент образования автономного округа | | | | | | | | | отношение числа детей в возрасте от 5 до  18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, к общей численности детей этого возраста (%) | | | | | | | | - | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | 75 | | | | | | | | | | |
| **III. Создание и реализация механизмов общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Мониторинг деятельности субъектов естественных монополий** | **ежегодно,**  **до 01 февраля** | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** | | | | | | анализ данных об уровнях тарифов (цен) за текущий и прошедший период, установленных региональным органом по регулированию тарифов | | | | | | | | **аналитическая записка о результатах анализа** данных об уровнях тарифов (цен) на текущий и прошедший период, установленных региональным органом по регулированию тарифов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| департамент экономики автономного округа  **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального** | | | | | | сбор данных о развитии конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на выявленных рынках присутствия субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории | | | | | | | | **аналитическая записка о результатах проведения мониторинга удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг на выявленных рынках присутствия субъектов естественных монополий**  **аналитическая записка о перечне потребителей услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий, тарифы которых регулирует департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | **комплекса автономного округа** | | | | | | автономного округа, как со стороны субъектов предпринимательской деятельности, взаимодействующих прямо или косвенно в экономической деятельности с субъектами естественных монополий, так и со стороны субъектов потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых субъектами естественных монополий | | | | | | | | **округа по принципу: не менее (или до) десяти потребителей по каждому субъекту естественных монополий, с долей покупки ресурса потребителем не менее 10% от суммарного полезного отпуска ресурса** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | управление федеральной антимонополь-ной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу | | | | | | **аналитическая записка о развитии (состоянии) конкуренции и удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг субъектов естественных монополий (рынок теплоснабжения), тарифы которых с 01 января 2018 года не подлежат государственному регулированию со стороны органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** | | | | | | организация проведения оценки эффективности реализации инвестиционных программ и отдельных инвестиционных проектов субъектов естественных монополий, осуществляющих деятельность на территории автономного округа,  на основании оценок | | | | | | | | аналитическая записка:  - о количестве направленных в **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** сводок предложений, полученных в результате общественного обсуждения инвестиционных программ (электроэнергетика);  - о количестве выданных заключений Межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Губернаторе автономного округа (электроэнергетика);  - о количестве согласований инвестиционных программ органами местного | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  | | | | | | потребителей товаров, работ и услуг, задействованных в механизмах общественного  контроля за  деятельностью субъектов естественных монополий.  Сбор данных о проведении указанной оценки | | | | | | | | самоуправления на предоставление услуг (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистка сточных вод);  - о плановом и фактическом финансировании  инвестиционных программ организаций,  осуществляющих регулируемые виды деятельности за отчетный период | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2** | **Реализация механизмов контроля за деятельностью естественных монополий** | **ежегодно,**  **до 01 февраля** | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** | | | | | | организация мониторинга информации, размещаемой субъектами естественных монополий, и ее анализ на предмет соответствия положениям законодательства Российской Федерации, в том числе положениям Стандарта | | | | | | | | **аналитическая записка об** обеспечении контроля за раскрытием субъектами естественных монополий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| обеспечение размещения субъектами естественных монополий доступной и наглядной информации о своей деятельности в сети Интернет с учетом [пунктов 55](consultantplus://offline/ref=4F4E0A7680715914A206D0B75E8FE85C41715F473AF0E291DCD0EF33C2EE96C6775B24CAEF5208D9IDv5L), [57](consultantplus://offline/ref=4F4E0A7680715914A206D0B75E8FE85C41715F473AF0E291DCD0EF33C2EE96C6775B24CAEF5208D9IDv3L) Стандарта | | | | | | | | информация о размещении на официальных сайтах субъектов естественных монополий в информационно-коммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3** | **Проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов субъектов естественных монополий в автономном округе** | **ежегодно,**  **до 01 февраля** | | | | | **департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа** | | | | | | совершенствование применения механизма технологического и ценового аудита **инвестиционных проектов субъектов естественных монополий в автономном округе** | | | | | | | | аналитическая записка о внедрении механизма проведения технического и ценового аудита **инвестиционных проектов субъектов естественных монополий в** автономном округе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Мероприятия, направленные на исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618  «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.1** | Обеспечение внесения изме-нений в положения об исполнительных органах государственной власти автономного округа, предусмат-ривающих приоритет целей и задач по содейст-вию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках | до 01 августа 2018 года | | | | | **департамент экономики автономного округа** | | | | | | подготовка разъяснений (рекомендаций) и предложений по внесению изменений в положения об исполнительных органах государственной власти автономного округа, предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 01 ноября 2018 года | | | | | **исполнительные органы государственной власти автономного округа** | | | | | | внесение изменений в положения об **исполнительных органах государственной власти автономного округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4.2** | Взаимодействие с федеральными органами испол-нительной власти | до 01 сентября  2018 года | | | | | **департамент экономики автономного округа** | | | | | | направление запросов в федеральные органы исполнительной власти по наиболее перспективным направлениям по развитию конкуренции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |