
****

**Введение**

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Пуровский район за 2018 год (далее – Доклад, муниципальные программы) подготовлен в соответствии с пунктом 4.11 Порядка разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ (утвержденного постановлением Администрации района от 02.06.2014 № 89-ПА с изменениями от 14.03.2016 № 86-ПА, 30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА) на основе докладов, представленных в Управление экономики Администрации Пуровского района ответственными исполнителями муниципальных программ.

**Структура расходов бюджета муниципального образования Пуровский район, направленных на реализацию муниципальных программ**

Согласно решениям Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 7 декабря 2017 года № 120 «О бюджете Пуровского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 13 марта 2018 года № 133, от 14 июня 2018 года № 145, от 30 августа 2018 года № 147, от 06 декабря 2018 года № 173 от 20 декабря 2018 № 178), Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 8 декабря 2017 года № 135 «О бюджете муниципального образования город Тарко-Сале на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями от 27 апреля 2018 года, 21 декабря 2018 года) на реализацию мероприятий муниципальных программ предусмотрено:

бюджет Пуровского района — 9 996,2 млн. руб.;

бюджет города Тарко-Сале — 798,4 млн. руб.

(диаграмма 1)

**\*Прочие муниципальные программы:** «Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления», «Развитие средств массовой информации и полиграфии», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», «Безопасный район».

**Результаты анализа реализации муниципальных программ**

За отчетный период фактическое выполнение мероприятий муниципальных программ от утвержденных на 2018 год бюджетных ассигнований составило:

бюджет Пуровского района — 96,5% (9 642,3 млн. руб.);

бюджет города Тарко-Сале — 90,4% (722,1 млн. руб.)

(диаграмма 2)

(диаграмма 3)

(диаграмма 4)

(диаграмма 5)

Анализ выполнения мероприятий и достижения показателей муниципальных программ и подпрограмм приведен в приложениях № 1 и № 2.

Не высокий уровень исполнения мероприятий отмечен по следующим муниципальным программам:

— «**Управление муниципальным имуществом» исполнение составило 75,5%,** причины:

🗸 неисполнение подрядчиками (ООО «Деметра, ООО «БКИ», ООО «Городской кадастр» и ООО «Ямал-Кадастр») обязательств по муниципальным контрактам на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, которое привело к последующему расторжению муниципальных контрактов;

🗸 снижение цен на оказание работ, услуг по результатам проведения аукционов на заключение муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ, оценку земельных участков, выставляемых на торги;

🗸 ограниченные сроки на проведение конкурсных процедур, в связи с поздним выделением (декабрь 2018 года) денежных средств из бюджета округа на приобретение дорожной техники;

🗸 аукцион на приобретение коммунальной техники (мусоровоза) был признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников.

— «**Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры» исполнение составило 86,1%,** причины:

🗸 подрядной организацией ООО «Стройгеопроект» нарушены сроки исполнения работ по заключенному муниципальному контракту на выполнение работ по поставке, монтажу и проведению пуконаладочных работ блочных водоочистных сооружений производительностью 225 куб. м/сут. в д. Харампур. Ведется претензионная работа по взысканию штрафов и неустоек. Окончание работ запланировано на 1 квартал 2019 года;

🗸 выполнение работ по техническому перевооружению системы теплоснабжения, замене основного оборудования котельной № 4 в п. Сывдарма перенесены на 2019 год, в связи с длительным сроком изготовления и транспортировки оборудования;

🗸 оплата работ по реализации мероприятий по строительству автомобильной дороги в г. Тарко-Сале от ул. Мезенцева до ул. Русская, обустройству детской спортивной площадки в районе школы № 2 осуществлена за счет средств окружного бюджета, в результате чего, средства бюджета Пуровского района были высвобождены;

🗸 нарушены сроки выполнения работ по муниципальным контрактам

(по объекту «Реконструкция объекта «Газопровод к п.г.т. Уренгой» подрядной организации ООО  «Стройгеопроект» направлена претензия;

по объекту «Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе Тарко-Сале» в отношении подрядной организации ООО «РемСтрой» ведется претензионно-исковая работа;

по объекту «Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. мз/в сут. в блочном исполнении» подрядная организация ООО «Спецстройинвест» не выполнила в полном объеме работы по демонтажу оборудования. В адрес организации направлена претензия;

по объекту «Перенос газопровода за территорию жилой застройки мкр. «Окунёвое» в городе Тарко-Сале Пуровского района» перенесены сроки исполнения контракта до 2020 года, в связи с возникшей необходимостью выполнения работ по техническому присоединению к газопроводу высокого давления);

🗸экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурных процедур;

— «**Обеспечение качественным жильем» исполнение составило 94,8%,** причины:

🗸 не расселение в установленный срок планируемых к сносу 5-ти многоквартирных домов в г. Тарко-Сале (ул. Энтузиастов д. 2, ул. Губкина д.2, д.4, ул. Сеноманская д.17, ул. Гидромеханизаторов д.9) и 4-х многоквартирных домов в п. Пурпе (ул. Молодежная д. 12, д. 21, ул. Приполярная д. 1, ул. Энтузиастов д.3), в связи с тем, что не завершено строительство и не введены в эксплуатацию новые дома, в которых запланировано приобретение жилых помещений для расселения граждан;

🗸 экономия бюджетных ассигнований в результате:

- проведения конкурных процедур на выполнение проектов планировки территорий в г. Тарко-Сале;

- вынесения отказа в предоставлении социальной выплаты для приобретения (строительство) жилья одной молодой семье, не подтвердившей нуждаемость в улучшении жилищных условий;

**Основные результаты реализации муниципальных программ**

Муниципальные программы направлены на развитие таких сфер жизнедеятельности района как: образование, культура, спорт, молодежная политика и туризм, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и жилищная политика, поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса, поддержка коренных малочисленных народов Севера, социальная поддержка граждан.

В ходе реализации программных мероприятий были достигнуты следующие результаты.

**1. В сфере строительства, жилищной политики и жилищно-коммунального хозяйства.**

Улучшили жилищные условия 43 семьи: 11 многодетных семей; 24 молодых семьи; 1 семья из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающая в сельской местности и 7 семей (7 человек) страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний.

27 семей переселены из ветхого и аварийного жилья.

7 семей переселены из строений не отнесенных к жилым помещениям.

За отчетный период освоение капитальных вложений по муниципальным программам составило:

(диаграмма 6)

‒ **по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём»** выполнение составило 100%. Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту «12 квартирный жилой дом № 4 в деревне Харампур»;

‒ **по муниципальной программе «Развитие молодежной политики и туризма»** выполнены проектные работы по объекту «Молодежный центр технологий занятости в с. Самбург», освоение составило 100%;

‒ **по муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** выполнение составило 100%. За отчетный период оплачены работы по выполнению комплекса инженерных изысканий по объекту «Инженерная защита от подтопления в поселке Уренгой Пуровского района ЯНАО», необходимого для разработки проектной документации;

‒ **по муниципальной программе «Развитие системы образования»** выполнение составило 100%. Завершено строительство объекта «Детский сад на 50 мест в д. Харампур», объект введен в эксплуатацию и передан балансодержателю;

‒ **по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта»** выполнение составило 94% от лимита капитальных вложений предусмотренных на 2018 год. В рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа выполнены и оплачены строительно-монтажные работы по объекту «Спортивно оздоровительный комплекс в п. Уренгой». По объекту «Крытый каток на 600 мест в п. Уренгой» оплата произведена за фактически выполненный объем работ по корректировке проектной документации, полная оплата работ будет осуществлена после предоставления проектной организацией всех актов выполненных работ согласно муниципальному контракту;

‒ **по муниципальной программе «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»** выполнение составило 70% от лимита капитальных вложений предусмотренных на 2018 год.

Введены в эксплуатацию и переданы балансодержателям объекты:

«Инженерное обеспечение микрорайона «Таежный» № 3 в городе Тарко-Сале Пуровского района: ГВС. КНС, сети напорной и самотечной канализации»;

«Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале».

Произведена оплата за выполненные проектные и кадастровые работы по инженерному обеспечению микрорайонов индивидуальной застройки в поселках Пуровск и Ханымей.

В рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа ведутся строительно-монтажные работы по объектам: «Инженерное обеспечение микрорайона индивидуальной застройки в п. Пуровск» (для предоставления многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой); «Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс. м3/сут. в блочном исполнении».

Проводятся проектно-изыскательские работы по объекту «Инженерное обеспечение средней общеобразовательной школы не менее чем на 400 мест на территории Пуровского района».

По объекту «Баня в капитальном исполнении в селе Халясавэй Пуровского района» выполнен комплекс инженерных изысканий и корректировка проектной документации. Строительство и ввод объекта в эксплуатацию планируется на 2019 год.

Нарушены сроки выполнения работ:

‒ по объекту «Реконструкция объекта «Газопровод к п.г.т. Уренгой» подрядной организации ООО «Стройгеопроект» направлена претензия;

‒ по объекту «Инженерное обеспечение мкр. «Окуневое» в городе Тарко-Сале» в отношении подрядной организации ООО «РемСтрой» ведется претензионно-исковая работа;

‒ по объекту «Перенос газопровода за территорию жилой застройки мкр. «Окунёвое» в городе Тарко-Сале Пуровского района» перенесены сроки исполнения контракта до 2020 года, в связи с возникшей необходимостью выполнения работ по техническому присоединению к газопроводу высокого давления).

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» проведены мероприятия по благоустройству 5-ти общественных и 119-ти дворовых территорий в городе Тарко-Сале, поселках Пуровск, Уренгой, Ханымей, Пурпе и селе Самбург:

‒ в городе Тарко-Сале – открыт парк в районе больничного городка, выполнено устройство детской комбинированной площадки в районе МБОУ «СОШ № 2» и 47-ми дворовых территорий;

‒ в поселке Пуровк – благоустроена «Детская игровая площадка» и 7 дворовых территорий;

‒ в поселке Уренгой – выполнено устройство пешеходной дорожки с местами для отдыха в мкр. 5-й и благоустроены 24 дворовые территории;

‒ в поселке Ханымей – проведена реконструкция детской площадки № 1 с площадкой для ГТО и благоустроено 13 дворовых территорий;

‒ в поселке Пурпе – проведено благоустройство 20-ти дворовых территорий;

‒ в селе Самбург – проведено благоустройство 8 дворовых территорий.

В рамках программных мероприятий произведен капитальный ремонт 29 многоквартирных домов (п. Уренгой – 14 домов, г. Тарко-Сале – 11 домов, п. Пурпе – 2 дома, п. Ханымей – 2 дома) и капитальный ремонт 84 муниципальных жилых помещений (г. Тарко-Сале ‒ 29, п. Пурпе ‒ 28, п. Уренгой ‒ 22, п. Пуровск ‒ 2, с. Самбург ‒ 2, д. Харампур ‒ 1).

В ходе исполнения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения на 2014-2020 год» снесено 40 аварийных домов (г. Тарко-Сале – 5 домов, с. Халясавэй – 10 домов, МО Пуровское – 13 домов, с. Самбург ‒ 12 домов).

**3. В сфере образования.**

Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации проведены мероприятия по достижению целевых показателей заработной платы педагогических работников образовательных учреждений.

Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений доведена до уровня средней заработной платы в сфере общего образования (утвержденное целевое значение – 72 526,4 руб., фактический показатель за год составил 73 800,6 руб., что выше утвержденного целевого значения на 101,8%).

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений по итогам 2018 года достигла уровня 90 930,6 руб. (101,6 % от утвержденного целевого показателя 89 538,8 руб.).

Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования по итогам 2018 года достигла уровня – 95 554,6 руб. (102,1% от утвержденного целевого показателя 93 568,0 руб.).

**Дошкольное образование** организовано в 19 дошкольных образовательных учреждениях, 3 школах и 3 школах-интернатах (177 групп, 3640 воспитанников).

В 2018 году было дополнительно введено 40 мест: в детском саду «Брусничка» г. Тарко-Сале - 20 мест (за счет уплотнения групп компенсирующей направленности) и в детских садах «Солнышко» п. Ханымей, «Росинка» д. Харампур по 10 мест (за счет открытия двух кочевых групп).

В настоящее время в районе работает 10 кочевых групп (9 при дошкольных учреждениях и 1 при школе-интернате), которые посещают 78 воспитанников.

Дошкольные учреждения «Березка» поселка Пурпе и «Улыбка» поселка Ханымей вошли в тысячу лучших дошкольных учреждений России и стали победителями Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад». Детский сад «Улыбка» поселка Ханымей – стал победителем Всероссийской выставки-смотра «Детский сад: мир любви, заботы и внимания».

Детский сад «Росинка» д. Харампур за инновационный проект по теме: «Выпускник кочевой группы – успешный первоклассник» получил Грант Губернатора ЯНАО 500 тыс. рублей. На средства Гранта приобретено учебное оборудование: интерактивный поворотный стол в комплекте с программным обеспечением и интерактивный глобус «Планета земля».

Детский сад «Солнышко» п. Ханымей за реализацию проекта «Этнокультурная модель образования дошкольников в условиях кочевья» получил Грант ООО «Газпром добыча Уренгой» 700 тыс. рублей, что позволило приобрести чум и оборудование для открытия кочевой группы.

Детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале получил Грант ООО «Газпром добыча Уренгой» 300 тыс. рублей за проект «Турист и велик и мал, мы дети твои, Ямал!», на средства Гранта приобретено снаряжение для проведения V семейно-туристического слёта.

Деятельность дошкольных учреждений района в режиме инноваций способствует успешной реализации приоритетных направлений государственной политики и национального проекта «Образование».

Введен в эксплуатацию Детский сад на 50 мест в д. Харампур.

Проведены работы по капитальному ремонту 7 детских садов: г. Тарко-Сале – «Радуга», «Золотой ключик»; п. Пурпе – «Звёздочка», «Колокольчик»; п. Ханымей – «Улыбка»; п.г.т. Уренгой – «Снежинка»; с. Самбург – «Сказка».

Проведены работы по текущему ремонту 5 детских садов: г. Тарко-Сале – «Ёлочка», «Буратино»; п. Пурпе – «Березка»; п.г.т. Уренгой – «Солнышко», «Снежинка».

Выполнены работы по модернизации 17 детских садов: г. Тарко-Сале – «Белочка», «Буратино», «Ёлочка», «Василёк», «Золотой ключик»; п. Пурпе – «Звездочка», «Берёзка», «Колокольчик», «Белоснежка»; п.г.т. Уренгой – «Сказка», «Снежинка», «Солнышко»; п. Ханымей ‒ «Улыбка», «Солнышко»; п. Пуровск – «Гнездышко»; с. Самбург – «Сказка»; д. Харампур – «Росинка».

В рамках заключенных соглашений о муниципальном-частном партнерстве запланировано строительство трех детских садов: в п. Пурпе и два в г. Тарко-Сале по 240 мест каждый. В с. Самбург строительство нового детского сада на 140 мест включено в Адресную инвестиционную программу Ямало-Ненецкого автономного округа.

**Общим образованием** в 16 школах района охвачено 7 282 человека.

В целях создания максимально комфортных условий обучения, высвобождения времени обучающихся для дополнительных занятий по интересам организована работа по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях. На 01.09.2018 года за счет внутренних резервов (использование «скользящего» расписания занятий) создано 54 дополнительных места (28 мест в школе № 2 г. Тарко-Сале и 26 мест в школе д.  Харампур). В 2018 году число учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 948 человек (13,0% от общего числа учащихся школ района). Во вторую смену учатся только дети города Тарко-Сале. Обеспечить полный переход на обучение в первую смену в районном центре станет возможным после строительства школы на 400 мест и ввода в эксплуатацию нового учебного корпуса школы-интерната на 450 мест.

В 2018 году осуществлен капитальный ремонт в 5 общеобразовательных учреждениях района: п. Пурпе ‒ школы № 2 и № 3; п. Ханымей ‒ школа №1; школы интернаты в с. Самбург и д. Харампур.

Реализуются меры по обеспечению доступности объектов образования для маломобильных граждан. В 13 школах района оборудованы пандусы, поручни, в 9 школах - санитарные комнаты для инвалидов, в 8 школах – подъемники и лифты. Приоритет в модернизации объектов образования для маломобильных граждан осуществляется в соответствии с возникшей потребностью у населения. Условия для беспрепятственного доступа детей-инвалидов, маломобильных групп населения созданы в 7 школах района (43,8% от общего числа школ района): г. Тарко-Сале ‒ школы № 1, № 2 и № 3, п.г.т. Уренгой ‒ школа № 1, п. Ханымей ‒ школа № 1, п. Пурпе ‒ школа № 1, школа- интернат в с. Самбург. В остальных школах района мероприятия по созданию доступной среды запланированы на 2025 − 2030 годы (постановление Администрации района от 21.12.2018 года № 447-ПА).

В рамках федерального государственного образовательного стандарта на базе школ района, созданы условия для внедрения инновационных моделей организации внеурочной деятельности, через реализацию проектов:

‒ развитие математической грамотности «Ментальная арифметика», «Тикоконструирование»;

‒ развитие моделирования и технического творчества учащихся с использованием комплектов конструкторов ЛЕГО;

‒ «Школа языкового развития» ‒ онлайн-школа Petralingua, используется обучающий портал «Время говорить по-русски!»;

‒ «Я ‒ исследователь» с использованием модульной системы экспериментов «ProLog», цифровой лаборатории «Наураша в стране Наурандии».

В 2018 году ГИА-11 в форме ЕГЭ проходили 280 выпускников. Аттестаты о среднем общем образовании получили 279 выпускников 11 классов. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 25 выпускников.

В школах-интернатах района проводится комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и доступности образовательных услуг для детей из числа коренных малочисленных народов Севера. Организовано внедрение этнокультурных образовательных программ, в рамках учебной и внеурочной деятельности, продолжено изучение родных языков. Совместно с Региональным институтом развития образования проводится апробация электронных форм учебных пособий по изучению родных языков для обучающихся 1-4 классов.

Продолжено взаимодействие школ-интернатов с предприятиями агропромышленного комплекса (ООО «Совхоз Верхне-Пуровский», АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская община Ича», ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская», ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская»).

В системе образования района функционируют 5 учреждений **дополнительного образования**, в которых занимаются 5 009 детей.

По итогам проведенного учреждениями дополнительного образования анкетирования показатель удовлетворенности детей, родителей предоставляемыми услугами в области дополнительного образования составляет 96%.

Развивается инженерно-техническое образование. Команды Домов детского творчества г. Тарко-Сале и п. Пурпе одержали победу в IV региональном робототехническом фестивале «РОБОФЕСТ-Ноябрьск-ЯНАО», что позволит им презентовать свои работы на всероссийских соревнованиях по робототехнике в городах Москва и Пермь.

На протяжении двух лет в г. Тарко-Сале работает Центр естественных наук, основным направлением деятельности которого является реализация практико-ориентированных программ за рамками учебных предметов: физики, химии, биологии, экологии, астрономии, информатики.

С 2018 года реализуется программа сотрудничества Центра естественных наук с ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», в рамках которой специалисты нефтегазового предприятия проводят уроки-практикумы и презентации профессий для учащихся 8-11 классов, презентуют научные разработки молодых специалистов, закрепляют наставников, организуют встречи с работодателями.

**4. В сфере физической культуры и спорта.**

В Пуровском районе на 1 января 2019 года регулярно занимается физической культурой и спортом 21 562 человека, что составляет 43,5% к численности населения района от 3 до 79 лет. Развивается 42 вида спорта. Работает 7 спортивных школ, в которых занимается 3 146 детей.

За 2018 год Управлением по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района были проведены спортивные мероприятия различного уровня: 3 всероссийских мероприятия, 17 региональных мероприятий, 58 районных и 28 массовых мероприятий. Количество участников составило 8 986 человек.

Команды и спортсмены Пуровского района приняли участие в 19 международных соревнованиях, 103 всероссийских соревнованиях, 33 межрегиональных соревнованиях, 96 региональных соревнованиях. Завоевано 909 медалей.

За 2018 год 220 спортсменов Пуровского района вошли в состав сборных команд ЯНАО и России.

Количество участников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) I-XI ступень за отчетный период составило 1 245 человек.

**5. В сфере культуры, молодежной политики и туризма.**

Количество зарегистрированных пользователей в библиотеках на 01.01.2019 года составило 15 309 человек. В библиотечно-информационном обслуживании населения использовался совокупный книжный фонд, на 01.01.2019 год фонд составил 133,7 тыс. экземпляров.

Центральная районная библиотека и её филиалы подключены к электронным ресурсам удалённых библиотек – Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека имени Бориса Ельцина, Российская Государственная библиотека, библиотека электронных книг ЛИТРЭС. Это позволило получать бесплатный доступ к книжным фондам всем жителям Пуровского района, в том числе, людям с ограниченными возможностями здоровья.

В библиотеках функционирует 17 клубов по интересам, в работе которых принимают участие 275 человек.

Для 16 427 человек организованы 559 просветительских и культурно-массовых мероприятий, которые включали в себя литературно-музыкальные гостиные, познавательные уроки-беседы, вечера-встречи и т.д.

Совокупный музейный фонд Пуровского районного историко-краеведческий музея на 01.01.2019 года составляет 26 547 единиц хранения.

В 2018 году в районном музее организованы 367 выставок, среди которых 4 постоянные экспозиции: «Животный мир Пуровского района», «История Пуровского района», «Народы Севера», «Эхо Великой войны». Участниками всех музейных мероприятий стали 11,6 тыс. человек.

Для жителей района в целях организации досуга и развития их творческих способностей, учреждениями культуры (Районный Дворец культуры «Геолог», Дом культуры «Юбилейный», Централизованная клубная система Пуровского района с филиалами в п. Уренгой, п. Пурпе, п. Пуровск, п. Ханымей, с. Самбург, с. Халясавэй, д. Харампур) обеспечена работа 161 клубного формирования (вокального, театрального, декоративно-прикладного творчества), количество участников в которых составило 2 478 человек. Для детей и молодежи организовано 100 клубных формирований, в которых занимаются 1 620 человек. В 8 клубных формированиях занимаются 138 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации мероприятий, направленных на сохранение и восстановление самобытной культуры, истории, фольклора, традиций коренных малочисленных народов Севера в Пуровском районном центре национальных культур организована работа 22 клубных формирований (17 формирований для детей и молодежи) с числом участников 310 человек (детей и молодежи – 273 человек) в Парке культуры и отдыха «Северный очаг» организована и проведена 51 тематическая экскурсия с описанием быта и традиций коренных малочисленных народов Севера. Организовано и проведено 343 массовых мероприятия (народные гуляния, детские игровые программы), охвачено 26,7 тыс. человек.

Дополнительное образование в сфере культуры по программам раннего эстетического воспитания, подготовку детей к обучению в образовательном учреждении дополнительного образования художественно-эстетической направленности, предпрофессиональное образование получают 1 869 учащихся, по 99 образовательным программам.

В рамках реализации мероприятий, направленных на содействие духовно-нравственному воспитанию, развитию социальной активности и самореализации молодежи в отчетном периоде были проведены:

‒ цикл мероприятий для активизации деятельности клуба молодой семьи;

‒ цикл мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;

‒ мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности;

‒ форум молодежи Пуровского района «Мы вместе!»;

‒ мероприятия по профессиональной ориентации молодежи, развитию молодежного предпринимательства и поддержке работающей молодежи: районный конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики Пуровского района «Знаем! Умеем! Научим!» и другие.

С целью нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения, привлечения внимания общественности к памятным датам России, воспитания у молодежи чувства уважения к истории своей страны организовано и проведено:

‒ проект «Аллея Победы»;

‒ акция «Бессмертный полк»;

‒ акция «Георгиевская ленточка» и «Триколор»;

‒ участие представителей поискового отряда «Кречет» Пуровского района в поисковой экспедиции в рамках ежегодной Всероссийской акции «Вахта памяти».

В рамках мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, формирование основ правильного питания среди молодежи проведены:

‒ проект «За ЗОЖ молодежь»;

‒ открытый чемпионат Пуровского района по фрироупу;

‒ спортивно-туристическая игра «Таежный герой»;

‒ сплав по реке «Пяку-Пур»;

‒ районный добровольческий проект «Первая доврачебная помощь» и другие.

2018 год был объявлен Президентом России «Годом добровольца и волонтёра».

В Единой информационной системе «Добровольцы России» зарегистрированы порядка 50 организаций и более 200 добровольцев Пуровского района. В течение года в два раза увеличилось количество волонтерских отрядов занимающихся добровольческой деятельностью на постоянной основе (2018 год − 28 отрядов, 2017 год – 15). Реализовано более 500 социально-значимых мероприятий, с участием порядка 18 тысяч человек.

В рамках программы реализуется поддержка и развитие шефских связей Пуровского района над войсковой частью № 22830 Ленинградской базы Балтийского флота ВМФ РФ.

Реализован комплекс мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи. За отчетный период оздоровительной кампании 2018 года всеми видами организованного отдыха и трудовой занятостью было охвачено 6 051 человек.

**6. Социальная политика.**

За 2018 год предоставлены меры социальной поддержки 17 628 гражданам, из числа льготных категорий граждан (неработающие пенсионеры, Ветераны ЯНАО, Ветераны труда, инвалиды, Ветераны ВОВ, дети ВОВ, ветераны боевых действий, граждане из числа КМНС). Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта 1 193 малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Произведены пособия и выплаты 3 920 семьям с детьми.

Особое внимание оказывается гражданам из числа инвалидов, в том числе относящимся к маломобильным группам. В рамках реализации мероприятий по повышению доступности приоритетных объектов, внутриквартирного пространства, а также мест общего пользования к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения выполнены работы по адаптации внутриквартирного пространства и мест общего пользования 5 инвалидам.

**7. Поддержка малого и среднего предпринимательства**

Оказана поддержка 47 субъектам малого и среднего предпринимательства, количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и среднего бизнеса составило 63 единицы.

Предоставлены субсидии на:

‒ возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях 2-м субъектам предпринимательства;

‒ возмещение 50% стоимости коммунальных услуг 8-ми субъектам малого и среднего предпринимательства;

‒ возмещение части стоимости арендной платы 10-ти субъектам малого и среднего предпринимательства;

‒ возмещение первого взноса при заключении договора лизинга оборудования 1-му субъекту предпринимательства;

‒ возмещение части затрат, связанных с сельскохозяйственной деятельностью 1-му субъекту предпринимательства;

‒ возмещение 50% стоимости электрической энергии 1-му субъекту малого и среднего предпринимательства;

‒ возмещение затрат общественной организации «Союз предпринимателей Пуровского района».

Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровского района за 2018 год составил 118,4 млн. рублей.

**8. Поддержка агропромышленного комплекса.**

Комплекс мер по поддержке предприятий АПК, предусматривает выделение субсидий предприятиям, осуществляющим деятельность в сфере сельского хозяйства, рыболовства, переработки сельскохозяйственного сырья и рыбы в пищевую продукцию, добычи и заготовки продукции традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, в том числе:

‒ на приобретение основных средств;

‒ на приобретение товарно-материальных ценностей;

‒ на приобретение горюче-смазочных материалов;

‒ на организационные мероприятия для коренных малочисленных народов Севера;

‒ на заготовленные и реализованные дикоросы (ягоды, грибы);

‒ на выловленную и реализованную рыбу;

‒ на произведённую и реализованную рыбную продукцию.

В 2018 году поддержка в размере 151,4 млн. рублей оказана 7 предприятиям агропромышленного комплекса: ООО «Пур-рыба», АО «Совхоз Пуровский», АО «Сельскохозяйственная территориально-соседская община Ича», АО «Сельскохозяйственная община Сугмутско-Пякутинская», АО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты-Яля», ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская», ОАО «Сельскохозяйственная община Пяко-Пуровская».

Реализация мероприятий, направленных на поддержку предприятий агропромышленного комплекса, позволила сохранить 995 рабочих мест на сельскохозяйственных предприятиях ориентированных на ведение традиционных методов хозяйствования.

**9. Поддержка коренных малочисленных народов Севера.**

В рамках мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера:

‒ возмещены расходы 29 студентам на получение первого высшего образования (по заочной форме обучения), студентам, осваивающим программы среднего профессионального образования;

‒ 14 студентов, обучающихся в средне-специальных учебных заведениях и 3 студента обучающихся в высших учебных заведениях Российской Федерации получили дополнительные социальные стипендии;

‒ 2 студентам, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации и 7 студентам, обучающимся в средне-специальных учебных заведениях возмещена оплата проживания в общежитиях;

‒ в целях оказания медицинской помощи для кочующих семей приобретено 500 медицинских аптечек;

‒ денежные выплаты на приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций получили 350 семей;

‒ приобретены чумовые печи, брезент, сукно, кожа, сетематериалы, бензиновые мини электростанции и бензопилы.

Осуществлена подписка на газету на ненецком языке «Нарьяна-Нгэрм» для жителей Самбургской тундры.

Для популяризации традиционных культур коренных народов Севера было проведено множество концертных программ, национальных праздников.

**Достижение показателей эффективности муниципальных программ**

Эффективность реализации муниципальных программ (подпрограмм) определяется достижением показателей эффективности муниципальных программ (подпрограмм), которые количественно и качественно характеризуют ход реализации, достижение целей и решение поставленных задач муниципальных программ (подпрограмм).

По результатам проведённого анализа за 2018 год из 255 показателей муниципальных программ и подпрограмм 204 показателя (80%) достигли или превысили плановое значение, по 29 показателям (11%) исполнение составило от 85% до 99,9%, по 14 показателям (6%) исполнение составило от 50% до 84,9% и по 8 показателям (3%) исполнение составило менее 50%.

(диаграмма 7)

| **Наименование программы/подпрограмм/показателя** | **Единицы измерения** | **план** | **факт** | **%** | **Причины неисполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования»** | | | | | |
| Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 100,00 | 88,60 | 88,6 | в районе проживает 3 441 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, из них 3 049 охвачены дошкольным образованием (88,6%). В очереди на зачисление в детские сады нет детей старше трёх лет |
| Доля выпускников 11 (12) классов, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, от общего числа выпускников  11 (12) классов | % | 0,29 | 0,36 | 80,6 | в 2018 году ГИА-11 в форме ЕГЭ проходили 280 выпускников. Аттестаты о среднем общем образовании получили 279 выпускников 11 классов. Не получил аттестат 1 выпускник СОШ № 2 г. Тарко-Сале (не сдал экзамен по математике) |
| Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования» | | | | | |
| Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием, от общей численности учащихся | % | 90,00 | 80,50 | 89,4 | причина низкого охвата отсутствие желания родителей оплачивать второе горячее питание детям (из года в год данный показатель остается стабильным) |
| Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест/1000 чел. | 740,00 | 720,00 | 97,3 | в районе проживает 5 551 ребенок в возрасте от 0 до 7 лет, в детских садах, школах и школах-интернатах и у индивидуальных предпринимателей создано 4 000 мест |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену,  в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 4,00 | 13,02 | 30,7 | в 2018 году число учащихся, занимающихся во вторую смену, составляет 948 человек. Общее число детей обучающихся в классах очного обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях составило 7 270 человек. Рост доли детей, обучающихся во вторую смену, связан с ростом численности детей в школах района, а также -  с отсутствием возможности создания в 2018 году 200 мест в первой смене, запланированных за счет ввода нового учебного корпуса школы-интерната г. Тарко-Сале. На начало 2018-2019 учебного года за счет внутренних резервов (использование «скользящего» расписания занятий) создано 54 дополнительных места (МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале – 28 мест, МБОУ «ШИООО»  д. Харампур – 26 мест) |
| Доля педагогов и руководителей учреждений, прошедших курсы повышения квалификации,  от общей численности педагогических и руководящих работников | % | 100,00 | 48,00 | 48,0 | за 2018 год курсы повышения квалификации прошли  600 педагогов, что составляет 48% от общего количества педагогических и руководящих работников (1 242 чел.) |
| Подпрограмма «Охрана семьи и детства» | | | | | |
| Доля социальных сирот от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки | % | 65,00 | 74,00 | 87,8 | на учете в органе опеки состоит 242 ребенка из них оставшиеся без попечения родителей 179 детей.  За 2018 год судом были рассмотрены дела о лишении (ограничении) прав 12 родителей в отношении 14 детей |
| Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных организациях, от общей численности воспитанников | % | 100,00 | 98,62 | 98,6 | компенсация начислена 3 634 получателям. Общее количество воспитанников составляет 3 685 человек |
| **Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и туризма»** | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи» | | | | | |
| Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом от общего количества детей, отдых которых организован в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений Пуровского района | % | 95,00 | 92,70 | 97,6 | это 44 ребенка со слабым оздоровительным эффектом (1,1%), которые остались в прежней физической форме (без снижения первоначальных показателей антропометрии) |
| **Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры»** | | | | | |
| Подпрограмма «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли» | | | | | |
| Количество экземпляров библиотечного фонда | тыс. ед. | 134,50 | 133,70 | 99,4 | проведено списание устаревшей и ветхой литературы при переезде центральной районной библиотеки в новое здание |
| Подпрограмма «Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка творческих инициатив» | | | | | |
| Численность учащихся | чел. | 2 000,00 | 1 868,00 | 93,4 | набор учащихся в соответствии с педагогической нагрузкой преподавателей (имеются свободные вакансии преподавателей) |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений» | | | | | |
| Количество спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд округа и России (МО г. Тарко-Сале) | чел. | 7 | 6 | 85,7 | показатель ниже планового, т.к. 1 спортсмен был отозван образовательным учреждением для прохождения сессии |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период | % | 100,00 | 95,12 | 95,1 | показатель ниже планового, т.к. по объекту «Крытый каток на 600 мест в п. Уренгой» оплата произведена за фактически выполненный объем работ по корректировке проектной документации, полная оплата работ будет осуществлена после предоставления проектной организацией всех актов выполненных работ |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | |
| Количество работников, прошедших повышение квалификации | чел. | 12 | 4 | 33,3 | в 2018 году 4 работника прошли повышение квалификации, что составило 33,3% от плана, в связи с отсутствием финансирования |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»** | | | | | |
| Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан муниципального образования Пуровский район | % | 40,00 | 34,00 | 85,0 | полностью охвачены мерами социальной поддержки граждане, соответствующей льготной категории. Задолженность перед льготополучателями отсутствует. Социальная поддержка предоставляется в заявительном порядке |
| Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан» | | | | | |
| Удельный вес малоимущих семей с детьми, получивших социальные выплаты, от общего числа семей с детьми, состоящих на учете | % | 62,00 | 62,80 | 98,7 | меры социальной поддержки предоставлены всем малоимущим семьям, состоящим на учете в Управлении социальной политики Администрации Пуровского района |
| Удельный вес инвалидов, получивших помощь в адаптации внутриквартирного пространства, мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды от общего числа инвалидов, которым в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида рекомендованы данные услуги | % | 9,00 | 7,50 | 83,3 | увеличение количества маломобильных граждан на 30 человек (в 2017 году 117 человек, в 2018 году 147 человек) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»** | | | | | |
| Количество обеспеченных вне очереди жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | чел. | 10,00 | 7,00 | 70,0 | за отчетный период по данному мероприятию из бюджета Пуровского района предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджету города Тарко-Сале на приобретение 7 жилых помещений для граждан, нуждающихся во внеочередном предоставлении по договорам социального найма из запланированных  10 семей. 2 семьи сняты с учета в виду отсутствия нуждаемости, 1 семья - переехала в другой город |
| Подпрограмма «Развитие жилищного строительства» | | | | | |
| Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Пуровский район | руб. | 25 317 223,00 | 44 730 714,65 | 56,6 | увеличение объема незавершенного строительства связано с тем, что:  - за отчетный период по объекту «12 квартирный жилой дом № 4 в деревне Харампур» выполнены проектные работы, завершение строительства и ввод в эксплуатацию запланировано на 2020 год;  - по объекту «Жилой мкр. Южный в г. Тарко-Сале в т.ч. проектно-изыскательские работы» - за отчетный период строительство не осуществлялось;  - по объекту «Блочное здание в городе Тарко-Сале» - было проведено обследование здания, готовятся документы для передачи в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района |
| Количество сотрудников организации, прошедших профессиональное обучение | чел. | 40,00 | 37,00 | 92,5 | в 2018 году обучение не проводилось в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан» | | | | | |
| Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания  в МО г. Тарко-Сале | семья | 29,00 | 26,00 | 89,7 | в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями на возмещение за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости, а также на возмещение убытков собственникам, связанных с изъятием земельных участков и расположенных на них объектах недвижимости |
| Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний | единиц | 10,00 | 7,00 | 70,0 | предоставлено 7 жилых помещений, в связи с тем, что  2 семьи сняты с учета в виду отсутствия нуждаемости,  1 семья - переехала в другой город |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований, выделенных на содержание учреждения | % | 100,00 | 98,85 | 98,9 | сложившаяся экономия по статьям расходов на содержание Департамента |
| **Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»** | | | | | |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживаю-щего | 905,05 | 1 092,66 | 82,8 | в связи с вводом в 2018 году новых жилых домов в МО Пуровский район общая площадь жилых помещений увеличилась, вследствие чего произошло увеличение потребления ЭЭ. Также на основании того, что объем потребления рассчитывается исходя из показаний приборов учета подаваемых жильцами МКД электросетевую организацию, следует, что увеличение потребление связано с дополнительным использованием электроприборов и источников освещения населением. Дополнительным фактором является то, что в период долгого отсутствия поступления показаний по приборам учета от населения, электросетевая организация выставляет счета на основании норматива, что также ведет к увеличению общего объема потребления |
| Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,25 | 0,30 | 83,3 | в связи с вводом в 2018 году новых жилых домов в МО Пуровский район общая площадь жилых помещений увеличилась, вследствие чего произошло увеличение потребления тепловой энергии |
| Горячая вода | куб. метров на 1 проживаю-щего | 12,20 | 15,46 | 78,9 | вследствие проведенной работы АО «ЕРИЦ в Пуровском районе» произошла значительная корректировка заключенных договор, и обновление данных в части потребления горячего водоснабжения, в том числе за счет корректировки пользующихся данной услугой |
| Природный газ | куб. метров на 1 проживаю-щего | 178,91 | 209,93 | 85,2 | увеличение потребления газа связано с уточнением данных ООО «Пургазсервис» в соответствии с реестром фактически заключенных договоров. Ввиду позднего предоставления информации поставщиком, плановый показатель эффективности реализации муниципальной программы по удельной величине потребления природного газа будет уточнен в 2019 году |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100,00 | 22,67 | 22,67 | уменьшение протяженности автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям произошло по результатам проведенной Департаментом транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района оценки технического состояния автомобильных дорог поселений, в соответствии с Приказом Минтранса № 150 от 27.08.2009 |
| Количество введённых в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории города Тарко-Сале | Ед. | 2,00 | 1,00 | 50,0 | не введен объект «Участок автомобильной дороги от ул. Мезенцева до ул. Русская», в связи с длительностью процедуры закупок на строительство |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований выделенных на межбюджетные трансферты | % | 100,00 | 86,45 | 86,5 | бюджетные ассигнования не освоены, в связи с  - экономией по результатам процедуры закупок;  - оплата работ по строительству объекта «Участок автомобильной дороги от ул. Мезенцева до ул. Русская» запланирована на 2019 год, ввиду длительности процедуры закупок по данному объекту |
| Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения» | | | | | |
| Количество утвержденных схем (программ) развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований района, соответствующих требованиям действующего законодательства, в том числе: |  |  |  |  |  |
| откорректированных программ комплексного развития | шт. | 5,00 | 2,00 | 40,0 | в связи с длительной процедурой разработки градостроительной документации, не представилось возможным осуществить корректировку программ комплексного развития в г. Тарко-Сале, п. Уренгой и  с. Самбург |
| Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Тарко-Сале» | | | | | |
| Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве | % | 20,00 | 16,00 | 80,0 | отказ собственников в благоустройстве дворовых территорий |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | |
| Доля закрепленного имущества, составляющего муниципальную казну муниципального образования Пуровский район | % | 95,00 | 94,00 | 98,9 | в IV квартале 2018 года в муниципальную собственность были переданы объекты движимого и недвижимого имущества. Проводится работа по определению пользователей и закреплению вышеуказанного имущества. В связи с этим выполнение показателя составило 98,9% |
| Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений» | | | | | |
| Выполнение плана по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | % | 100,00 | 66,67 | 66,7 | в 2018 году проведен капитальный ремонт 4-х объектов муниципальной собственности из запланированных 6-ти. Невыполнение плана по данному показателю обусловлено следующими причинами:  - по объекту «Нежилое помещение, расположенное по адресу г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11 (1 этаж)», в связи с невозможностью проведения процедуры закупки для выполнения работ по капитальному ремонту. Повторно выставлена заявка на проведение электронного аукциона, так как первоначально аукцион был признан не состоявшимся в виду отсутствия заявок на участие в проведении закупки;  - по объекту «Гараж для легковых автомобилей на 6 мест (бокс № 3), расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики д. 25» подрядной организацией нарушены сроки исполнения работ по муниципальному контракту. В отношении подрядной организации ведется претензионная работа |
| Выполнение обязательств по расходованию средств в рамках выделенных ассигнований на выполнение плана по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, объектов социально-культурного назначения и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности | % | 100,00 | 36,91 | 36,9 |
| Выполнение обязательств по расходованию средств в рамках выделенных ассигнований на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | % | 100,00 | 98,13 | 98,1 | экономия средств при приобретении 2 квартир в муниципальную собственность Пуровского района с целью предоставления их по договорам коммерческого найма жилого помещения |
| Количество приобретенных основных средств | шт. | 68,00 | 64,00 | 94,1 | невыполнение плана по данному показателю обусловлено ограниченными сроками на проведение конкурсных процедур (денежные средства на приобретение дорожной техники были выделены в декабре 2018 года) |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | |
| Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг | % | 100,00 | 90,44 | 90,4 | в связи со сложившейся экономией по итогам проведения конкурсных процедур |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления»** | | | | | |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 71 | 65 | 91,5 | Значение показателя было выявлено в результате опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения в сентябре 2018 года по запросу департамента внутренней политики ЯНАО. Генеральная совокупность выборки - население Пуровского района в возрасте от 18 лет и старше. Построение выборки обеспечило получение репрезентативной информации по муниципальному району. Объем общей выборочной совокупности составил 330 респондентов по Пуровскому району (данное количество респондентов участвует постоянно на протяжении последних 5 лет).  В сравнении с 2017 годом данный показатель улучшился на 15%. Это связано с высокой информированностью населения о деятельности Главы Пуровского района.  В течение года Глава Пуровского района многократно организовывал выездные совещания в поселения Пуровского района по актуальным вопросам, активно участвовал в общественно-политической жизни района, еженедельно встречался с жителями района, в формате личного приема, где оперативно решал наболевшие вопросы граждан |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | |
| Эффективность исполнения целевых бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы | % | 100,00 | 99,50 | 99,5 | сложившаяся экономия по статьям расходов |
| **Муниципальная программа «Развитие приоритетных направлений экономики»** | | | | | |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 10 тыс. чел. населения | 400 | 298,8 | 74,7 | Неисполнение показателя связано с тем, что источником данных для определения фактического значения показателя по числу субъектов малого и среднего предпринимательства принята информация согласно данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2019, что составило  1 547 единиц, в предыдущие годы для расчета планового и фактического значения показателя использовались данные по числу субъектов малого и среднего предпринимательства по данным предоставляемым МИФНС № 3 по ЯНАО |
| Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровского района | млн. руб. | 119,90 | 118,40 | 98,7 | В 2018 году в объеме налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось поступление:  - по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2,4% (2 069 тыс. рублей);  - по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 6,6% (2 401 тыс. рублей) |
| Количество работников, занятых на сельхозпредприятиях, ориентированных на ведение традиционных методов хозяйствования | ед. | 1 100 | 995 | 90,5 | Снижение показателя обусловлено тем, что предприятиями АПК Пуровского района в 2018 году начата оптимизация работников отрасли «Рыбодобыча», согласно приказу Департамент агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.10.2018 № 257-ОД |
| Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» | | | | | |
| Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и среднего бизнеса в результате поддержки оказанной органом местного самоуправления | ед. | 355 | 63 | 17,7 | Достижение данного показателя зависит от количества субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках программных мероприятий | ед. | 89 | 47 | 52,8 | На достижение показателя повлияло изменение условий предоставления субсидий (применение балльной системы оценки, ограничение в количестве подаваемых заявок), утвержденных постановлением Администрации района от 17.07.2017 № 230 (с изм. от 10.12.2018 № 432) |
| Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики» | | | | | |
| Исполнение государственных полномочий по финансовой поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба | % | 100,00 | 97,60 | 97,6 | Фактический объем производства хлеба с целью реализации в розничную сеть по цене ниже фактической себестоимости в 2018 году составил 78 066,40 кг, что ниже прогнозного значения (80 000 кг) на 1 933,60 кг или на 2,41%. Уменьшение производства хлеба связанно с увеличением поставок хлебобулочных изделий из других поселений |
| Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера | % | 100,00 | 99,60 | 99,6 | в связи со сложившейся экономией (оплата по факту выполненных работ, услуг, документально подтверждающих исполнение мероприятия) |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | | | | | |
| Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | | | | | |
| Количество готовых подвижных пунктов управления для действий в особый период | ед. | 1 | 0 | 0,0 | отсутствие финансирования |
| Количество жилых помещений, используемых для проживания многодетными малоимущими семьями, в которых проведены ремонтные работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности | ед. | 63,00 | 59,00 | 93,7 | С целью исполнения мероприятий, направленных на участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, выполнены работы на 59 объектах, в том числе:  – г. Тарко-Сале – 29 жилых помещений;  – п. Пурпе – 6 жилых помещений;  – п. Уренгой – 13 жилых помещений;  – п. Ханымей – 11 жилых помещений.  Не исполнение в полном объеме произошло в связи с тем, что в МО с. Самбург не состоялся аукцион по отбору подрядной организации для проведения работ,  в МО г. Тарко-Сале по одному адресу работы не проводились в виду отсутствия семьи во время срока действия заключенного контракта на выполнение ремонтных работ |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | | | | | |
| Рейтинг Пуровского района по качеству организации и осуществления бюджетного процесса (по оценке департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа) | % | 100,00 | 50,00 | 50,0 | Департаментом финансов Ямало-Ненецкого автономного округа присвоена II степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Пуровском районе за 2017 год. Значение фактического показателя снизилось по отношению к результатам 2016 года (100%), по причине снижения баллов за неравномерное исполнение бюджета по расходам, снижения качества оказания муниципальных услуг |
| Подпрограмма «Организация бюджетного процесса и совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом» | | | | | |
| Количество главных администраторов средств бюджета района, получивших оценочный балл выше среднего | шт. | 10 | 9 | 90,0 | Исполнение составило 9 шт., при плане 10 шт., т.е. 90%. Средняя оценка качества финансового менеджмента по всем ГАСБР за 2017 год составила 3,43 балла, что больше показателя 2016 года на 1,15 балла. Неисполнение связано с неравномерностью исполнения бюджета по расходам, низким уровнем освоения бюджетных ассигнований местного бюджета ГАСБР (ДСА и жилищной политики, ДИиЗО) и непредоставлением ГАСБР сведений для проведения балльной оценки (ДТСиСЖО) |

**Итоги оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год**

По проведённой оценке[[1]](#footnote-1) муниципальных программам за 2018 год **всем муниципальным программам** **присвоен** **высокий уровень эффективности** их реализации:

* если значение показателя равно 0,85 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
* если значение показателя от 0,70 до 0,85, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
* если значение показателя ниже 0,70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.

(диаграмма 8)

При проведении анализа степени достижения показателей эффективности муниципальных программ (подпрограмм) использовалось допущение:

‒ при превышении фактического значения показателя над плановым свыше 150%, степень достижения таких показателей принималась за 100%. Это допущение обусловлено тем, что плановые значения значительно перевыполненных показателей были изначально неправильно запланированы, соответственно, искажалась оценка эффективности муниципальных программ.

(диаграмма 9) (диаграмма 10)

За 5-ти летний период реализации муниципальных программ, процент исполнения программных мероприятий и достижения показателей эффективности составлял не менее 95%.

Управлением экономики Администрации Пуровского района по итогам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год сформированы следующие предложения:

1. Учитывая высокий уровень эффективности реализации муниципальных программ, реализацию всех действующих программ считать целесообразной в утверждённых объёмах финансирования.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

‒ своевременно вносить изменения в муниципальные программы (подпрограммы), с учетом влияния изменения объемов финансирования на плановые значения показателей эффективности программ (подпрограмм);

‒ обеспечить своевременную и качественную подготовку ежеквартальных отчетов и ежегодных докладов о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год;

‒ систематически перевыполняемые плановые значения показателей эффективности муниципальных программ (подпрограмм) привести в соответствие с динамикой их фактического выполнения.

Исп. Карина Айказовна Абалова

6-06-48

Приложение № 1

**Анализ выполнения мероприятий муниципальных программ и подпрограмм**

**за 2018 год**

(тыс. руб.)

| **№ п/п** | **Наименование программы/наименование мероприятия** | **Бюджет Пуровского района** | | | **Бюджет города Тарко-Сале** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** | **% выполнения** | **План** | **Факт** | **% выполнения** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** | **8.** |
| **1.** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования»** | **3 661 423** | **3 622 967** | **98,9** |  |  |  |
| **1.1.** | **Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»** | **3 422 067** | **3 385 164** | **98,9** |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» | 1 158 367 | 1 148 889 | 99,2 |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие «Развитие общего образования» | 1 711 188 | 1 692 928 | 98,9 |  |  |  |
| 1.1.3. | Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» | 219 726 | 211 352 | 96,2 |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие «Социальная поддержка работников муниципальных организаций в сфере образования» | 10 628 | 10 578 | 99,5 |  |  |  |
| 1.1.5. | Основное мероприятие «Совершенствование системы детского питания» | 132 559 | 132 559 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1.6. | Основное мероприятие «Совершенствование системы обеспечения деятельности образовательных учреждений» | 188 477 | 187 736 | 99,6 |  |  |  |
| 1.1.7. | Основное мероприятие «Развитие кадрового потенциала Пуровского района» | 1 122 | 1 122 | 100,0 |  |  |  |
| **1.2.** | **Подпрограмма «Охрана семьи и детства»** | **141 931** | **141 231** | **99,5** |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста» | 34 267 | 34 231 | 99,9 |  |  |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | 107 664 | 107 000 | 99,4 |  |  |  |
| **1.3** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **97 425** | **96 572** | **99,1** |  |  |  |
| 1.3.1 | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 97 425 | 96 572 | 99,1 |  |  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма»** | **294 635** | **293 544** | **99,6** |  |  |  |
| **2.1** | **Подпрограмма «Реализация мероприятий для детей и молодежи»** | **128 014** | **127 453** | **99,6** |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития молодежных досуговых учреждений» | 121 594 | 121 114 | 99,6 |  |  |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие «Содействие духовно-нравственному воспитанию, развитию социальной активности и самореализации молодежи» | 6 420 | 6 339 | 98,7 |  |  |  |
| **2.2.** | **Подпрограмма «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи»** | **124 709** | **124 457** | **99,8** |  |  |  |
| 2.2.1 | Основное мероприятие «Организация отдыха детей и молодежи» | 100 342 | 100 250 | 99,9 |  |  |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие «Создание условий для развития туризма» | 24 367 | 24 207 | 99,3 |  |  |  |
| **2.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **41 912** | **41 634** | **99,3** |  |  |  |
| 2.3.1 | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 41 912 | 41 634 | 99,3 |  |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры»** | **833 159** | **832 224** | **99,9** | **20 198** | **20 198** | **100,0** |
| **3.1.** | **Подпрограмма «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли»** | **137 408** | **137 362** | **100,0** | **20 098** | **20 098** | **100,0** |
| 3.1.1. | Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» | 61 120 | 61 120 | 100,0 | 20 098 | 20 098 | 100,0 |
| 3.1.2. | Основное мероприятие «Развитие музейного дела» | 42 065 | 42 062 | 100,0 |  |  |  |
| 3.1.3. | Основное мероприятие «Совершенствование системы обеспечения деятельности учреждений культуры» | 34 073 | 34 030 | 99,9 |  |  |  |
| 3.1.4. | Основное мероприятие «Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры» | 150 | 150 | 100,0 |  |  |  |
| **3.2.** | **Подпрограмма «Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка творческих инициатив»** | **668 232** | **668 145** | **100,0** | **100** | **100** | **100,0** |
| 3.2.1. | Основное мероприятие «Организация досуга и обеспечение населения услугами организаций культуры» | 298 279 | 298 271 | 100,0 | 100 | 100 | 100,0 |
| 3.2.2. | Основное мероприятие «Развитие дополнительного образования» | 297 752 | 297 673 | 100,0 |  |  |  |
| 3.2.3. | Основное мероприятие «Сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера» | 70 115 | 70 115 | 100,0 |  |  |  |
| 3.2.4. | Основное мероприятие «Социальная поддержка работников учреждений в сфере культуры» | 2 086 | 2 086 | 100,0 |  |  |  |
| **3.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **27 519** | **26 717** | **97,1** |  |  |  |
| 3.3.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 27 519 | 26 717 | 97,1 |  |  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | **477 981** | **473 371** | **99,0** | **81 713** | **81 668** | **99,9** |
| **4.1.** | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»** | **436 829** | **433 211** | **99,2** | **81 713** | **82 668** | **99,9** |
| 4.1.1. | Основное мероприятие «Развитие детско - юношеского спорта» | 388 433 | 386 014 | 99,4 |  |  |  |
| 4.1.2. | Основное мероприятие «Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований» | 27 220 | 26 218 | 96,3 |  |  |  |
| 4.1.3. | Основное мероприятие «Развитие системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва» | 4 313 | 4 213 | 97,7 |  |  |  |
| 4.1.4. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития учреждений спортивной направленности» | 16 863 | 16 766 | 99,4 | 81 713 | 81 668 | 99,9 |
| **4.2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **41 152** | **40 160** | **97,6** |  |  |  |
| 4.2.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 41 152 | 40 160 | 97,6 |  |  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»** | **920 476** | **907 290** | **98,6** | **2 683** | **2 667** | **99,4** |
| **5.1.** | **Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан»** | **806 691** | **794 014** | **98,4** | **2 683** | **2 667** | **99,4** |
| 5.1.1. | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные законодательством Российской Федерации» | 75 744 | 72 125 | 95,2 |  |  |  |
| 5.1.2. | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные законодательством ЯНАО» | 471 321 | 469 454 | 99,6 |  |  |  |
| 5.1.3. | Основное мероприятие «Государственная социальная помощь отдельным категориям граждан в ЯНАО» | 186 663 | 185 408 | 99,3 |  |  |  |
| 5.1.4. | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, связанные с компенсацией стоимости проезда в ЯНАО» | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1.5. | Основное мероприятие «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, установленные нормативными правовыми актами муниципального образования Пуровский район» | 64 166 | 59 881 | 93,3 | 2 683 | 2 667 | 99,4 |
| 5.1.6. | Основное мероприятие «Повышение уровня доступности объектов и реабилитационных услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в автономном округе» | 8 797 | 7 146 | 81,2 |  |  |  |
| **5.2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **113 785** | **113 276** | **99,6** |  |  |  |
| 5.2.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 113 785 | 113 276 | 99,6 |  |  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»** | **433 664** | **411 432** | **94,9** | **99 205** | **93 959** | **94,7** |
| **6.1.** | **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»** | **95 082** | **92 992** | **97,8** | **1 264** | **765** | **60,5** |
| 6.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение строительства и капитального ремонта объектов муниципальной собственности» | 92 121 | 90 530 | 98,3 |  |  |  |
| 6.1.2. | Основное мероприятие «Градостроительная деятельность и строительство» | 2 961 | 2 462 | 83,1 | 1 264 | 765 | 60,5 |
| **6.2.** | **Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»** | **229 515** | **210 629** | **91,8** | **97 941** | **93 194** | **95,2** |
| 6.2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания» | 228 390 | 209 504 | 91,7 | 25 266 | 25 202 | 99,7 |
| 6.2.2. | Основное мероприятие «Устойчивое развитие сельских территорий» | 1 125 | 1 125 | 100,0 |  |  |  |
| 6.2.3. | Основное мероприятие «Переселение граждан из жилых помещений признанных непригодными для проживания» | 72 675 | 67 992 | 93,6 |  |  |  |
| **6.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **109 067** | **107 811** | **98,8** |  |  |  |
| 6.3.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 109 067 | 107 811 | 98,8 |  |  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»** | **1 174 933** | **1 002 161** | **85,3** | **565 284** | **496 254** | **87,8** |
| **7.1.** | **Подпрограмма «Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики»** | **144 455** | **87 475** | **60,6** |  |  |  |
| 7.1.1. | Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства» | 108 257 | 75 835 | 70,1 |  |  |  |
| 7.1.2. | Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 36 198 | 11 640 | 32,2 |  |  |  |
| **7.2.** | **Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения»** | **486 312** | **404 192** | **83,1** | **249 841** | **209 937** | **84,0** |
| 7.2.1. | Основное мероприятие «Поддержка жилищно-коммунального комплекса» | 426 023 | 349 270 | 82,0 |  |  |  |
| 7.2.2. | Основное мероприятие «Мероприятия в области транспорта» | 55 107 | 51 801 | 94,0 | 5 998 | 5 711 | 95,2 |
| 7.2.3. | Основное мероприятие «Мероприятия в области связи» | 5 182 | 3 121 | 60,2 |  |  |  |
| 7.2.4. | Основное мероприятие «Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |  |  |  | 243 843 | 204 226 | 83,8 |
| **7.3.** | **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | **267 054** | **252 807** | **94,7** | **161 590** | **146 105** | **90,4** |
| 7.3.1. | Основное мероприятие «Поддержка дорожного хозяйства» | 223 395 | 211 140 | 94,5 |  |  |  |
| 7.3.2. | Основное мероприятие «Осуществление дорожной деятельности» | 43 659 | 41 667 | 95,4 | 161 590 | 146 105 | 90,4 |
| **7.4.** | **Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»** | **182 967** | **166 384** | **90,9** | **153 853** | **140 212** | **91,1** |
| 7.4.1. | Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» | 174 519 | 158 743 | 91,0 | 151 061 | 138 006 | 91,4 |
| 7.4.2. | Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | 8 448 | 7 641 | 90,4 | 2 792 | 2 206 | 79,0 |
| **7.5.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **94 145** | **91 303** | **97,0** |  |  |  |
| 7.5.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 94 145 | 91 303 | 97,0 |  |  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | **348 143** | **261 776** | **75,2** | **7 778** | **7 063** | **90,8** |
| **8.1.** | **Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений»** | **184 930** | **99 227** | **53,7** | **7 778** | **7 063** | **90,8** |
| 8.1.1. | Основное мероприятие «Управление земельными ресурсами» | 3 099 | 829 | 26,8 | 1 086 | 1 052 | 96,9 |
| 8.1.2. | Основное мероприятие «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом» | 152 358 | 82 308 | 54,0 | 2 778 | 2 327 | 83,8 |
| 8.1.3. | Основное мероприятие «Организация учета и содержания муниципального имущества» | 29 473 | 16 090 | 54,6 | 3 914 | 3 684 | 94,1 |
| **8.2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **163 213** | **162 549** | **99,6** |  |  |  |
| 8.2.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 163 213 | 162 549 | 99,6 |  |  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления»** | **470 899** | **469 289** | **99,7** |  |  |  |
| **9.1.** | **Подпрограмма «Развитие муниципальной политики и муниципальной службы»** | **16 322** | **16 297** | **99,8** |  |  |  |
| 9.1.1. | Основное мероприятие «Совершенствование и развитие муниципальной службы» | 1 088 | 1 080 | 99,3 |  |  |  |
| 9.1.2. | Основное мероприятие «Взаимодействие органов местного самоуправления с населением, организациями и общественными объединениями» | 2 310 | 2 296 | 99,4 |  |  |  |
| 9.1.3. | Основное мероприятие «Сохранение традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера» | 12 924 | 12 921 | 100,0 |  |  |  |
| **9.2.** | **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | **19 201** | **19 201** | **100,0** |  |  |  |
| 9.2.1. | Основное мероприятие «Участие органов местного самоуправления в деятельности некоммерческих организаций» | 19 201 | 19 201 | 100,0 |  |  |  |
| **9.3.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **435 376** | **433 791** | **99,6** |  |  |  |
| 9.3.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 435 376 | 433 791 | 99,6 |  |  |  |
| **10.** | **Муниципальная программа «Развитие приоритетных направлений экономики»** | **423 472** | **414 035** | **97,8** |  |  |  |
| **10.1.** | **Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»** | **21 238** | **21 120** | **99,4** |  |  |  |
| 10.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства» | 21 238 | 21 120 | 99,4 |  |  |  |
| **10.2.** | **Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики»** | **402 234** | **392 915** | **97,7** |  |  |  |
| 10.2.1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития отдельных отраслей экономики» | 402 234 | 392 915 | 97,7 |  |  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | **87 210** | **84 370** | **96,7** | **6 789** | **5 583** | **82,2** |
| **11.1.** | **Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **66 955** | **64 279** | **96,0** | **6 789** | **5 583** | **82,2** |
| 11.1.1. | Основное мероприятие «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 62 592 | 62 071 | 99,2 | 3 419 | 3 417 | 99,9 |
| 11.1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности» | 4 363 | 2 208 | 50,6 | 3 370 | 2 166 | 64,3 |
| **11.2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **20 255** | **20 091** | **99,2** |  |  |  |
| 11.2.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 20 255 | 20 091 | 99,2 |  |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | **671 119** | **670 966** | **99,9** |  |  |  |
| **12.1.** | **Подпрограмма «Организация бюджетного процесса, совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом»** | **519 985** | **519 985** | **100,0** |  |  |  |
| 12.1.1. | Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пуровского района» | 495 273 | 495 273 | 100,0 |  |  |  |
| 12.1.2. | Основное мероприятие «Содействие повышению качества осуществления бюджетного процесса муниципальными образованиями Пуровского района» | 24 712 | 24 712 | 100,0 |  |  |  |
| **12.2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **151 134** | **150 981** | **99,9** |  |  |  |
| 12.2.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 151 134 | 150 981 | 99,9 |  |  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»** | **181 023** | **180 908** | **99,9** |  |  |  |
| **13.1.** | **Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»** | **127 452** | **127 402** | **100,0** |  |  |  |
| 13.1.1. | Основное мероприятие «Поддержка и развитие телерадиовещательного процесса» | 127 452 | 127 402 | 100,0 |  |  |  |
| **13.2.** | **Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»** | **53 571** | **53 506** | **99,9** |  |  |  |
| 13.2.1. | Основное мероприятие «Поддержка и развитие периодического печатного издания» | 53 571 | 53 506 | 99,9 |  |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа «Безопасный район»** | **18 034** | **17 974** | **99,7** | **14 734** | **14 692** | **99,7** |
| **14.1.** | **Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»** | **3 875** | **3 872** | **99,9** | **14 725** | **14 683** | **99,7** |
| 14.1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение правопорядка и профилактики правонарушений на территории Пуровского района» | 3 018 | 3 015 | 99,9 | 6 830 | 6 830 | 100,0 |
| 14.1.2. | Основное мероприятие «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории Пуровского района» | 857 | 857 | 100,0 | 7 895 | 7 853 | 99,5 |
| **14.2.** | **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **14 159** | **14 102** | **99,6** | **9** | **9** | **100,0** |
| 14.2.1. | Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 14 159 | 14 102 | 99,6 | 9 | 9 | 100,0 |
| **Итого:** | | **9 996 171** | **9 642 307** | **96,5** | **798 384** | **722 084** | **90,4** |

Приложение № 2

**Анализ выполнения показателей муниципальных программ и подпрограмм**

**за 2018 год**

| **Наименование программы/подпрограмм/показателя** | **Единицы измерения** | **Вес показателя** | **Значение показателя** | | **% выполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на образование*** | | | | | |
| ***Задача 1: организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей по основным общеобразовательным программам*** | | | | | |
| Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет | % | 0,25 | 100,00 | 88,60 | 88,6 |
| Доля выпускников 11 (12) классов, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании,  от общего числа выпускников 11 (12) классов | % | 0,25 | 0,29 | 0,36 | 80,6 |
| Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 0,25 | 81,00 | 117,79 | 145,4 |
| ***Задача 2: профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной защите*** | | | | | |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи граждан | % | 0,25 | 94,00 | 97,00 | 103,2 |
| **Подпрограмма «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»** | | | | | |
| ***Цель 1: предоставление населению доступного качественного образования всех уровней*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития района и потребностям граждан*** | | | | | |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений  к средней заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 г. № 597) | % | 0,10 | 100,00 | 100,80 | 100,8 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования в автономном округе  (Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года) | % | 0,10 | 100,00 | 101,30 | 101,3 |
| Отношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате в автономном округе (Указ Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 г.№ 597) | % | 0,10 | 100,00 | 101,90 | 101,9 |
| Доля обучающихся, охваченных двухразовым горячим питанием, от общей численности учащихся | % | 0,10 | 90,00 | 80,50 | 89,4 |
| Доля модернизированных школьных и дошкольных пищеблоков | % | 0,15 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0,02 | 83,18 | 86,8 | 104,4 |
| Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет | % | 0,15 | 70,00 | 75,60 | 108,0 |
| Доля детей и подростков, занимающихся в объединениях технической и спортивно-технической направленности, от общего числа обучающихся | % | 0,01 | 35,00 | 38,00 | 108,6 |
| Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время от общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях Пуровского района, расположенных в сельской местности | % | 0,01 | 45,00 | 45,90 | 102,0 |
| ***Задача 2: строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях создания современных комфортных условий для обучения и проживания обучающихся*** | | | | | |
| Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных учреждениях | мест/1000 чел. | 0,03 | 740,00 | 720,00 | 97,3 |
| Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 0,10 | 4,00 | 13,00 | 30,8 |
| Обеспеченность комфортными условиями проживания детей из числа коренных малочисленных народов Севера | % | 0,03 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Обеспеченность комфортными условиями обучения детей из числа коренных малочисленных народов Севера | % | 0,03 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Обеспеченность детского населения современными условиями для занятий дополнительным образованием | % | 0,02 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| ***Цель 2: создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и материальных ресурсов*** | | | | | |
| ***Задача 1: установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета*** | | | | | |
| Исполнение бюджета системы образования сохранится на уровне не ниже 97% | % | 0,02 | 97,00 | 98,50 | 101,5 |
| Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в учреждениях системы образования на 100% | % | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| ***Задача 2: повышение уровня обслуживания учреждений образования*** | | | | | |
| Число рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда | единиц | 0,01 | 300,00 | 745,00 | 248,3 |
| ***Задача 3: обеспечение достижения современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров*** | | | | | |
| Доля педагогов и руководителей учреждений, прошедших курсы повышения квалификации, от общей численности педагогических и руководящих работников | % | 0,01 | 100,00 | 48,00 | 48,0 |
| **Подпрограмма «Охрана семьи и детства»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район*** | | | | | |
| ***Задача 1: реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей*** | | | | | |
| Доля социальных сирот от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки | % | 0,40 | 65,00 | 74,00 | 87,8 |
| Количество кандидатов и замещающих родителей, прошедших профессиональную подготовку | чел. | 0,40 | 40,00 | 42,00 | 105,0 |
| Доля детей, чьи родители получают ежемесячные выплаты на ребёнка, не посещающего дошкольную образовательную организацию, от общей численности детей, чьи родители обратились за выплатой | % | 0,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Доля воспитанников, чьи родители получают ежемесячную компенсацию родительской платы за содержание ребёнка в муниципальных образовательных организациях, от общей численности воспитанников | % | 0,10 | 100,00 | 98,62 | 98,6 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на образование*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание в муниципальном образовании Пуровский район необходимых условий для реализации прав граждан на получение образования, а также осуществление координации, регулирования и контроля деятельности подведомственных муниципальных учреждений*** | | | | | |
| Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают детские дошкольные учреждения | % | 0,40 | 85,00 | 95,00 | 111,8 |
| Удовлетворенность населения качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают общеобразовательные учреждения в соответствующем году | % | 0,40 | 86,00 | 93,00 | 108,1 |
| Удовлетворенность населения дополнительным образованием детей от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают учреждения дополнительного образования | % | 0,20 | 84,00 | 96,00 | 114,3 |
| **Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и туризма»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение эффективности реализации молодёжной политики в интересах социально-экономического развития муниципального образования Пуровский район*** | | | | | |
| ***Задача 1: развитие личностного потенциала и самореализации детей и молодёжи Пуровского района*** | | | | | |
| Исполнение плана районных мероприятий, направленных на развитие личностного потенциала детей и молодёжи | % | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, а также молодых семей в возрасте до 35 лет – участников окружных, районных и иных мероприятий по основным направлениям работы с молодёжью, от общего количества молодёжи, проживающих в Пуровском районе | % | 0,20 | 25,00 | 30,00 | 120,0 |
| ***Задача 2:*** о***рганизация деятельности по обеспечению отдыха детей в каникулярное время и временной трудозанятости несовершеннолетних*** | | | | | |
| Доля детей и молодёжи, охваченных различными формами организации отдыха и временной трудозанятостью, от общего количества детей и молодёжи, проживающих на территории Пуровского района | % | 0,30 | 52,00 | 56,00 | 107,7 |
| ***Задача 3: совершенствование системы организационно-кадрового и информационного обеспечения мероприятий сферы молодёжной политики*** | | | | | |
| Коэффициент вовлеченности детей и молодёжи в деятельность муниципальных учреждений УМПиТ от общего количества молодёжи Пуровского района | % | 0,20 | 13,00 | 14,00 | 107,7 |
| ***Цель 2:*** ***развитие туризма на территории Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1:*** ***стимулирование познавательной активности молодёжи в сфере краеведения и повышение туристической привлекательности Пуровского района*** | | | | | |
| Количество разработанных туристических маршрутов на территории Пуровского района | шт. | 0,10 | 4,00 | 4,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Реализация мероприятий для детей и молодёжи»** | | | | | |
| ***Цель 1: формирование гражданской культуры и патриотического воспитания молодёжи*** | | | | | |
| ***Задача 1: содействие самореализации молодёжи, повышение социальной активности и культурного уровня молодых пуровчан*** | | | | | |
| Количество информационных продуктов, транслирующих реализацию молодёжной политики на территории Пуровского района | ед. | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| Доля организованных мероприятий и проектов гражданско-патриотической, культурно - досуговой и социально-значимой направленности | % | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Количество детей и молодежи, участвующих в волонтерском движении | чел. | 0,20 | 150,00 | 150,00 | 100,0 |
| Количество молодых людей в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия | чел. | 0,10 | 95,00 | 97,00 | 102,1 |
| Доля несовершеннолетних, охваченных временным трудоустройством | % | 0,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательные работы | шт. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы | шт. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований на реконструкцию и строительство объектов сферы молодёжной политики за отчётный период (квартал, год) | % | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Развитие туризма и организация отдыха детей и молодежи»** | | | | | |
| ***Цель 1: развитие и совершенствование системы организованного отдыха детей и молодёжи Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на территории Пуровского района и за его пределами*** | | | | | |
| Доля детей и молодёжи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодёжи, проживающих на территории Пуровского района | % | 0,20 | 50,00 | 50,00 | 100,0 |
| Доля детей с выраженным оздоровительным эффектом от общего количества детей, отдых которых организован в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе ОУ Пуровского района | % | 0,10 | 95,00 | 92,70 | 97,6 |
| Доля детей и молодежи, отдохнувших в муниципальном бюджетном учреждении «Управление базой отдыха «Эллада», от общего количества объемных показателей, утвержденных производственной программой | % | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| ***Задача 2:*** ***развитие рекреационного туризма, развитие материально-технической базы муниципальных учреждений*** | | | | | |
| Количество стационарных (передвижных) палаточных лагерей, получивших материально-техническую поддержку | ед. | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Количество человек, участвующих в туристических маршрутах и посетивших туробъекты района в составе организованных групп | чел. | 0,10 | 120 | 120 | 100,0 |
| Количество участников туристических выставок | ед. | 0,05 | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| Количество организованных социальных туров | ед. | 0,10 | 8,00 | 8,00 | 100,0 |
| Количество проведенных массовых районных мероприятий туристической направленности | ед. | 0,05 | 5,00 | 5,00 | 100,0 |
| Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательные работы | шт. | 0,05 | 0 | 0 | 0,0 |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований на реконструкцию и строительство объектов сферы молодёжной политики за отчетный период (квартал, год) | % | 0,05 | 0 | 0 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы*** | | | | | |
| ***Задача 1: руководство и управление в сфере установленных функций*** | | | | | |
| Исполнение мероприятий комплексного календарного плана деятельности Управления молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | % | 0,50 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Эффективность исполнения целевых бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы | % | 0,50 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие основных направлений культуры»** | | | | | |
| ***Цель 1: сохранение, приумножение и развитие культурного и духовно-нравственного потенциала Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации, сохранение культурного и исторического наследия*** | | | | | |
| Количество зарегистрированных пользователей библиотек | чел. | 0,15 | 14 930,00 | 15 309,00 | 102,5 |
| Количество посетителей районного музея | тыс. чел. | 0,15 | 11,50 | 11,50 | 100,0 |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию | чел. | 0,10 | 27 490,00 | 27 494,00 | 100,0 |
| ***Задача 2: обеспечение свободы творчества граждан, развитие системы культурно-досуговой деятельности и художественного образования*** | | | | | |
| Количество участников клубных формирований и клубов по интересам, учебных творческих коллективов и студий | чел. | 0,15 | 3 725,00 | 3 913,00 | 105,0 |
| Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях культуры | % | 0,15 | 39,00 | 39,70 | 101,8 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 0,15 | 13,80 | 10,70 | 129,0 |
| ***Задача 3: сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера Пуровского района на основе комплексного решения проблем социального, духовного и национально-культурного развития*** | | | | | |
| Количество участников мероприятий, направленных на поддержку национальных культур | тыс. чел. | 0,15 | 58,00 | 58,70 | 101,2 |
| **Подпрограмма «Сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела, информационно-аналитическое обслуживание отрасли»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение условий для реализации прав граждан на свободный доступ к культурному наследию, библиотечно-информационным ресурсам и участие в культурной жизни*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение современных условий для информационно-библиотечного обслуживания населения*** | | | | | |
| Количество экземпляров библиотечного фонда | тыс. ед. | 0,10 | 134,50 | 133,70 | 99,4 |
| Количество участников клубов по интересам | чел. | 0,10 | 240,00 | 275,00 | 114,6 |
| Доля модельных библиотек в структуре библиотечной сети Пуровского района | % | 0,10 | 37,50 | 37,50 | 100,0 |
| ***Задача 2: организация культурного обслуживания населения*** | | | | | |
| Количество культурно-массовых мероприятий | ед. | 0,10 | 350,00 | 559,00 | 159,7 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | чел. | 0,10 | 20 000,00 | 20 726,00 | 103,6 |
| Количество объектов социально-культурного назначения, обеспеченных мероприятиями по капитальному ремонту | ед. | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***Задача 3: сохранение культурного наследия Пуровского района, развитие музейного дела*** | | | | | |
| Количество экскурсий | ед. | 0,10 | 350,00 | 367,00 | 104,9 |
| ***Задача 4: информационно-методическое обеспечение учреждений сферы культуры*** | | | | | |
| Соблюдение сроков составления и предоставление годовой бухгалтерской отчетности | да/нет | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Целевое и эффективное использование бюджета | да/нет | 0,05 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие профессионального искусства и народного творчества, поддержка творческих инициатив»** | | | | | |
| ***Цель 1: создание условий для развития системы культурно-досуговой деятельности и художественного образования, свободы творчества граждан*** | | | | | |
| ***Задача 1: повышение эффективности и качества образования в сфере культуры, обеспечение выявления и обучения особо одаренных детей, участие в межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах*** | | | | | |
| Количество реализуемых образовательных программ | ед. | 0,10 | 90,00 | 99,00 | 110,0 |
| Численность учащихся | чел. | 0,15 | 2 000,00 | 1 868,00 | 93,4 |
| Количество участников учебных творческих коллективов, студий | чел. | 0,15 | 850,00 | 863,00 | 101,5 |
| ***Задача 2: поддержка и развитие творческих коллективов и клубных формирований, укрепление материально-технической базы учреждений, художественных мастерских*** | | | | | |
| Количество клубных формирований для детей и молодежи | ед. | 0,10 | 115,00 | 119,00 | 103,5 |
| Количество участников клубных формирований | чел. | 0,15 | 2 635,00 | 2 788,00 | 105,8 |
| ***Задача 3: обеспечение многообразия культурно-досуговой деятельности граждан*** | | | | | |
| Количество культурно-массовых и творческих мероприятий | ед. | 0,15 | 3 015,00 | 3 286,00 | 109,0 |
| Количество объектов социально-культурного назначения, обеспеченных мероприятиями по капитальному ремонту | ед. | 0,10 | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| ***Задача 4: осуществление сохранения традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Пуровского района*** | | | | | |
| Количество тематических экскурсий | ед. | 0,10 | 42,00 | 51,00 | 121,4 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: создание необходимых условий для эффективной реализации муниципальной программы*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение эффективного управления в сфере культуры, развитие отраслевой инфраструктуры*** | | | | | |
| Выполнение плана проведения районных мероприятий, конкурсов, фестивалей, выставок | да/нет | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| ***Задача 2: совершенствование системы мониторинга качества услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей*** | | | | | |
| Выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями | да/нет | 0,30 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры | % | 0,40 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | |
| ***Цель 1: развитие физической культуры и спорта в Пуровском районе*** | | | | | |
| ***Задача 1: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, подготовка спортсменов высокого класса*** | | | | | |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 0,40 | 41,70 | 43,50 | 104,3 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями | % | 0,30 | 43,00 | 63,90 | 148,6 |
| Количество спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд округа и России | чел. | 0,20 | 160,00 | 220,00 | 137,5 |
| ***Задача 2: обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта*** | | | | | |
| Доля проведенных спортивных мероприятий согласно календарному плану | % | 0,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений»** | | | | | |
| ***Цель 1: формирование здорового образа жизни, привлечение к занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения района, подготовка спортсменов высокого класса*** | | | | | |
| ***Задача 1: повышение массовости населения района, занимающихся физической культурой, массовым спортом и развитие спорта высших достижений*** | | | | | |
| Количество участников спортивных мероприятий, проводимых на территории района | чел. | 0,10 | 46 793 | 51 769 | 110,6 |
| Количество завоеванных медалей | шт. | 0,40 | 575 | 909 | 158,1 |
| Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0,04 | 79,70 | 80,40 | 100,9 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0,04 | 28,70 | 32,00 | 111,5 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на территории МО г. Тарко-Сале | % | 0,01 | 26,00 | 27,00 | 103,8 |
| Количество участников спортивных мероприятий, проводимых на территории МО г. Тарко Сале | чел. | 0,01 | 4 321 | 4 499 | 104,1 |
| Количество спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд округа и России (МО г. Тарко-Сале) | чел. | 0,01 | 7 | 6 | 85,7 |
| Доля проведенных спортивных мероприятий согласно календарному плану (МО г. Тарко-Сале) | % | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| ***Задача 2: развитие инфраструктуры и повышение доступности занятий физической культуры и спорта для населения*** | | | | | |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта | тыс. чел. | 0,10 | 3,70 | 3,85 | 104,1 |
| Сохранность контингента учащихся | чел. | 0,14 | 3 092 | 3 146 | 101,7 |
| Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | объектов/ год | 0,04 | 0 | 2 | 100,0 |
| Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы | объектов/ год | 0,04 | 0 | 1 | 100,0 |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период | % | 0,04 | 100,00 | 95,12 | 95,1 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями на территории МО г. Тарко- Сале | % | 0,01 | 12,20 | 12,20 | 100,0 |
| Единовременная пропускная способность объектов спорта спортивных сооружений на территории МО г. Тарко-Сале | % | 0,01 | 495,00 | 495,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение деятельности по управлению в отрасли физической культуры и спорта*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение реализации муниципальной программы*** | | | | | |
| Количество работников, прошедших повышение квалификации | чел. | 0,50 | 12 | 4 | 33,3 |
| Эффективное и целевое использование бюджетных средств | % | 0,50 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»** | | | | | |
| ***Цель 1: создание необходимых условий для реализации прав граждан в области социальной защиты населения и обеспечение развития системы социальной защиты населения*** | | | | | |
| ***Задача 1: повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования Пуровский район*** | | | | | |
| Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа граждан муниципального образования Пуровский район | % | 0,60 | 40,00 | 34,00 | 85,0 |
| ***Задача 2: повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счёт предоставления дополнительных мер социальной поддержки*** | | | | | |
| Доля льготных категорий граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, от общего количества льготных категорий граждан, получивших все меры социальной поддержки | % | 0,30 | 20,00 | 24,80 | 124,0 |
| ***Задача 3: обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов*** | | | | | |
| Доля адаптированных объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности на территории района | % | 0,10 | 13,00 | 27,00 | 207,7 |
| **Подпрограмма «Повышение уровня качества жизни граждан»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования Пуровский район*** | | | | | |
| ***Задача 1: предоставление социальных льгот и гарантий отдельным категориям граждан*** | | | | | |
| Доля льготных категорий граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение | % | 0,60 | 52,00 | 52,00 | 100,0 |
| ***Задача 2: осуществление отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан*** | | | | | |
| Удельный вес малоимущих семей с детьми, получивших социальные выплаты, от общего числа семей с детьми, состоящих на учете | % | 0,20 | 62,00 | 62,80 | 98,7 |
| Удельный вес граждан, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ямало-Ненецком автономном округе к общей численности граждан, проживающих на территории Пуровского района | % | 0,10 | 6,00 | 6,00 | 100,0 |
| ***Цель 2: повышение качества жизни отдельных категорий граждан за счёт предоставления дополнительных мер социальной поддержки*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение социальной защищённости малоимущих граждан и малоимущих семей с детьми*** | | | | | |
| Исполнение плана мероприятий по повышению уровня качества жизни граждан | % | 0,05 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| ***Цель 3: обеспечение доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов*** | | | | | |
| ***Задача 1: адаптация внутриквартирного пространства, мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды, от общего числа инвалидов, которым в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида рекомендованы данные услуги*** | | | | | |
| Удельный вес инвалидов, получивших помощь в адаптации внутриквартирного пространства, мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды от общего числа инвалидов, которым в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида рекомендованы данные услуги | % | 0,05 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: кадровое и финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий эффективной работы и совершенствование кадрового потенциала*** | | | | | |
| Оценка уровня качества финансового менеджмента | % | 0,10 | 60,00 | 60,00 | 100,0 |
| ***Задача: 2. осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения*** | | | | | |
| Доля выполненных мероприятий муниципальной программы от планируемых мероприятий муниципальной программы | % | 0,90 | 99,00 | 99,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем»** | | | | | |
| ***Цель 1: развитие жилищной сферы, обеспечивающей доступность жилья для граждан Пуровского района, безопасные и комфортные условия проживания в нём*** | | | | | |
| ***Задача 1:*** ***организация строительства жилищного фонда за счёт средств бюджетов Пуровского района и округа и ввод его в эксплуатацию*** | | | | | |
| Процент выполнения плана ввода жилья за отчетный период | % | 0,10 | 99,00 | 99,00 | 100,0 |
| ***Задача 2: обеспечение документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий Пуровского района*** | | | | | |
| Обеспеченность поселений в МО Пуровский район документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий | % | 0,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| ***Задача 3: улучшение жилищных условий населения Пуровского района*** | | | | | |
| Количество семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | семья | 0,80 | 61,00 | 63,00 | 103,3 |
| Количество обеспеченных вне очереди жилыми помещениями граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | чел. | 0,10 | 10,00 | 7,00 | 70,0 |
| **Подпрограмма «Развитие жилищного строительства»** | | | | | |
| ***Цель 1: развитие жилищного строительства*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение прироста жилищного фонда, строящегося за счёт средств окружного бюджета муниципального образования Пуровский район*** | | | | | |
| Объем ввода жилья, строящегося за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Пуровский район | кв. м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Объем незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования Пуровский район | руб. | 0,50 | 25 317 223,00 | 44 730 714,65 | 56,6 |
| ***Задача 2: организация разработки и обеспечения муниципального образования Пуровский район градостроительной документацией*** | | | | | |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований, переданных поселениям в форме иных межбюджетных трансфертов | % | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| ***Задача 3: обеспечение деятельности МКУ «КСиА Пуровского района»*** | | | | | |
| Количество сотрудников организации, прошедших профессиональное обучение (нарастающим итогом с 2013 года) | чел. | 0,15 | 40,00 | 37,00 | 92,5 |
| **Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан»** | | | | | |
| ***Цель 1: поддержка семей в решении жилищной проблемы, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий*** | | | | | |
| ***Задача 1: реализация комплекса мер по улучшению жилищных условий граждан*** | | | | | |
| Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств бюджета Пуровского района | семья | 0,10 | 7 | 11 | 157,1 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 0,10 | 17 | 24 | 141,2 |
| Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания | семья | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество семей, проживающих в сельской местности, улучшивших жилищные условия, включая молодые семьи и молодых специалистов, в том числе количество семей из числа коренных малочисленных народов Севера, включая молодые семьи и молодых специалистов, проживающих на территории муниципальных образований село Халясавэй и село Самбург, улучшивших жилищные условия | семья | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований, переданных поселениям в форме иных межбюджетных трансфертов | % | 0,20 | 95,00 | 99,00 | 104,2 |
| Количество переселенных семей, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде, признанном непригодным для проживания в МО г. Тарко-Сале | семья | 0,20 | 29 | 26 | 89,7 |
| Количество семей, переселенных из строений, не отнесенных к жилым помещениям | семья | 0,10 | 6 | 7 | 116,7 |
| Количество жилых помещений, предоставленных гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний | единиц | 0,10 | 10 | 7 | 70,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение эффективности управления развитием отрасли жилищной политики и градостроительства*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение деятельности ДСА и жилищной политики в сфере жилищной политики и градостроительства*** | | | | | |
| Количество сотрудников организации, прошедших профессиональное обучение (нарастающим итогом с 2013 года) | чел. | 0,50 | 65,00 | 77,00 | 118,5 |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований, выделенных на содержание учреждения | % | 0,50 | 100,00 | 98,85 | 98,9 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры*** | | | | | |
| ***Задача 1: снижение удельного потребления энергетических ресурсов в муниципальном хозяйстве, в многоквартирных домах муниципальных образований городских и сельских поселений района*** | | | | | |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| Электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживающего | 0,10 | 905,05 | 1 092,66 | 82,8 |
| Тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,10 | 0,25 | 0,30 | 83,3 |
| Горячая вода | куб. метров  на 1 проживающего | 0,10 | 12,20 | 15,46 | 78,9 |
| Холодная вода | куб. метров  на 1 проживающего | 0,10 | 29,10 | 27,11 | 107,3 |
| Природный газ | куб. метров  на 1 проживающего | 0,10 | 178,91 | 209,93 | 85,2 |
| ***Задача 2: восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, замена конструктивных элементов, поддержание в надлежащем техническом состоянии*** | | | | | |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 0,10 | 100,00 | 22,67 | 22,7 |
| Количество введённых в эксплуатацию объектов дорожной деятельности на территории города Тарко-Сале | Ед. | 0,10 | 2,00 | 1,00 | 50,0 |
| ***Задача 3: повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности для населения на социально значимых маршрутах*** | | | | | |
| Количество социально значимых маршрутов, обеспечивающих транспортное сообщение с населенными пунктами Пуровского района | шт. | 0,10 | 5 | 5 | 100,0 |
| ***Цель 2: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие с действующими стандартами качества, техническими требованиями*** | | | | | |
| ***Задача 1: модернизация инженерной инфраструктуры*** | | | | | |
| Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, в общем количестве всех организаций коммунального комплекса | % | 0,1 | 0,05 | 100 | 100 |
| ***Задача 2: приведение инженерных сетей, строительных конструкций и элементов домов и квартир, находящихся в муниципальной собственности городских и сельских поселений на территории Пуровского района, в соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами*** | | | | | |
| Доля освоенных бюджетных ассигнований за отчетный период в общей сумме утвержденных лимитов бюджетных ассигнований выделенных на межбюджетные трансферты | % | 0,05 | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| ***Цель 3: повышение уровня благоустройства муниципального образования город Тарко-Сале*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание комфортной среды в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в том числе доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения*** | | | | | |
| Повышение уровня благоустройства, обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории города Тарко-Сале | % | 0,05 | 25,00 | 49,00 | 196,0 |
| **Подпрограмма «Развитие коммунального комплекса и сферы энергетики»** | | | | | |
| ***Цель 1: приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания*** | | | | | |
| ***Задача 1: ввод в действие строящихся объектов капитального строительства в установленные сроки в соответствии с действующими нормами продолжительности проектирования и строительства*** | | | | | |
| Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | объект | 0,10 | 21,00 | 24,00 | 114,3 |
| Количество объектов, по которым осуществляются строительно-монтажные работы | объект | 0,10 | 7,00 | 7,00 | 100,0 |
| ***Цель 2: снижение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде муниципальных образований городских и сельских поселений района*** | | | | | |
| ***Задача 1: повышение эффективности энергопотребления в муниципальном хозяйстве, в том числе за счет механизмов стимулирования энергосбережении и  повышения энергетической эффективности муниципального хозяйства района, реализация типовых проектов*** | | | | | |
| Экономия потребления энергетических ресурсов по отдельным видам энергетических ресурсов | | | | | |
| электрическая энергия | тыс. кВтч | 0,20 | 150 419,06 | 151 413,57 | 100,7 |
| тепловая энергия | тыс. Гкал | 0,20 | 523,74 | 527,20 | 100,7 |
| вода | тыс. м³ | 0,20 | 2 790,38 | 2 808,83 | 100,7 |
| природный газ | тыс. м³ | 0,20 | 108 236,40 | 108 952,02 | 100,7 |
| **Подпрограмма «Реализация отдельных мероприятий в сфере жизнеобеспечения»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение качества предоставляемых услуг, формирование благоприятных условий проживания*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства в Пуровском районе*** | | | | | |
| Количество утвержденных схем (программ) развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований района, соответствующих требованиям действующего законодательства, в том числе: | шт. | 0,10 | 21,00 | 18,00 | 85,7 |
| схем водоснабжения и водоотведения | шт. | 0,03 | 8,00 | 8,00 | 100,0 |
| откорректированных программ комплексного развития | шт. | 0,04 | 5,00 | 2,00 | 40,0 |
| откорректированных схем теплоснабжения | шт. | 0,03 | 8,00 | 8,00 | 100,0 |
| Доля многоквартирных домов, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества от общего количества многоквартирных домов | % | 0,05 | 0,70 | 3,37 | 481,4 |
| Доля площади жилищного фонда, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда | % | 0,05 | 1,77 | 3,03 | 171,2 |
| Доля объектов социального значения, жилищного фонда, ресурсоснабжающих организаций муниципального образования Пуровский район, получивших паспорта готовности объектов к прохождению осенне-зимнего периода в установленном порядке | % | 0,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Количество городских и сельских населенных пунктов, охваченных системой утилизации отходов | шт. | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| Количество отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, в которых единственному оператору сельской телефонной связи компенсируются убытки за предоставленные услуги | Ед. | 0,10 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| Содержание и поставка уличного освещения в муниципальном образовании город Тарко-Сале | км/кВт. час | 0,10 | 43,309/1000 | 52,559/928,79 | 130,7 |
| Доля многоквартирных домов в муниципальном образовании город Тарко-Сале, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту общего имущества, от общего количества многоквартирных домов в муниципальном образовании город Тарко-Сале | % | 0,05 | 0,30 | 2,74 | 913,3 |
| Доля площади жилищного фонда в муниципальном образовании город Тарко-Сале, на которой проведены работы по капитальному ремонту в общей площади муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании город Тарко-Сале | % | 0,05 | 1,47 | 1,89 | 128,6 |
| ***Цель 1: повышение качества транспортных услуг, сохранение транспортной доступности населенных пунктов района*** | | | | | |
| ***Задача 1: организация транспортного обслуживания населения автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом на социально значимых межмуниципальных маршрутах в границах района, автомобильным общественным транспортом по регулируемым тарифам города Тарко-Сале*** | | | | | |
| Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом на социально значимых маршрутах: | % | 0,10 | 21,10 | 0,00 | 100,0 |
| Автомобильным транспортом, не более | % | 0,05 | 11,10 | 0,00 | 100,0 |
| Водным транспортом, не более | % | 0,05 | 10,00 | 0,00 | 100,0 |
| Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных воздушным транспортным сообщением с административным центром района | шт. | 0,10 | 3,00 | 3,00 | 100,0 |
| Коэффициент изменения тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в границах муниципального образования город Тарко-Сале | % | 0,10 | 5,30 | 0,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | |
| ***Цель 1: развитие сети автомобильных дорог*** | | | | | |
| ***Задача 1: устройство и содержание зимних автомобильных дорог, автомобильных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах Пуровского района*** | | | | | |
| Количество сельских населенных пунктов, обеспеченных наземным транспортным сообщением с сетью автомобильных дорог общего пользования, с административным центром района и другими населенными пунктами в зимний период | шт. | 0,34 | 2,00 | 2,00 | 100,0 |
| Доля протяженности автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог, на которых зафиксирован допустимый уровень их содержания | % | 0,33 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| ***Задача 2: разработка проектной документации*** | | | | | |
| Количество объектов дорожного хозяйства, на которые разработана проектная документация | ед. | 0,33 | 0,00 | 1,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий эффективной работы органа местного самоуправления, совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения*** | | | | | |
| Выполнение плана мероприятий, утвержденного распоряжением Главы района на квартал, год | % | 0,5 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Исполнение бюджетных обязательств на обеспечение выполнения функций управления от доведенных лимитов бюджетных ассигнований | % | 0,5 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»** | | | | | |
| ***Цель 1: формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом и земельными ресурсами*** | | | | | |
| ***Задача 1: управление и распоряжение земельными участками и земельными ресурсами Пуровского района*** | | | | | |
| Выполнение плана по доходу от сдачи в аренду земельных участков | % | 0,4 | 100,00 | 103,49 | 103,5 |
| ***Задача 2: управление и распоряжение муниципальным имуществом Пуровского района*** | | | | | |
| Выполнение плана по доходу от предоставления жилых помещений коммерческого пользования | % | 0,2 | 100,00 | 111,12 | 111,1 |
| Выполнение плана по доходу от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района | % | 0,2 | 100,00 | 103,90 | 103,9 |
| Доля закрепленного имущества, составляющего муниципальную казну МО Пуровский район | % | 0,2 | 95,00 | 94,00 | 98,9 |
| **Подпрограмма «Развитие земельных и имущественных отношений»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение эффективности использования земельных ресурсов Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: вовлечение в оборот земельных участков*** | | | | | |
| Количество договоров аренды земельных участков | шт. | 0,40 | 5 000,00 | 5 420,00 | 108,4 |
| ***Цель 2: повышение эффективности управления муниципальным имуществом Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: формирование эффективной структуры муниципальной собственности и системы управления имуществом*** | | | | | |
| Выполнение плана мероприятий, направленных на обеспечение сохранности и использования муниципального имущества по назначению | % | 0,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Выполнение плана по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности | % | 0,10 | 100,00 | 66,67 | 66,7 |
| Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | объект | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Выполнение обязательств по расходованию средств в рамках выделенных ассигнований на выполнение плана по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, объектов социально-культурного назначения и бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности | % | 0,10 | 100,00 | 36,91 | 36,9 |
| Количество договоров аренды муниципального имущества и договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом | шт. | 0,10 | 230,00 | 238,00 | 103,5 |
| Выполнение обязательств по расходованию средств в рамках выделенных ассигнований на приобретение жилых помещений в муниципальную собственность | % | 0,10 | 100,00 | 98,13 | 98,1 |
| Количество приобретенных основных средств | шт. | 0,10 | 68,00 | 64,00 | 94,1 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель: повышение эффективности управления развитием земельных и имущественных отношений*** | | | | | |
| ***Задача: обеспечение реализации полномочий в сфере управления и распоряжения земельными ресурсами и муниципальным имуществом*** | | | | | |
| Выполнение плана-графика по закупке товаров, работ, услуг | % | 0,6 | 100,00 | 90,44 | 90,4 |
| Выполнение плана-графика проведения обучения муниципальных служащих Департамента имущества и земельных отношений Администрации Пуровского района | % | 0,4 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления»** | | | | | |
| ***Цель 1: эффективное использование потенциала институтов гражданского общества в достижении приоритетных задач социально-экономического развития Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий для формирования гражданского общества, развития общественных институтов*** | | | | | |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов (программ) | ед. | 0,20 | 9 | 11 | 122,2 |
| ***Цель 2: совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Пуровский район*** | | | | | |
| ***Задача 1: совершенствование системы дополнительного профессионального образования и повышения профессиональной компетентности муниципальных служащих*** | | | | | |
| Количество муниципальных служащих, включенных в план обучения, получивших дополнительное профессиональное образование или принимавших участие в семинарах, вебинарах, тренингах по направлениям деятельности муниципальной службы | чел. | 0,30 | 48 | 80 | 166,7 |
| ***Цель 3: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий эффективной работы органов местного самоуправления*** | | | | | |
| Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | % | 0,30 | 71 | 65 | 91,5 |
| ***Цель 4: устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера на основе комплексного решения проблем жизнеообеспечения коренных малочисленных народов Севера*** | | | | | |
| ***Задача 1: содействие сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера*** | | | | | |
| Доля коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, ведущих традиционный образ жизни от общего числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Пуровского района | % | 0,20 | 41 | 44 | 107,3 |
| **Подпрограмма «Развитие муниципальной политики и муниципальной службы»** | | | | | |
| ***Цель 1: совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Пуровский район*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | |
| Уровень информированности населения о деятельности органов местного самоуправления | % | 0,20 | 67 | 67 | 100,0 |
| ***Задача 2: внедрение современных технологий и методов их применения, направленных на эффективную работу кадровых подразделений органов местного самоуправления*** | | | | | |
| Уровень сформированных резервов должностей муниципальной службы | % | 0,20 | 60 | 63 | 105,0 |
| Уровень внедрения современных технологий и методов их применения на заседаниях аттестационных (экзаменационных) и конкурсных комиссий | % | 0,10 | 100 | 100 | 100 |
| ***Цель 2: содействие сохранению традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера*** | | | | | |
| ***Задача 1: повышение уровня образования и улучшение социально-бытовых условий жизни коренных малочисленных народов Севера*** | | | | | |
| Количество семей, ведущих традиционный образ жизни, обеспеченных товарно-материальными ценностями | ед. | 0,10 | 100 | 295 | 295,0 |
| Количество студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся в средне-специальных учебных заведениях РФ, получивших социальную выплату в отчетном году | чел. | 0,10 | 17 | 20 | 117,6 |
| Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение культурной деятельности коренных малочисленных народов | ед. | 0,10 | 4 | 5 | 125,0 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение культурной деятельности коренных малочисленных народов | чел. | 0,10 | 1 100 | 1 100 | 100,0 |
| Доля лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Пуровского района, получивших первое высшее образование (по заочной форме обучения) и трудоустроенных по полученной специальности | % | 0,10 | 50 | 80 | 160,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»** | | | | | |
| ***Цель 1: эффективное использование потенциала институтов гражданского общества в достижении приоритетных задач социально-экономического развития Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: предоставление финансовой, информационной, образовательной, методической, консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям и обеспечение эффективных механизмов развития институтов гражданского общества в Пуровском районе*** | | | | | |
| Количество предложений, направленных Главе района, по эффективному использованию потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального развития Пуровского района | ед. | 0,20 | 6 | 6 | 100,0 |
| Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в заседаниях совещательных органов местного самоуправления, а также при муниципальных учреждениях социальной сферы | ед. | 0,20 | 55 | 55 | 100,0 |
| Доля представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в выставках, фестивалях, конкурсах, форумах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях федерального, межрегионального и регионального уровней с участием социально ориентированных некоммерческих организаций района, к общей численности представителей социально ориентированных некоммерческих организаций Пуровского района | ед. | 0,20 | 30 | 30 | 100,0 |
| Количество подготовленных и размещенных в средствах массовой информации и в сети интернет материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 0,20 | 15 | 15 | 100,0 |
| Доля охваченного населения Пуровского района в рамках реализации проектов (программ) социально ориентированными некоммерческими организациями | % | 0,20 | 60 | 60 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий эффективной работы органов местного самоуправления, совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения*** | | | | | |
| Эффективность исполнения целевых бюджетных средств в рамках реализации муниципальной программы | % | 1,00 | 100 | 99,5 | 99,5 |
| **Муниципальная программа «Развитие приоритетных направлений экономики»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития субъектов малого и среднего предпринимательства*** | | | | | |
| ***Задача 1: содействие в формировании рыночных отношений на основе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции*** | | | | | |
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. на 10 тыс. чел. населения | 0,25 | 400 | 298,8 | 74,7 |
| Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Пуровского района | млн. руб. | 0,25 | 119,9 | 118,4 | 98,7 |
| ***Цель 1: сохранение и развитие сельского хозяйства на территории Пуровского района, как основы жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение системной поддержки предприятий агропромышленного комплекса и отдельных отраслей экономики Пуровского района*** | | | | | |
| Количество работников, занятых на сельхозпредприятиях, ориентированных на ведение традиционных методов хозяйствования | ед. | 0,25 | 1 100 | 995 | 90,5 |
| Доля производителей хлеба, получивших субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством хлеба от количества производителей хлеба, включенных в реестр и имеющих право на получение субсидии | % | 0,25 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства»** | | | | | |
| ***Цель 1: содействие в формировании рыночных отношений на основе муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и развития конкуренции*** | | | | | |
| ***Задача 1: системная поддержка малого и среднего предпринимательства*** | | | | | |
| Количество рабочих мест, сохраненных (созданных) на предприятиях малого и среднего бизнеса в результате поддержки оказанной органом местного самоуправления | ед. | 0,20 | 355 | 63 | 17,7 |
| Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках программных мероприятий | ед. | 0,20 | 89 | 47 | 52,8 |
| Доля рабочих мест субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных в бизнес-инкубаторе, от общего количества мест, предусмотренных для размещения в бизнес-инкубаторе | % | 0,20 | 68 | 74 | 108,8 |
| Количество общественно-значимых мероприятий, проводимых с участием общественных организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 0,10 | 2 | 10 | 500,0 |
| Количество посетителей интернет – портала | чел. | 0,10 | 3 500 | 4 520 | 129,1 |
| Доля нормативно-правовых актов прошедших экспертизу от общего объема нормативно-правовых актов органов местного самоуправления прямо или косвенно затрагивающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства | % | 0,20 | 100 | 100 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка отраслей экономики»** | | | | | |
| ***Цель 1: сохранение условий для ведения традиционных методов хозяйствования*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение населения, проживающего в сельских населенных пунктах и труднодоступной и отдаленной местности товарами и услугами, необходимыми для жизнедеятельности*** | | | | | |
| Исполнение государственных полномочий по финансовой поддержке производителей хлеба в форме субсидирования производителям хлеба части затрат, связанных с производством хлеба | % | 0,20 | 100,00 | 97,60 | 97,6 |
| Исполнение запланированных мероприятий по предоставлению финансовой поддержки на обслуживание факторий, доставку товаров на фактории и труднодоступные и отдаленные местности, обеспечению дровами тундрового населения из числа коренных малочисленных народов Севера | % | 0,20 | 100,00 | 99,60 | 99,6 |
| Выполнение плана по объему выловленной и реализованной рыбы предприятиями агропромышленного комплекса Пуровского района (в соответствии с выделенной финансовой поддержкой на вылов и реализацию рыбы) (%) | % | 0,20 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Исполнение плана культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение традиционного образа жизни и культуры коренных малочисленных народов Севера (% от количества запланированных мероприятий) | % | 0,10 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Выполнение плана по объему заготовки и реализации дикоросов (ягоды) предприятиями агропромышленного комплекса Пуровского района (в соответствии с фактически выделенной финансовой поддержкой на заготовку и реализацию дикоросов (ягод)) | % | 0,05 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Выполнение плана по объему производства и реализации рыбной продукции предприятиями агропромышленного комплекса Пуровского района (в соответствии с фактически выделенной финансовой поддержкой на производство и реализацию рыбной продукции) | % | 0,05 | 100,00 | 100,00 | 100,0 |
| Отсутствие нареканий и жалоб со стороны Учредителя и структурных подразделений Администрации муниципального образования Пуровский район по работе учреждения МКУ «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Пуровского района» | да/нет | 0,20 | 1 | 1 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Пуровского района и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение своевременного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*** | | | | | |
| Доля оповещаемого населения от общей численности населения Пуровского района | % | 0,50 | 100 | 100 | 100,0 |
| ***Задача 2: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*** | | | | | |
| Количество проведенных мероприятий в области ГО и ЧС | ед. | 0,50 | 4 | 4 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах*** | | | | | |
| ***Задача 1: прогноз и снижение рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории МО Пуровский район*** | | | | | |
| Доля сводок, доведенных до населения и специализированных служб, о неблагоприятных погодных условиях от общего количества сводок, полученных от гидрометеослужбы о неблагоприятных погодных условиях | % | 0,20 | 100 | 100 | 100,0 |
| Наличие паспортов безопасности района, разработанных и утвержденных в соответствии с федеральным законодательством | ед. | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| ***Задача 2: обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах*** | | | | | |
| Исполнение мероприятий о предоставлении субсидии | % | 0,10 | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество готовых подвижных пунктов управления для действий в особый период | ед. | 0,10 | 1 | 0 | 0,0 |
| Обеспеченность сил и средств ЧС запасами материальных средств | % | 0,10 | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество жилых помещений, используемых для проживания многодетными малоимущими семьями, в которых проведены ремонтные работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности | ед. | 0,10 | 63,00 | 59,00 | 93,7 |
| Количество объектов, по которым осуществляются проектно-изыскательские работы | ед. | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 100,0 |
| ***Задача 3: обеспечение эффективной деятельности и управления в системе гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций*** | | | | | |
| Доля результативных поисков от общего числа поисковых операций на водном бассейне | % | 0,20 | 65 | 65 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий эффективной работы органов местного самоуправления по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера*** | | | | | |
| Выполнение плана основных мероприятий в области ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | % | 1,00 | 100 | 100 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение качества управления муниципальными финансами и обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: организация качественного бюджетного процесса в Пуровском районе, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчетности и контроля*** | | | | | |
| Исполнение бюджета Пуровского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | да/нет | 0,50 | 1 | 1 | 100,0 |
| ***Задача 2: обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Пуровском районе*** | | | | | |
| Размещение информации о бюджетном процессе в Пуровском районе на Интернет-сайте финансового органа | да/нет | 0,30 | 1 | 1 | 100,0 |
| ***Задача 3: повышение эффективности управления муниципальными финансами в Пуровском районе*** | | | | | |
| Рейтинг Пуровского района по качеству организации и осуществления бюджетного процесса (по оценке департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа) | % | 0,20 | 100 | 50 | 50,0 |
| **Подпрограмма «Организация бюджетного процесса и совершенствование межбюджетных отношений и управление муниципальным долгом»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пуровского района и сокращение дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: осуществление нормативно-методического обеспечения и организации бюджетного процесса в Пуровском районе (планирование, исполнение, формирование отчетности)*** | | | | | |
| Соответствие муниципальных правовых актов требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации в части организации бюджетного процесса в Пуровском районе | да/нет | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество главных администраторов средств бюджета района, получивших оценочный балл выше среднего | шт. | 0,10 | 10 | 9 | 90, |
| Исполнение бюджета Пуровского района по доходам | % | 0,20 | 95 | 99,9 | 105,2 |
| ***Задача 2: осуществление мониторинга состояния муниципального долга, а также объема долговых обязательств и просроченной кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий и акционерных обществ с долей участия Пуровского района в уставном капитале свыше 33,3%*** | | | | | |
| Учет долговых обязательств в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации | да/нет | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| Соблюдение ограничений по уровню муниципального долга, установленных бюджетным законодательством | да/нет | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам | да/нет | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| ***Задача 3: поддержка устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений Пуровского района*** | | | | | |
| Наличие нормативных правовых актов, регулирующих межбюджетные отношения в Пуровском районе | да/нет | 0,10 | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество городских и сельских поселений Пуровского района, дефицит местного бюджета которых не превышает уровень, установленный бюджетным законодательством | шт. | 0,10 | 8 | 8 | 100,0 |
| Количество городских и сельских поселений Пуровского района, получивших оценочный балл выше среднего | шт. | 0,10 | 7 | 7 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы*** | | | | | |
| ***Задача 1: обеспечение реализации полномочий в сфере управления муниципальными финансами*** | | | | | |
| Доля сотрудников организации, соответствующих замещаемой должности по итогам аттестации | % | 1,00 | 100 | 100 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Развитие средств массовой информации и полиграфии»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение уровня информированности жителей Пуровского района о важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событиях в Пуровском районе*** | | | | | |
| ***Задача 1: развитие муниципальных средств массовой информации Пуровского района*** | | | | | |
| Количество информационно-аналитических продуктов МКУ «ПТРК «Луч» | шт. | 0,40 | 660 | 660 | 100,0 |
| Количество пользователей информационного сайта МКУ «ПТРК «Луч» в сети Интернет | чел. | 0,30 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| Количество пользователей информационного сайта МБУ «Редакция газеты «Северный луч» в сети Интернет | чел. | 0,30 | 3 500 | 3 500 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Развитие телевидения и радиовещания»** | | | | | |
| ***Цель 1: обеспечение освещения важнейших экономических, общественно-политических и социально-культурных событий в Пуровском районе и модернизация телерадиовещательного комплекса*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности теле- и радиоэфиров*** | | | | | |
| Количество приобретенного телевизионного оборудования, которое способствует технологическому развитию МКУ «ПТРК «Луч» | комплект | 0,40 | 102 | 102 | 100,0 |
| Количество работников МКУ «ПТРК «Луч», повысивших квалификацию | чел. | 0,30 | 36 | 36 | 100,0 |
| Количество средств массовой информации Ямало-Ненецкого автономного округа, редакции которых приняли участие в отраслевом мероприятии - межрегиональном телевизионном форуме молодежи «Наше время XXI век» | ед. | 0,30 | 18 | 18 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Поддержка печатных средств массовой информации»** | | | | | |
| ***Цель 1: информационное сопровождение важнейших экономических, общественно-политических, социально-культурных событий в Пуровском районе и укрепление материально-технической базы, способствующей сохранению печатного издания*** | | | | | |
| ***Задача 1: создание условий для повышения качества и информационной насыщенности содержания печатного издания*** | | | | | |
| Удовлетворенность потребности населения в информации о социально-экономической, общественно-политической, культурной жизни муниципального образования Пуровский район | % | 0,40 | 67 | 67 | 100,0 |
| Количество работников МБУ «Редакция газеты «Северный луч», повысивших квалификацию | чел. | 0,20 | 7 | 7 | 100,0 |
| Количество выпусков газеты «Северный луч» | шт. | 0,20 | 52 | 52 | 100,0 |
| Количество приобретенного оборудования, которое способствует технологическому развитию МБУ «Редакция газеты «Северный луч» | комплект | 0,20 | 6 | 6 | 100,0 |
| **Муниципальная программа «Безопасный район»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности на территории Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: содействие в обеспечении правопорядка и безопасности дорожного движения на территории Пуровского района.*** | | | | | |
| Количество несовершеннолетних, снятых с учета, в связи с исправлением | чел. | 0,25 | 4 | 40 | 1000,0 |
| Количество совместных с сотрудниками полиции патрулирований по поддержанию правопорядка на территории Пуровского района | ед. | 0,25 | 1 500 | 1 847 | 123,1 |
| ***Задача 2: недопущение проявлений экстремизма и терроризма, укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пуровского района*** | | | | | |
| Количество преступлений экстремистской направленности на территории Пуровского района | шт. | 0,25 | 0 | 0 | 100,0 |
| Численность участников (от 14 до 30 лет) мероприятий, направленных на укрепление толерантности и профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде | чел. | 0,25 | 50 | 50 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения»** | | | | | |
| ***Цель 1: содействие в обеспечении правопорядка и безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений, предупреждение терроризма и экстремизма на территории Пуровского района*** | | | | | |
| ***Задача 1: реализация комплекса мер, направленных на снижение правонарушений и преступлений на территории Пуровского района.*** | | | | | |
| Доля почтовых отправлений, по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, направленных собственникам транспортных средств, от общего количества правонарушений зафиксированных в автоматическом режиме специальными стационарными техническими средствами | % | 0,10 | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество посещений семей, находящихся в социально опасном положении | ед. | 0,20 | 100 | 165 | 165,0 |
| Наличие комплексной интегрированной системы «Безопасный город» | да/нет | 0,20 | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество помещений, приобретенных в муниципальную собственность в целях предоставления сотрудникам, замещающим должность участкового уполномоченного полиции, для работы на обслуживаемом административном участке | ед. | 0,10 | 0 | 0 | 0 |
| ***Задача 2: реализация комплекса мер по профилактике терроризма, экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Пуровского района*** | | | | | |
| Количество школьных библиотек, пополнивших библиотечный фонд методическими материалами по профилактике экстремизма, терроризма, проявлений ксенофобии, направленными на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений и укрепление толерантности | шт. | 0,20 | 16 | 16 | 100,0 |
| Количество публикаций по этнокультурной тематике | шт. | 0,10 | 8 | 11 | 137,5 |
| Количество трансляций (выходов) видеоматериалов по этнокультурной тематике | шт. | 0,10 | 8 | 11 | 137,5 |
| **Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | |
| ***Цель 1: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по исполнению отдельных государственных полномочий*** | | | | | |
| ***Задача 1: реализация мероприятий по осуществлению органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий*** | | | | | |
| Исполнение плана основных мероприятий за отчетный период | % | 0,60 | 100 | 100 | 100 |
| Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних | ед. | 0,40 | 50 | 50 | 100 |

1. Расчет произведен в соответствии с Порядком оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации района № 89-ПА от 02.06.2014 (с изменениями от 14.03.2016 № 86-ПА, 30.12.2016 № 487-ПА, 12.03.2018 № 75-ПА). [↑](#footnote-ref-1)