муниципальное образование пуровский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

постановление

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 |  | апреля | 201 | \_8 | г |  |  | № 121-ПА |

г. Тарко-Сале

**О реализации проекта "Киберпатруль" на территории Пуровского района**

В целях решения проблем информационной безопасности молодежи Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Положение о реализации проекта "Киберпатруль" на территории Пуровского района (далее – Положение) согласно приложению № 1.

1.2. План реализации проекта "Киберпатруль" на территории Пуровского района в 2018 году согласно приложению № 2.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района провести необходимую работу в соответствии с Положением.

3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракеловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете "Северный луч".

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. Нестерук

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации района

от 06 апреля 2018 г. № 121-ПА

**Положение**

**о реализации проекта "Киберпатруль" на территории Пуровского района**

**I. Общие положения**

1.1. Проект "Киберпатруль" (далее – Проект) направлен на решение проблем информационной безопасности молодежи Пуровского района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интернет).

1.2. Проект реализуется во исполнение [план](consultantplus://offline/ref=ADEA9A8C5CE3F11882161429370643AA7F365228EDDC3F21255D4C5D41C927323C62D9379FD4AB7011kBL)а мероприятий по реализации [Основ](consultantplus://offline/ref=ADEA9A8C5CE3F11882161429370643AA7C335226EDD03F21255D4C5D41C927323C62D9379FD4AB7111k7L) государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 года № 2570-р, Федерального закона от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

**II. Цели и задачи**

2.1. Проект реализуется с целью создания безопасного интернет-пространства.

2.2. Достижение указанной цели осуществляется посредством реализации следующих задач:

- организация деятельности движения киберволонтеров, достигших совершеннолетнего возраста;

- взаимодействие с общественными объединениями и организациями всех форм собственности по вопросам создания безопасного интернет-пространства;

- осуществление специальной подготовки (обучения) участников Проекта;

- просвещение населения по вопросам безопасного поведения в сети Интернет, о действиях в случае обнаружения запрещенной информации в сети Интернет, а также об информации, способной нанести вред здоровью и развитию молодежи Пуровского района, о возможностях блокировки противоправной информации с помощью веб-фильтров;

- оказание содействия уполномоченным государственным структурам в части отслеживания размещения в сети Интернет противоправной информации.

**III. Организаторы Проекта**

3.1. Организатором Проекта является Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района (далее – Управление).

3.2. Соорганизаторами Проекта являются:

- муниципальное казенное учреждение Пуровская телерадиокомпания "Луч";

- районная муниципальная общественно-политическая газета "Северный луч";

- муниципальные учреждения, подведомственные Управлению;

- молодежный Совет при Главе Пуровского района;

- молодежные советы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района.

3.3. Обязанности соорганизаторов:

1) муниципальное казенное учреждение Пуровская телерадиокомпания "Луч", районная муниципальная общественно-политическая газета "Северный луч" в части информационного сопровождения реализации Проекта.

2) муниципальные учреждения, подведомственные Управлению:

- осуществляют взаимодействие с общественными объединениями и организациями всех форм собственности;

- оказывают содействие в организации движения киберволонтеров в рамках Проекта;

- принимают участие в организации обучения волонтеров Проекта;

- участвуют в привлечении волонтеров Проекта к поиску интернет-ресурсов, содержащих противоправную информацию;

- оказывают содействие в проведении киберволонтерами рейдов по выявлению общественных мест, доступных несовершеннолетним, с незащищенным выходом в сеть Интернет;

- осуществляют информационное сопровождение реализации Проекта в социальных сетях;

- участвует в реализации мероприятий Проекта в соответствии с ежегодным планом реализации Проекта, утвержденным постановлением Администрации района (далее – план).

3) молодежный Совет при Главе Пуровского района:

- координирует движение киберволонтеров в муниципальных образованиях Пуровского района;

- осуществляет взаимодействие с общественными объединениями и организациями всех форм собственности, молодежными советами муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района;

- участвует в проведении обучающих мероприятий для киберволонтеров Проекта, в том числе в муниципальных образованиях Пуровского района;

- организует поиск интернет-ресурсов, содержащих противоправную информацию в сети Интернет;

- ведет протоколы результатов поиска интернет-ресурсов, содержащих противоправную информацию;

- привлекает волонтеров Проекта к поиску интернет-ресурсов, содержащих противоправную информацию в сети Интернет;

- организует проведение киберволонтерами рейдов по выявлению общественных мест, доступных несовершеннолетним, с незащищенным выходом в сеть Интернет;

- участвует в реализации мероприятий Проекта в соответствии с утвержденным планом;

- осуществляет информационное сопровождение своей деятельности по реализации Проекта;

- осуществляет отправку сообщений об опасных сайтах в уполномоченные правоохранительные органы Пуровского района.

4) молодежные советы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района:

- осуществляют взаимодействие с общественными объединениями и организациями всех форм собственности;

- участвуют в проведении обучающих мероприятий для киберволонтеров Проекта, в том числе в муниципальных образованиях Пуровского района;

- организуют поиск интернет-ресурсов, содержащих противоправную информацию в сети Интернет;

- привлекают волонтеров Проекта к поиску интернет-ресурсов, содержащих противоправную информацию в сети Интернет;

- участвуют в реализации мероприятий Проекта в соответствии с утвержденным планом;

- обеспечивают деятельность и наполнение ресурса "Киберпатруль";

- осуществляют мониторинг ссылок на ресурсы с опасным контентом.

**IV. Требования к киберволонтерам**

4.1. Киберволонтерами в соответствии с настоящим Проектом могут быть физические лица старше 18 лет: представители общественных объединений, организаций всех форм собственности, представители средств массовой информации, проживающие на территории Пуровского района, добровольно принимающие идеи Проекта и согласные реализовывать их в своей жизнедеятельности.

**V. Прочие условия**

5.1. По итогам года киберволонтеры награждаются благодарственными письмами организаторов Проекта.

5.2. Лучший волонтер проекта "Киберпатруль" номинируется на премию Главы района социально активной молодежи Пуровского района.

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации района

от 06 апреля 2018 г. № 121-ПА

**План реализации проекта "Киберпатруль" на территории Пуровского района в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Срок проведения | Мероприятие | | | Ответственный исполнитель | |
|  | **Организационные мероприятия** | | | | | |
| 1 | 1 полугодие 2018 года | Формирование команды киберволонтеров из числа представителей молодежных советов муниципальных образований Пуровского района и активных жителей городских и сельских поселений Пуровского района (от 2 - 3 человек) | | | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района, подведомственные муниципальные учреждения,  главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | |
| 2 | 1 полугодие 2018 года | Разработка графика проведения информационно-разъяснительной работы, в том числе в муниципальных образованиях Пуровского района | | | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района, подведомственные муниципальные учреждения | |
| 3 | 1 полугодие 2018 года | Направление графика проведения информационно-разъяснительной работы в городские и сельские поселения Пуровского района | | | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района, подведомственные муниципальные учреждения | |
| 4 | 1 полугодие 2018 года | Проведение информационно-образовательного тренинга для команды киберволонтеров и составление алгоритма действий участников проекта "Киберпатруль" | | | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района, подведомственные муниципальные учреждения | |
| 5 | 1 полугодие 2018 года | Проведение обучающего семинара | | | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | |
| **Реализация мероприятий** | | | | | | |
| № | Срок проведения | Мероприятие | Место проведения | Ответственный исполнитель | | |
| 1 | В течение года | Поиск киберволонтерами противоправного контента в сети Интернет | городские и сельские поселения Пуровского района | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района,  подведомственные муниципальные учреждения,  главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | | |
| 2 | 1 полугодие 2018 года | Проведение медиа-площадки по подготовке киберволонтеров в рамках районного форума "Мы вместе!" | г. Тарко-Сале | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района,  подведомственные муниципальные учреждения | | |
| **Информационное сопровождение** | | | | | | |
| № | Срок проведения | Мероприятие | Место проведения | Ответственный исполнитель | Примечание | |
| 1 | Не реже 1 раза в неделю | Информационное наполнение группы в соцсетях "Киберпатруль", продвижение в сети Интернет | Интернет пространство | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района,  подведомственные муниципальные учреждения,  главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | организация конкурсов, опросов, голосований и т.д. | |
| 2 | В течение года | Информационное сопровождение проекта "Киберпатруль" | Интернет пространство, телевизионное и радиовещательное информирование | муниципальное казенное учреждение Пуровская телерадиокомпания "Луч",  районная муниципальная общественно-политическая газета "Северный луч" | официальные сайты Пуровского района, группы в социальных сетях, телевидение, радио, газета | |
| **Методическое обеспечение** | | | | | | |
| № | Срок проведения | Мероприятие | | Ответственный | | Примечание |
| 1 | В течение года | Размещение обучающего материала для жителей Пуровского района, показ на различных мероприятиях, размещение в сети Интернет | | муниципальное казенное учреждение Пуровская телерадиокомпания "Луч",  районная муниципальная общественно-политическая газета "Северный луч",  Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | |  |
| 2 | В течение года | Разработка серии мемов, направленных на профилактику интернет-зависимости, распространение их в сети Интернет | | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | | рассмотрение возможности организации конкурса мемов среди пользователей |