## програм (2)
Приложение
к постановлению Главы района
от 30 декабря 2009 г. № 348
Мероприятия районной целевой программы "Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
№ п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | срок исполнения (квартал) | финансовое обеспечение
|  |  |  | Источник финансирования | Всего объем финансирования | в том числе объем финансирования по годам (тыс.руб.)
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма "Строительство объектов жилищного хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
1.1 | Многоквартирный социальный жилой дом, г.Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 367 | 180 | 187
1.2 | 36-ти квартирный жилой дом в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 6250 |  | 250 | 3000 | 3000
1.3 | 12-ти квартирный жилой дом в селе Халясавэй | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 1800 | 50 | 1000 | 750
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 8417 | 230 | 1437 | 3750 | 3000
2. Подпрограмма "Строительство объектов коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
2.1 | Канализационные очистные сооружения производительностью 100 мз/сут. в д. Харампур Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 540 |  | 540
2.2 | Канализационные очистные сооружения п. Уренгой Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 8956 | 80 | 3000 | 3000 | 2876
2.3 | Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 7500 |  | 6000 | 1500
2.4 | Станция очистки воды в п. Пуровск, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2529 | 29 |  | 1300 | 1200
2.5 | Склад ГСМ в селе Самбург Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 9600 |  | 3200 | 3200 | 3200
2.6 | Блочно-модульная котельная № 2 в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 6600 | 600 | 4000 | 2000
2.7 | Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 6004 | 480 | 1500 | 1500 | 2524
2.8 | Двухцепная ВЛ-10 кВ от ПС ²Геолог² ТП до РП по объекту "КОС" в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 1303 |  | 1303
2.9 | Реконструкция ул.Совхозная-Республики с инженерными сетями в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4500 |  |  | 2000 | 2500
2.10 | Полигон твердых бытовых бытовых отходов в поселке Уренгой Пуровского района - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700
2.11 | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Пурпе Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700
2.12. | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ханымей Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500
2.13 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Самбург Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500
2.14 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Халясавэй Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500
2.15 | Полигон твердых бытовых отходов в деревне Харампур Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 1800 |  |  |  | 1800
2.16 | Водозабор и очистные сооружения с.Самбург (ПИР) | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4200 |  | 1400 | 1400 | 1400
2.17 | Канализация п. Самбург Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 10000 |  | 3200 | 3300 | 3500
2.18 | Канализационые очистные сооружения производительностью 240 мз/сут. с инженерными сетями в поселке Пурпе – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4300 |  |  |  | 4300
2.19 | Водозабор в поселке Пурпе - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  |  | 3500
2.20 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Ханымей – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800
2.21 | Сети канализации с КНС в поселке Пуровск – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800
2.22 | ул. Губкина-Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 5147 | 297 | 1250 | 2300 | 1300
2.23 | Реконструкция объекта "Станция озонирования и очистки питьевой воды в г. Тарко-Сале" | МУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 35329 | 27000 | 8329
2.24 | Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении | МУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 6141 | 4306 | 1835
2.25 | Станция очистки воды в деревне Харампур – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3000 |  |  |  | 3000
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 141549 | 32792 | 35557 | 31600 | 41600
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 149966 | 33022 | 36994 | 35350 | 44600