## програм 206
Приложение 1
к программе "Строительство объектов
жилищно-коммунального хозяйства на
территории Пуровского района в 2009 -
2012 годах"
Мероприятия районной целевой программы "Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
№ п/п | Содержание мероприятия | ответственный исполнитель | срок исполнения (квартал) | финансовое обеспечение
|  |  |  | Источник финансирования | Всего объем финансирования | в том числе объем финансирования по годам (тыс.руб.)
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 226 | 310
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ПИР | СМР
1. Подпрограмма "Строительство объектов жилищного хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
1.1 | Многоквартирный социальный жилой дом, г.Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 1893 | 1706 | 187 | 0 | 0 |  | 1893
1.2 | 36-ти квартирный жилой дом в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 6250 | 0 | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 6000
1.3 | 12-ти квартирный жилой дом в селе Халясавэй | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 1800 | 50 | 1000 | 750 | 0 | 50 | 1750
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 9943 | 1756 | 1437 | 3750 | 3000 | 300 | 9643
2. Подпрограмма "Строительство объектов коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
2.1 | Канализационные очистные сооружения производительностью 100 мз/сут. в д. Харампур Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 |  | 540
2.2 | Канализационные очистные сооружения п. Уренгой Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 8956 | 80 | 3000 | 3000 | 2876 | 80 | 8876
2.3 | Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 7500 | 0 | 6000 | 1500 | 0 | 1500 | 6000
2.4 | Станция очистки воды в п. Пуровск, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2529 | 29 | 0 | 1300 | 1200 | 2529
2.5 | Склад ГСМ в селе Самбург Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 9600 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 6400
2.6 | Блочно-модульная котельная № 2 в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 7600 | 1600 | 4000 | 2000 | 0 | 600 | 7000
2.7 | Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 5524 | 0 | 1500 | 1500 | 2524 | 5524
2.8 | Двухцепная ВЛ-10 кВ от ПС ²Геолог² ТП до РП по объекту "КОС" в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 1303 | 0 | 1303 |  |  |  | 1303
2.9 | Реконструкция ул.Совхозная-Республики с инженерными сетями в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4500 | 0 | 0 | 2000 | 2500 | 4500
2.10 | Полигон твердых бытовых бытовых отходов в поселке Уренгой Пуровского района - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700 | 3500
2.11 | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Пурпе Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700 | 3500
2.12. | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ханымей Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000
2.13 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Самбург Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000
2.14 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Халясавэй Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000
2.15 | Полигон твердых бытовых отходов в деревне Харампур Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800
2.16 | Водозабор и очистные сооружения с.Самбург (ПИР) | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4200 | 0 | 1400 | 1400 | 1400 | 3350 | 850
2.17 | Канализация п. Самбург Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 10000 |  | 3200 | 3300 | 3500 | 1450 | 8550
2.18 | Канализационые очистные сооружения производительностью 240 мз/сут. с инженерными сетями в поселке Пурпе – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4300 | 0 | 0 | 0 | 4300 |  | 4300
2.19 | Водозабор в поселке Пурпе - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500
2.20 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Ханымей – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800
2.21 | Сети канализации с КНС в поселке Пуровск – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800
2.22 | ул. Губкина-Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 5835 | 985 | 1250 | 2300 | 1300 | 700 | 5135
2.23 | Реконструкция объекта "Станция озонирования и очистки питьевой воды в г. Тарко-Сале" | МУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 35329 | 27000 | 8329 |  |  |  | 35329
2.24 | Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении | МУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 3435 | 1600 | 1835 |  |  | 1117 | 2318
2.25 | Станция очистки воды в деревне Харампур – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 140051 | 31294 | 35557 | 31600 | 41600 | 53450 | 86601
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 149994 | 33050 | 36994 | 35350 | 44600 | 53750 | 96244
[10 empty] | 53750 | 96244

## прил2-348
Приложение
к постановлению Главы района
от__ __________ 2009 г. №___
Мероприятия районной целевой программы "Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
№ п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | срок исполнения (квартал) | финансовое обеспечение
|  |  |  | Источник финансирования | Всего объем финансирования | в том числе объем финансирования по годам (тыс.руб.)
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 226 | 310
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ПИР | СМР
1. Подпрограмма "Строительство объектов жилищного хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
1.1 | Многоквартирный социальный жилой дом, г.Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 367 | 180 | 187 |  |  |  | 367 | 367
1.2 | 36-ти квартирный жилой дом в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 6250 |  | 250 | 3000 | 3000 | 250 | 6000 | 6250
1.3 | 12-ти квартирный жилой дом в селе Халясавэй | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 1800 | 50 | 1000 | 750 |  | 50 | 1750 | 1800
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 8417 | 230 | 1437 | 3750 | 3000 | 300 | 8117 | 8417
2. Подпрограмма "Строительство объектов коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
2.1 | Канализационные очистные сооружения производительностью 100 мз/сут. в д. Харампур Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 540 |  | 540 |  |  |  | 540 | 540
2.2 | Канализационные очистные сооружения п. Уренгой Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 8956 | 80 | 3000 | 3000 | 2876 | 80 | 8876 | 8956
2.3 | Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 7500 |  | 6000 | 1500 |  | 1500 | 6000 | 7500
2.4 | Станция очистки воды в п. Пуровск, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2529 | 29 |  | 1300 | 1200 | 2529 |  | 2529
2.5 | Склад ГСМ в селе Самбург Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 9600 |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 6400 | 9600
2.6 | Блочно-модульная котельная № 2 в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 6600 | 600 | 4000 | 2000 |  | 600 | 6000 | 6600
2.7 | Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 6004 | 480 | 1500 | 1500 | 2524 | 5524 | 480 | 6004
2.8 | Двухцепная ВЛ-10 кВ от ПС ²Геолог² ТП до РП по объекту "КОС" в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 1303 |  | 1303 |  |  |  | 1303 | 1303
2.9 | Реконструкция ул.Совхозная-Республики с инженерными сетями в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4500 |  |  | 2000 | 2500 | 4500 |  | 4500
2.10 | Полигон твердых бытовых бытовых отходов в поселке Уренгой Пуровского района - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700 | 3500 |  | 3500
2.11 | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Пурпе Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700 | 3500 |  | 3500
2.12. | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ханымей Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000 |  | 2000
2.13 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Самбург Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000 |  | 2000
2.14 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Халясавэй Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000 |  | 2000
2.15 | Полигон твердых бытовых отходов в деревне Харампур Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 |  | 1800
2.16 | Водозабор и очистные сооружения с.Самбург (ПИР) | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4200 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 3350 | 850 | 4200
2.17 | Канализация п. Самбург Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 10000 |  | 3200 | 3300 | 3500 | 1450 | 8550 | 10000
2.18 | Канализационые очистные сооружения производительностью 240 мз/сут. с инженерными сетями в поселке Пурпе – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4300 |  |  |  | 4300 |  | 4300 | 4300
2.19 | Водозабор в поселке Пурпе - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500 |  | 3500
2.20 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Ханымей – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800
2.21 | Сети канализации с КНС в поселке Пуровск – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800
2.22 | ул. Губкина-Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 5147 | 297 | 1250 | 2300 | 1300 | 297 | 4850 | 5147
2.23 | Реконструкция объекта "Станция озонирования и очистки питьевой воды в г. Тарко-Сале" | МУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 35329 | 27000 | 8329 |  |  |  | 35329 | 35329
2.24 | Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении | МУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 6141 | 4306 | 1835 |  |  | 2417 | 3724 | 6141
2.25 | Станция очистки воды в деревне Харампур – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 141549 | 32792 | 35557 | 31600 | 41600 | 54347 | 87202 | 141549
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 149966 | 33022 | 36994 | 35350 | 44600 | 54647 | 95319 | 149966
[10 empty] | -54647 | -95319

## прил3-37-ПГ
Приложение
к постановлению Главы района
от__ __________ 2009 г. №___
Мероприятия районной целевой программы "Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
№ п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | срок исполнения (квартал) | финансовое обеспечение
|  |  |  | Источник финансирования | Всего объем финансирования | в том числе объем финансирования по годам (тыс.руб.)
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 226 | 310
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ПИР | СМР
1. Подпрограмма "Строительство объектов жилищного хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
1.1 | Многоквартирный социальный жилой дом, г.Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 367 | 180 | 187 |  |  |  | 367 | 367
1.2 | 36-ти квартирный жилой дом в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 6000 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 6000 | 6000
1.3 | 12-ти квартирный жилой дом в селе Халясавэй | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 800 | 50 | 0 | 750 |  | 50 | 750 | 800
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 7167 | 230 | 187 | 3750 | 3000 | 50 | 7117 | 7167
2. Подпрограмма "Строительство объектов коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
2.1 | Канализационные очистные сооружения производительностью 100 мз/сут. в д. Харампур Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Канализационные очистные сооружения п. Уренгой Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 5956 | 80 | 0 | 3000 | 2876 | 80 | 5876 | 5956
2.3 | Полигон твердых бытовых отходов, г. Тарко-Сале Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 1500 |  | 0 | 1500 |  | 1500 | 0 | 1500
2.4 | Станция очистки воды в п. Пуровск, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2529 | 29 |  | 1300 | 1200 | 2529 |  | 2529
2.5 | Склад ГСМ в селе Самбург Пуровского района | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 6400 |  | 0 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 6400
2.6 | Блочно-модульная котельная № 2 в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МУ "КСиА Пуровского района" | 1 квартал 2011 года | бюджет Пуровского района | 6600 | 600 | 4000 | 2000 |  | 600 | 6000 | 6600
2.7 | Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале, в том числе ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4504 | 480 | 0 | 1500 | 2524 | 4024 | 480 | 4504
2.8 | Двухцепная ВЛ-10 кВ от ПС ²Геолог² ТП до РП по объекту "КОС" в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 1303 |  | 1303 |  |  |  | 1303 | 1303
2.9 | Реконструкция ул.Совхозная-Республики с инженерными сетями в г.Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4500 |  |  | 2000 | 2500 | 4500 |  | 4500
2.10 | Полигон твердых бытовых бытовых отходов в поселке Уренгой Пуровского района - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700 | 3500 |  | 3500
2.11 | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Пурпе Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  | 2800 | 700 | 3500 |  | 3500
2.12. | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ханымей Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000 |  | 2000
2.13 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Самбург Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000 |  | 2000
2.14 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Халясавэй Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 2000 |  |  | 1500 | 500 | 2000 |  | 2000
2.15 | Полигон твердых бытовых отходов в деревне Харампур Пуровского района – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 1800 |  |  |  | 1800 | 1800 |  | 1800
2.16 | Корректировка рабочего проекта "Водоснабжение с.Самбург Пуровского района" | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4200 |  | 1400 | 1400 | 1400 | 3350 | 850 | 4200
2.17 | Канализация п. Самбург Пуровского района ЯНАО | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 7800 |  | 1000 | 3300 | 3500 | 1000 | 6800 | 7800
2.18 | Канализационые очистные сооружения производительностью 240 мз/сут. с инженерными сетями в поселке Пурпе – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 4300 |  |  |  | 4300 |  | 4300 | 4300
2.19 | Водозабор в поселке Пурпе - ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3500 |  |  |  | 3500 | 3500 |  | 3500
2.20 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в поселке Ханымей – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800
2.21 | Сети канализации с КНС в поселке Пуровск – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3800 |  |  |  | 3800 | 3800 |  | 3800
2.22 | ул. Губкина-Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 5147 | 297 | 1250 | 2300 | 1300 | 297 | 4850 | 5147
2.23 | Реконструкция объекта "Станция озонирования и очистки питьевой воды в г. Тарко-Сале" | МУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 35329 | 27000 | 8329 |  |  |  | 35329 | 35329
2.24 | Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении | МУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 6141 | 4306 | 1835 |  |  | 2417 | 3724 | 6141
2.25 | Станция очистки воды в деревне Харампур – ПИР | МУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3000 |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  | 125109 | 32792 | 19117 | 31600 | 41600 | 52397 | 72712 | 125109
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 132276 | 33022 | 19304 | 35350 | 44600 | 52447 | 79829 | 132276
[10 empty] | -52447 | 79829

## декабрь
Приложение
к постановлению Администрации района
от___ _______ 2012 г. № _____
Мероприятия районной долгосрочной целевой программы "Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
№ п/п | Содержание мероприятия | Ответственный исполнитель | срок исполнения (квартал) | финансовое обеспечение
|  |  |  | Источник финансирования | Всего объем финансирования | в том числе объем финансирования по годам (тыс.руб.)
[6 empty] | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. Подпрограмма "Строительство объектов жилищного хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
1.1 | Многоквартирный социальный жилой дом, г.Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 180 | 180
1.2 | 36-ти квартирный жилой дом в городе Тарко-Сале Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 17327 |  | 1459 | 1048 | 14820
1.3 | 36-ти квартирный жилой дом в поселке Уренгой Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 8477 |  | 2950 | 4550 | 977
1.4 | 36-ти квартирный жилой дом в поселке Пурпе Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 8129.454 |  | 1281.5 | 4047.954 | 2800
1.5 | 12-ти квартирный жилой дом в с.Халясавэй | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 3929.2 | 50 | 1250 | 1817.2 | 812
1.6 | 12-ти квартирный жилой дом в д.Харампур | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 5410 |  | 1000 | 1010 | 3400
1.7 | Многоквартирный жилой дом для работающих на производствах АПК в г. Тарко-Сале, Пуровского района, ЯНАО | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 270 |  | 250 |  | 20
1.8. | 12 квартирный жилой дом № 2 в деревне Харампур | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 24326.048 |  |  |  | 24326.048
1.9. | 12 квартирный жилой дом в № 3 в селе Халясавэй | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 49.606 |  |  |  | 49.606
1.10 | 12 квартирный жилой дом в № 2 в селе Халясавэй | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 24320 |  |  |  | 24320
1.11 | 1-но квартирный жилой дом №18 в селе Толька | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 150 |  |  |  | 150
1.12 | 1-но квартирный жилой дом №19 в селе Толька | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 150 |  |  |  | 150
1.13. | 1-но квартирный жилой дом №20 в селе Толька | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 150 |  |  |  | 150
1.14. | Многоквартирный жилой дом в г.Тарко-Сале Пуровского района, ЯНАО | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 20 |  |  |  | 20
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 92888.308 | 230 | 8190.5 | 12473.154 | 71994.654
2. Подпрограмма "Строительство объектов коммунального хозяйства на территории Пуровского района в 2009 - 2012 годах"
2.1 | Канализационные очистные сооружения в п. Уренгой | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 583.614 | 80 |  | 503.614
2.2 | Полигон твердых бытовых отходов, г.Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 15 |  | 5 |  | 10
2.3 | Станция очистки воды в п.Пуровск | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 543.7826 | 29 | 14.7826 |  | 500
2.4 | Блочно-модульная котельная № 2 в городе Тарко-Сале Пуровского района, в том числе проектно-изыскательские работы | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 610 | 600 | 10
2.5 | Кольцевой водопровод в городе Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 178473.899 | 480 |  | 112242.962 | 65750.937
2.6 | Двухцепная ВЛ-10 кВ от ПС "Геолог" до РП по объекту "КОС" в г.Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 1892.002 |  | 1269.367 | 114 | 508.635
2.7 | Реконструкция ул.Республики-Совхозной с инженерными сетями в г.Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 0
2.8 | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Ханымей Пуровского района – ПИР | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 802 |  |  |  | 802
2.9 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Халясавэй Пуровского района – ПИР | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 850 |  |  |  | 850
2.10 | Водоснабжние с.Самбург Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 1555.359 |  |  |  | 1555.359
2.11 | Расширение действующей котельной в д.Харампур | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 295.129 |  |  | 256.9 | 38.229
2.12 | Сети водоснабжения в п.Пуровск | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 712.137 |  |  | 412.137 | 300
2.13 | Канализация п.Самбург Пуровского района ЯНАО. КОС производительностью 200м3/сут | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 0
2.14 | ул. Губкина-Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале,ГКНС, КНС№5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 327 | 297 |  | 30
2.15 | Реконструкция объекта "Станция озонирования и очистки питьевой воды в г. Тарко-Сале" | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2010 года | бюджет Пуровского района | 34225.12 | 27000 | 7225.12
2.16 | Канализационные очистные сооружения в г. Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.мз/в сут. в блочном исполнении | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2014 года | бюджет Пуровского района | 8510.5 | 4306 | 3220.5 | 984
2.17 | Газоснабжение жилых домов мкр.Таежный в поселке Уренгой | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 5962.422 |  | 4055.422 |  | 1907
2.18 | Котельная для ДЮСШ "Виктория" в городе Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 195.55 |  |  | 195.55
2.19 | Инженерное обеспечение мкр. Таежный №2 в городе Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 1541.874 |  | 650 | 740 | 151.874
2.20 | Инженерное обеспечение жилого мкр. №3 в г.Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 2167.19 |  | 600 | 650 | 917.19
2.21 | Инженерное обеспечение микрорайона "Строитель" для индивидуальной застройки в п.Пурпе | МКУ "КСиА Пуровского района" | 1 очередь- 4 квартал 2011 года, 2 очередь - 3 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 187 |  |  | 137 | 50
2.22 | Инженерное обеспечение мкр. "Окуневое" в городе Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 3 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 54807.535 |  |  | 107.27 | 54700.265
2.23 | Инженерное обеспечение Центральной районной больницы в городе Тарко-Сале Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 0
2.24 | Инженерное обеспечение 6-го мкр. п.г.т. Уренгой | МКУ "КСиА Пуровского района" | 1 очередь- 4 квартал 2010 года, 2 очередь - 3 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 0
2.25 | Сети электроснабжения ВЛ 10 кВ Водозабор Халясавэй | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 2091 |  |  |  | 2091
2.26 | Инженерные сети для Канализационных очистных сооружений в п.г.т. Уренгой | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015года | бюджет Пуровского района | 586 |  |  |  | 586
2.27 | Блочно-модульная котельная на 2,5 МВт с инженерными сетями для канализационных очистных сооружений в городе Тарко-Сале производительностью 4,2 тыс.м3/сут. Пуровского района ЯНАО | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 170 |  |  |  | 170
2.28 | Газоснабжение микрорайонов "Звездный"," Строитель" в п.Пурпе ЯНАО | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 1200 |  |  |  | 1200
2.29 | Газопровод к п.г.т.Уренгой. Участок газопровода, соединяющий АГРС с поселковым существующи газопроводом | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2 квартал 2012 года | бюджет Пуровского района | 1955.09 |  |  |  | 1955.09
2.30 | Пожарный водоем емкостью 100 м3 в д.Харампур | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 171.26 |  |  |  | 171.26
2.31 | Канализация села Самбург | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 0
2.32 | Станция очистки воды в поселке Сывдарма | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 450 |  |  |  | 450
2.33 | Реконструкция сетей ТВС в поселке Сывдарма | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 410 |  |  |  | 410
2.34 | Инженерное обеспечение детского сада на 300 мест в городе Тарко-Сале | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 450 |  |  |  | 450
2.35 | Сети канализации по ул.Геологов в городе Тарко-Сале Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 160 |  |  |  | 160
2.36 | Теплоснабжение с.Самбург | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2013 года | бюджет Пуровского района | 140 |  |  |  | 140
2.37 | Блочно-модульная котельная мощность 5 мВт в поселке Сывдарма | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 520 |  |  |  | 520
2.38 | Газопровод к п.г.т.Уренгой. | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 48.981 |  |  |  | 48.981
2.39 | Газопровод от Губкинского ГПЗ до п.Пурпе | МКУ "КСиА Пуровского района" | 4 квартал 2015 года | бюджет Пуровского района | 100 |  |  |  | 100
2.40 | Корректировка расчетной схемы сетей и сооружений канализации и разработка проектных предложений поэтапного развития системы водоотведения на территории МО города Тарко-Сале Пуровского района ЯНАО | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 50 |  |  |  | 50
2.41 | Полигон твердых бытовых отходов в деревне Харампур Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 800 |  |  |  | 800
2.42 | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Пурпе Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 607 |  |  |  | 607
2.43 | Полигон твердых бытовых отходов в селе Самбург Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 800 |  |  |  | 800
2.44 | Полигон твердых бытовых отходов в поселке Уренгой Пуровского района | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 607 |  |  |  | 607
2.45 | Инженерное обеспечение многофункционального спортивного зала в поселке Ханымей | МКУ "КСиА Пуровского района" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 100 |  |  |  | 100
2.46 | Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки сельского поселения Пуровское Пуровского района | "ДСА и жилищной политики" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 85 |  |  |  | 85
2.47 | Корректировка генерального плана, правил землепользования и застройки п.Уренгой Пуровского района | "ДСА и жилищной политики" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 47.5 |  |  |  | 47.5
2.48 | Проекты планировки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков территории сельского поселения Самбург Пуровского района | "ДСА и жилищной политики" | 2012 год | бюджет Пуровского района | 37.5 |  |  |  | 37.5
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 305843.4445 | 32792 | 17050.1915 | 116373.433 | 139627.82
| ВСЕГО по программе |  |  |  | 398731.7525 | 33022 | 25240.6915 | 128846.587 | 211622.474