Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации района

от 21 декабря 2018г. № 447-ПА

**Перечень индикаторов ежегодного мониторинга выполнения Плана мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном образовании Пуровский район**

| № п/п | Индикаторы достижения показателей (дорожная карта) | Единица измерения | Достигнутое значение показателя реализованного мероприятия | | | | | | | | | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Запланированные значения повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с (дорожной картой) | % | 32,4 | 42,5 | 50 | 52,6 | 57 | 58,8 | 62,3 | 65,8 | 87,7 |  |
|  | формируется по формуле:  Ззп=Као\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 40 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 17,6 | 25 | 33,3 | 33,3 | 38,9 | 41,7 | 50 | 50 | 77,8 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 50 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Као – количество адаптированных объектов | число | 36 | 48 | 57 | 60 | 65 | 67 | 71 | 75 | 100 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 28 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ – общее количество объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2. | Оценка достижения в отчетном году запланированных в (дорожной карте) значений повышения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (по сравнению с предыдущим годом) | % | 16,2 | 13,3 | 10,5 | 2,6 | 6,1 | 0,9 | 2,6 | 5,3 | 17,5 |  |
|  | формируется по формуле:  Од = Као \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 12,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5 | 37,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 0 | 16,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 29,4 | 11,1 | 16,7 | 0 | 11,1 | 0 | 5,5 | 2,8 | 13,9 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 5,9 | 17,6 | 16,7 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 12,5 | 37,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Као – количество адаптированных объектов в текущем году без нарастающего итога | число | 18 | 15 | 12 | 3 | 7 | 1 | 3 | 6 | 20 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |
|  | в сфере образования | число | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере культуры | число | 10 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | административные здания | число | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 3 | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), от общего числа объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 36 | 42,5 | 52,6 | 54,4 | 56,1 | 56,1 | 59,6 | 62,3 | 74,6 |  |
|  | формируется по формуле:  УВим = Чим \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 40 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 62,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 26,5 | 30,5 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 58,3 | 58,3 | 77,8 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 50 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чим - объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного передвижения по зданию и (при необходимости – по территории объекта), в том числе имеются: - выделенные стоянки автотранспортных средств; - сменные кресла-коляски; - адаптированные лифты; - поручни; - пандусы; - подъемные платформы  - раздвижные двери; - доступные входные группы; - доступные санитарно-гигиенические помещения; - достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | число | 40 | 48 | 60 | 62 | 64 | 64 | 68 | 71 | 85 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 25 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 9 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 28 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом ограничения жизнедеятельности, от общего числа объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | % | 42,3 | 54,9 | 65,8 | 70,2 | 76,3 | 78,1 | 80,7 | 85,1 | 99,1 |  |
|  | формируется по формуле:  УВнои = Чнои \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 37,5 | 45 | 52,5 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 | 67,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 47 | 52,8 | 63,9 | 66,7 | 77,8 | 80,5 | 86,1 | 91,7 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 50 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чнои – число объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов по зрению к объектам (местам предоставления услуги) с учетом ограничения | число | 47 | 62 | 75 | 80 | 87 | 89 | 92 | 97 | 113 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 15 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 16 | 19 | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 | 33 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информацией, от общего количества объектов | % | 41,4 | 50,4 | 55,3 | 57,9 | 63,1 | 64,9 | 66,7 | 70,2 | 86 |  |
|  | формируется по формуле:  Уддуб = Чдуб \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 30 | 37,5 | 47,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 67,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 50 | 61,1 | 63,9 | 63,9 | 77,8 | 80,5 | 83,3 | 86,1 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 35,3 | 35,3 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 62,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чдуб - число инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой звуковой информацией | число | 46 | 57 | 63 | 66 | 72 | 74 | 76 | 80 | 98 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 17 | 22 | 23 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  | административные здания | число | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 6 | Удельный вес инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам, от общего количества объектов | % | 33,3 | 43,4 | 52,6 | 55,3 | 58,8 | 58,8 | 61,4 | 64,9 | 74,6 |  |
|  | формируется по формуле:  УВнои = Чнои \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 40 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 45 | 62,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 22,2 | 30,5 | 47,2 | 50 | 55,5 | 55,5 | 63,9 | 66.7 | 77,8 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 37,5 | 75 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чнои - число инфраструктурных объектов, на которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечивается размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата к объектам | число | 37 | 49 | 60 | 63 | 67 | 67 | 70 | 74 | 85 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 25 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | в сфере культуры | число | 8 | 11 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 24 | 28 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 7. | Удельный вес доступных для инвалидов теле- и радио- передач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для инвалидов с нарушением зрения | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | для инвалидов с нарушением слуха | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью |
|  | формируется по формуле:  Увдп = Чдп \*100/Чобщ.кп, где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чдп – число доступных передач: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для инвалидов с нарушением зрения | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | для инвалидов с нарушением слуха | число | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Чобщ – число общего количества передач | число | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 8. | Доля объектов на которых оказываются услуги инвалидам с помощью сурдоперевода  **на 1 января текущего года** | % | 0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |  |
|  | формируется по формуле:  Доус = Чоус\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 0 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 0 | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чоус - число объектов на которых оказываются услуги сурдоперевода | число | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере образования | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере культуры | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | административные здания | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов, на которых оказываются услуги инвалидам | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 9. | Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника (ситуационная помощь) (от общего количества предоставляемых услуг) | % | 74,7 | 74,7 | 74,8 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |  |
|  | формируется по формуле:  Удвуа= Кус\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 85 | 85 | 85 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 15,1 | 15,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Кус – количество услуг предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | число | 171 | 171 | 172 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
|  | в сфере образования | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере культуры | число | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
|  | административные здания | число | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
|  | общественные организации | число | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Чобщ - общее число услуг | число | 229 | 229 | 230 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |
|  | в сфере образования | число | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | в сфере культуры | число | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |
|  | административные здания | число | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |  |
|  | общественные организации | число | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 10. | Удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) (от общего количества органов и организаций, предоставляющих услуги) |  | 91 | 91,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 93 | 93 |  |
|  | формируется по формуле:  Удвоас=Чоас\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 66,7 | 66,7 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 100 | 100 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | в сфере физической культуры и спорта | % | 64,7 | 64,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | административные здания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | общественные организации | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пуровская районная общественная организация инвалидов «Милосердие»,  Пуровская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов |
|  | Чоас - число органов и организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт, которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | число | 101 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 106 | 106 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - число организаций, предоставляющих услуги | число | 111 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | в сфере культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
|  | в сфере физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | административные здания | число | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | общественные организации | число | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 11. | Доля объектов доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере социальной защиты (прирост к предыдущему году) | % | 25 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Досз = Чаосз \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаосз – число адаптированных объектов социальной защиты | число | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| 12. | Доля инвалидов, получивших услугу «тревожная кнопка» на 1 января текущего года (от общего числа обратившихся за данной услугой) | % | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Диут=Чип\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чип – число инвалидов получивших услугу | число | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - от общего числа обратившихся за данной услугой | число | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере культуры  (прирост к предыдущему году) | % | 17,6 | 25 | 33,3 | 33,3 | 38,9 | 41,7 | 50 | 50 | 77,8 |  |
|  | формируется по формуле:  Даок = Чаок \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаок – число адаптированных объектов культуры | число | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 28 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 14. | Удельный вес мероприятий в сфере культуры, проведенных в отчетном году с участием инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление культуры Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Удвмк = Чм \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чм - число мероприятий для инвалидов | число | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
|  | Чобщ - общее количество запланированных мероприятий для инвалидов | число | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| 15. | Доля учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров на 1 января текущего года (от общего количества учреждений культуры) | % | 8,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | Управление культуры Администрации Пуровского района |
|  | Формируется по формуле:  Дуковп=Чуковп\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чуковп-число учреждений культуры, оснащенных возможностью виртуальных просмотров | число | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Чобщ-общее количество учреждений культуры | число | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  |
| 16. | Доля местных электронных библиотек и библиотечного обслуживания, доступных для инвалидов на 1 января текущего года (от общего количества библиотек) | % | 16,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |
|  | формируется по формуле:  Даб=Чаб\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаб-число адаптированных электронных библиотек | число | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Чобщ-общее количество библиотек | число | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 17. | Доля мероприятий с участием детей-инвалидов в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего количества проведенных конкурсов) | % | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |  |
|  | формируется по формуле:  Дмуди=Чмуди\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в сфере социальной защиты | % | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района |
|  | в сфере образования | % | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | % | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района |
|  | в сфере культуры | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Управление культуры Администрации Пуровского района,  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | Чмуди - число мероприятий с участием детей-инвалидов в различных конкурсах | число | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере образования | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  |
|  | в сфере культуры | число | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |  |
|  | Чобщ - общее количество проведенных конкурсов | число | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 | 3504 |  |
|  | в сфере социальной защиты | число | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |
|  | в сфере образования | число | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |
|  | в сфере молодежной политики и туризма | число | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |  |
|  | в сфере культуры | число | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 | 3161 |  |
| 18. | Доля детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах (танцевальных, музыкальных, художественных и др.) на 1 января текущего года (от общего числа детей-инвалидов) |  | 70,7 | 71,6 | 72,5 | 74,4 | 75,3 | 76,3 | 76,7 | 77,2 | 77,7 |  |
|  | формируется по формуле:  Ддиук=Чдиук\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чдиук - число детей-инвалидов, принявших участие в различных конкурсах | число | 152 | 154 | 156 | 160 | 162 | 164 | 165 | 166 | 167 |  |
|  | Чобщ - общее число детей-инвалидов | число | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |  |
| 19. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта  (прирост к предыдущему году) | % | 41,2 | 58,8 | 77,8 | 88,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Даофс = Чаофс \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаофс - число адаптированных объектов физической культуры и спорта | число | 7 | 10 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов физической культуры и спорта | число | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 20. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Удвмс = Чм \*100/Чобщ., где |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Чсм-число мероприятий для инвалидов | число | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
|  | Чобщ - общее количество запланированных мероприятий для инвалидов | число | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |
| 21. | Удельный вес мероприятий в сфере физической культуры и спорта с участием инвалидов | % | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 9 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района  администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Удвмс = Чсм \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чсм - число мероприятий с участием инвалидов | число | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
|  | Чобщ - общее количество запланированных мероприятий | число | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 |  |
| 22. | Доля инвалидов, участвовавших в спортивных мероприятиях на 1 января текущего года | % | 16,9 | 17 | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,5 | 17,5 | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района администрации городских и сельских поселений МО Пуровский район |
|  | формируется по формуле:  Диусм = Чуимс\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чуимс - число участвовавших инвалидов в спортивных мероприятиях | число | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 |  |
|  | Чобщ- общее количество инвалидов | число | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 | 1271 |  |
| 23. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере образования (прирост к предыдущему году) | % | 37,5 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Даоо = Чаоо \*100/Чобщ, где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаоо – число адаптированных объектов образования | число | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 40 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов образования | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 24. | Доля объектов в сфере образования, в которых обеспечиваются условия инклюзивного образования, индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту | % | 48,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 52,9 | 62,5 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Доио = Чаоио\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаоио – число адаптированных объектов, где обеспечиваются условия инклюзивного образования | число | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 25 |  |
|  | Чобщ - общее количество объектов образования, на которых инвалиды проходят обучение | число | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 40 |  |
| 25. | Доля объектов в сфере образования, в которых созданы условия для обучения детей-инвалидов (адаптированные программы, дистанционное обучение, услуги сурдоперевода, тифлосурдоперевода и др.) | % | 40 | 45 | 47,5 | 50 | 52,5 | 55 | 57,5 | 62,5 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Дооуобуч = Чооуобуч\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чооуобуч - число объектов образования с условиями для обучения детей-инвалидов | число | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 40 |  |
|  | Чобщ – общее число объектов (от общего количества объектов на 1 января текущего года) | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 26. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов | % | 40 | 71,4 | 100 | 80 | 72,7 | 66,7 | 61,5 | 57,1 | 42,1 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Ддоо = Чадо\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чадо - общее число дошкольных объектов на которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов (от общего количества таких объектов на 1 января текущего года) | число | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
|  | Чобщ - число адаптированных дошкольных объектов | число | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 19 |  |
| 27. | Удельный вес образовательных услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика (от общего количества предоставляемых учреждениями услуг) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Удвоусур = Чоусур \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чоусур - число услуг, предоставляемых учреждениями с использованием русского жестового языка, сурдопереводчика и тифло- сурдопереводчика | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Чобщ - общее число предоставляемых учреждениями услуг | число | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |
| 28. | Удельный вес образовательных объектов, в которых одно из помещения предназначено для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | % | 12,5 | 20 | 30 | 37,5 | 40 | 42,5 | 45 | 50 | 100 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле:  Удваоос = Чаоос \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чаоос - число адаптированных образовательных объектов для инвалидов с нарушением органа слуха (оборудованных индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой) | число | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 40 |  |
|  | Чобщ – общее количество образовательных объектов | число | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 29. | Удельный вес услуг предоставляемых инвалидам, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора (от общего количества предоставляемых инвалиду услуг) | % | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Департамент образования Администрации Пуровского района |
|  | в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | формируется по формуле:  Удвуит = Куит\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Куит - количество услуг предоставляемых инвалидам, обучение которых осуществлялось с предоставлением услуг тьютора | число | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | в т.ч. предоставление доступных для чтения форматов (шрифт Брайля) | число | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Чобщ - общее количество предоставляемых услуг инвалиду | число | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 30. | Доля объектов, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения в сфере торговли  (прирост к предыдущему году) | % | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,2 |  |
|  | формируется по формуле:  Даот = Чдост \*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чдост- число доступных объектов в сфере торговли | число | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |  |
|  | Чобщ - общее число объектов торговли | число | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  |
| 31. | Доля парка общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования на 1 января текущего года (от общего числа транспортных средств) | % | 26,7 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 |  |
|  | формируется по формуле:  Доот=Чоот\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чоот- число общественного транспорта, оснащенного услугой текстового и аудио-информирования | число | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | Чобщ- общее число транспортных средств | число | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 32. | Доля автомобильных стоянок с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов на 1января текущего года (от общего числа автомобильных стоянок) | % | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 |  |
|  | формируется по формуле  Дасаи=Часаи\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Часаи- число адаптированных стоянок автомобильных с выделенными бесплатными парковочными местами для инвалидов | число | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |  |
|  | Чобщ - число автомобильных стоянок | число | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |  |
| 33. | Доля улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов (звуковое сопровождение светофоров, бордюров, тактильная плитка на переходах, надписи шрифтом Брайля на табличках, пандусы и др.) (от общего числа улиц) | % | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |  |
|  | формируется по формуле:  Дау=Кау\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кау-количество улиц в городской среде, адаптированных для передвижения инвалидов | число | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
|  | Чобщ-общее число улиц | число | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 | 269 |  |
| 34. | Доля единиц транспорта, приспособленных для использования инвалидами (от общего числа соответствующих транспортных средств) всего: | % | 26,7 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | 35,3 | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района |
|  | формируется по формуле: Дати=Чати\*100/Чобщ., где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чати- число адаптированного транспорта, для использования инвалидами | число | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
|  | - автобусов | число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - легкового такси | число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чобщ – общее количество транспортных средств | число | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |  |
| 35. | Количество обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 09.07.2016 г. № 649 (прирост к предыдущему году) | число | 335 | 338 | 339 | 340 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района  Администрации городских и сельских поселений |
| 36. | Количество жилых помещений, приспособленных в отчетном году для инвалидов, из числа обследованных комиссией во исполнение постановления Правительства Российской федерации от 09.07.2016 г. № 649  (прирост к предыдущему году) | число | 9 | 16 | 19 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района  Администрации городских и сельских поселений  Управление социальной политики Администрации Пуровского района |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации района

от 21 декабря 2018г. № 447-ПА

**Перечень мероприятий,**

**реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Планируемый перечень работ по адаптации | Нормативный документ, которым предусмотрено проведение мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения работ | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску** | | | | | | |
| 1.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 1.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка пандуса | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Приобретение информационного терминала | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 1.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Установка пандуса, расширение дверных проёмов |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| 1.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | с 41,2 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 1.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год | будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 1.2.2 | МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» | Поручни (стационарные и откидные) в туалетных комнатах и в душевых, травмобезопасные держатели для костылей, приобретение кресла-коляски для перемещения внутри здания | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.3 | МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.4 | МБУ ДО Пурпейская детско-юношеская спортивная школа | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка поручней, реконструкция санузла | муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утвержденная, постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА  приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.5 | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа села Самбург | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА  приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 – 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 1.2.6 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Лыжная база | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 1.2.7 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Подвальное помещение  (мкр. Комсомольский, д. 5) | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2022 | к концу 2022 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 1.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 26,5 % в 2018 году до 77,8 % к концу 2030 года |
| 1.3.1 | МБУК Библиотечно-досуговый центр «Умка» | Адаптация санитарно-бытовых помещений, установка беспроводной системы вызова помощи, установка поручней, ретранслятор | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.3.2 | МБУК «Уренгойский краеведческий музей» | Снабжение лестниц поручнями, выделение и обозначение мест для парковки автомобилей, установка пандуса, адаптация санитарно-бытовых помещений, беспроводная кнопка вызова | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.3.3 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Приобретен информационный терминал | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 1.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Установка пандуса  Установка поручней, приобретение сушилки для рук, демонтаж и установка унитаза, демонтаж и установка раковины |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 1.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Ханымей | Установка дополнительных поручней, удлинение пандуса.  Устройство противоударной полосы в нижнюю часть дверного полотна до высоты 0,3 |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 -2024 год |  |
| 1.3.6 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Расширение дверного проёма в санузле |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 1.3.7 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» «ГДК «Юбилейный» г. Тарко-Сале" | Устранение порогов у входных дверей, доводчиков.  Приобретение антискользящего покрытия на пандус |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.8 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда (Промзона) | Расширение дверных проемов |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.9 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда 3-а | Расширение дверных проемов |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.10 | МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» | Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, адаптация санузла |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 1.3.11 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | Приобретение уличного откидного пандуса (запасной выход) в Центральную районную библиотеку |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 1.3.12 | МБУК «ЦКС Пуровского района» РДК «Геолог» | Установка поручней, установка подъемника |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 1.3.13 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» ДК «Маяк» п.г.т. Уренгой | Установка дополнительного места в киноконцертном зале |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 1.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | доступность объектов составляет 33,3 % |
| 1.5 | В сфере образования |  |  |  |  | с 40 % в 2018 году до 62,5 % к концу 2030 года |
| 1.5.1 | МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале | Установка пандуса, поручней, подъемника для МГН, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.2 | МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале | Приобретение подъемного устройства | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1132-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.3 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства,оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.4 | МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале | Установка пандуса, приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.5 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.6 | МБОУ «СОШ № 2»  п. Пурпе | Приобретение и установка средств связи. Приобретение подъемного устройства | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 - 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.7 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 - 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.8 | МБОУ ДОД «ДДТ»  п. Пурпе | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 - 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.9 | МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, установка поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.10 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка»  п. Ханымей | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.11 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, подъемного устройства, информационного киоска, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений) | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.12 | МКОУ «ШИООО» с. Халясавэй | Приобретение и установка средств связи, приобретение мобильного подъемного устройства | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.5.13 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску |
| 1.6 | Административные здания |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 1.6.1 | Администрация МО п. Уренгой | Приобретение и установка пандуса | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 1.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Приобретение информационного терминала | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 1.6.3 | Администрация МО п. Пуровское | Приобретение и установка пандуса |  | Администрация МО п. Пуровское | 2019 год |  |
| 1.6.4 | Администрация МО с. Самбург | Установка пандуса |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| **Раздел 2. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органов зрения** | | | | | | |
| 2.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) знаков, тактильных табличек с информацией указанной шрифтом Брайля, контрастные полосы | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 2.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Вход на территорию (пути движения на территории) – направляющая тактильная разметка | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2025 год |  |
| 2.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Приобретение и размещение носителей знаковой, зрительной информации |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| 2.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | с 41,2 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год | Будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 2.2.2 | МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» | Приобретение тактильных знаков, гардеробных номерков с дублированием шрифтом Брайля, предупредительных тактильных полос, плиток | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015 № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2016-2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.3 | МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.4 | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа села Самбург | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.5 | МБУ ДО Пурпейская детско-юношеская спортивная школа | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.6 | МБУ ДО ДЮСШ «Десантник» | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек, информационных маяков | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015 № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2017 -2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.7 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  подвальное помещение  (мкр. Советский, д. 6а) | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.8 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард» Лыжная база | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.2.9 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Подвальное помещение  (мкр. Комсомольский, д. 5) | Приобретение контрастной ленты, тактильных полос, тактильных табличек |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 47 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.3.1 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Вход на территорию (пути движения на территории) – направляющая тактильная разметка (текущий ремонт).  Установка комплексных табличек на выставочные залы. | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018 № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2025 год |  |
| 2.3.2 | МБУК «ЦКС Пуровского района» | Выделить пути движения контрастным цветом  Выделить порог контрастным цветом  Приобретение и установка направляющих стрелок  Приобретение тактильных таблиц  Приобретение бегущей электронной строки |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 2.3.3 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Снежный» д. Харампур | Выделение ступеней контрастной маркировкой.  Приобретение бегущей строки,  мнемосхемы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 -2020 год |  |
| 2.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Ханымей | Приобретение тактильных таблиц |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 2.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Приобретение звукового маяка, направляющих тактильных указателей, мнемосхемы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018- 2020 год |  |
| 2.3.6 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе | Выделить пути движения направляющими стрелками |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 2.3.7 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Обозначить тактильными табличками направления движения  Приобретение звукового маяка |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 2.3.8 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда (Промзона) | Вход (выходы) на территорию: выделение пути движения контрастным цветом |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 2.3.9 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур», ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. Труда 3-а | Вход (выходы) на территорию: выделение пути движения контрастным цветом |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 2.3.10 | МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» | Мнемосхема плана передвижения по учреждению, тактильные полосы вдоль движения по объекту |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 2.3.11 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | 1. Приобретение световых маячков в Центральную районную библиотеку  2. Приобретение тактильных табличек в филиалы: п. Пуровск, Пурпе, с. Самбург, д. Харампур, с. Халясавэй  3. Приобретением звуковых маячков в Центральную районную библиотеку, в филиалы: п. Пуровск, п. Пурпе,  4. Приобретение тактильной плитки в филиалы: п. Пуровск, п. Пурпе,  5. Приобретение направляющей тактильной ленты в филиалы: п. Пуровск, Пурпе,  6. Приобретение мнемосхемы в Центральную районную библиотеку, в филиалы:  п. Пуровск, п. Пурпе  7. Приобретение световых луп в Центральную районную библиотеку, в филиалы:  п. Пуровск, п. Пурпе,  с. Самбург, д. Харампур,  с. Халясавэй  8. Приобретение контрастной ленты на ступени в филиалы п. Пурпе. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 2.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | с 33,3 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 2.4.1 | МАУ «Районный молодежный центр» | Приобретение оборудования для субтитрирования и тифлокомментирования в кинозале | муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма», утвержденная постановлением Администрации района от 16.12.2013 № 217-ПА  государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 2.5 | В сфере образования |  |  |  |  | с 35 % в 2018 году до 100 \_% к концу 2030 года |
| 2.5.1 | МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, тактильной плитки, мнемосхемы, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2020 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.2 | МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале  (корпус средней школы) | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.3 | МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект стал доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.4 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.5 | МБДОУ «ДС ОВ «Елочка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.6 | МБДОУ «ДС КВ «Буратино» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне) | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.7 | МБДОУ «ДС ОВ «Белочка»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.8 | МБДОУ «ДС КВ «Золотой ключик» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.9 | МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка аудиоинформаторов, информационных табло, указателей и табличек, тактильных (рельефных) знаков, мнемосхем, указателей, пиктограмм | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.10 | МБОУ «СОШ № 1» п. Пуровск | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.11 | МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне) в рамках кап. ремонта | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.12 | МБОУ «СОШ № 1» п. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, мнемосхемы | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.13 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.14 | МБДОУ «ДС «Снежинка»  п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.15 | МБДОУ «ДС КВ «Сказка»  п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2023 год | к концу 2023 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.16 | МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.17 | МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.18 | МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2024 год | к концу 2024 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.19 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа  от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.20 | МБДОУ «ДС «Березка» п. Пурпе | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.21 | МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.22 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка аудиоинформаторов, информационных табло, указателей и табличек, приобретение и установка тактильных (рельефных) знаков, тактильных мнемосхем, указателей, пиктограмм, организация работы помощников) | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.23 | МБДОУ «ДС «Солнышко»  п. Ханымей | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.24 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка»  п. Ханымей | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.25 | МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.26 | МКОУ «ШИООО» с. Халясавэй | Приобретение и установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.5.27 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Установка тактильных (рельефных) указателей, знаков, табличек, мнемосхемы, контрастных полос, надписей с использованием шрифта Брайля и на контрастном фоне | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 2.6 | Административные здания |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 \_% к концу 2030 года |
| 2.6.1 | Администрация МО п. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) полос, информационные маяки, кнопка вызова, контрастные ленты | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 2.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Вход на территорию (пути движения на территории) – направляющая тактильная разметка (текущий ремонт).  Установка комплексных табличек на кабинеты.  Установка стрелки движения (коридор). | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2025 год |  |
| 2.6.3 | Администрация МО п. Пуровское | Установка комплексных табличек на кабинеты.  Установка стрелки движения. |  | Администрация МО п. Пуровское | 2019 год |  |
| 2.6.4 | Администрация МО с. Самбург | Приобретение и установка тактильных (рельефных) полос |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| **Раздел 3. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением органа слуха** | | | | | | |
| 3.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 75 % в 2018 году до  100 % к концу 2030 года |
| 3.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Приобретение и размещение носителей знаковой, зрительной информации, информационных стоек | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 3.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Приобретен информационный терминал | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 3.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Приобретение и размещение носителей знаковой, зрительной информации |  | Администрация МО с. Самбург | 2025 год |  |
| 3.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | С 35,3 % в 2018 году до 38,9 % к концу 2030 года |
| 3.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год | Будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 3.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 50 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 3.3.1 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Приобретен информационный терминал, система диалог Базовый плюс, универсальная индукционная система | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018 № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| 3.3.2 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Ханымей | Установка специальных усилителей звука |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 - 2022 год |  |
| 3.3.3 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Снежный» д. Харампур | Приобретение индукционной системы, звукового маяка |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 - 2022 год |  |
| 3.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Приобретение индукционной системы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2018 -2022 год |  |
| 3.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Приобретение индукционной системы |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 3.3.6 | МБУК «Пуровский историко-краеведческий музей» | Использование аудиогидов с индукционной петлей.  Использование установок «Исток» |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 3.3.7 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | Приобретение индукционных систем оповещения в Центральную районную библиотеку, в филиалы п. Пуровск, п. Пурпе |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 3.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | доступность объектов составляет 33,3 % |
| 3.4.1 | МАУ «Районный молодежный центр» | Приобретение оборудования для субтитрирования и тифлокомментирования в кинозале | муниципальная программа «Развитие молодежной политики и туризма», утвержденная постановлением Администрации района от 16.12.2013 № 217-ПА  государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства ЯНАО от 25.12.2013 № 1126-П | Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 3.5 | В сфере образования |  |  |  |  | С 30 % в 2018 году до  100 % к концу 2030 года |
| 3.5.1 | МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале (корпус средней школы) | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.2 | МКООУ «СШИ» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.3 | МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией, бегущих строк, знаков доступности, информационных и предупреждающих знаков, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.4 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.5 | МБДОУ «ДС ОВ «Елочка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.6 | МБДОУ «ДС КВ «Буратино» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.7 | МБДОУ «ДС ОВ «Белочка» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.8 | МБДОУ «ДС КВ «Золотой ключик» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.9 | МБОУ ДО ДДТ ТС «МУК» | Приобретение и установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией, бегущих строк, знаков доступности, информационных и предупреждающих знаков, световых маяков, контрастной ленты | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.10 | МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале | Приобретение и установка звуковой информационной системы, световых маяков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.11 | МБОУ «СОШ № 1» п. Пуровск | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2016 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект стал частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.12 | МКОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2016 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект стал частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.13 | МБДОУ «ДС «Гнёздышко»  п. Пуровск | Приобретение и установка звуковой информационной системы, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.14 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.15 | МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.16 | МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2023 год | к концу 2023 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.17 | МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.18 | МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.19 | МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.20 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.21 | МБДОУ «ДС «Березка» п. Пурпе | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет частично доступен для инвалидов по зрению |
| 3.5.22 | МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.23 | МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.24 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка видеотерминалов (стоек) с необходимой информацией, бегущих строк, знаков доступности, информационных и предупреждающих знаков, световых маяков, контрастной ленты, организация работы помощников | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.25 | МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.26 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка» п. Ханымей | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.27 | МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.28 | МКОУ «ШИООО» с. Халясавэй | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.29 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013 № 1132-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.5.30 | МКДОУ «ДС «Росинка»  д. Харампур | Приобретение и установка звуковой информационной системы, информационного киоска, бегущей строки, световых маяков, информационных знаков | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет частично доступен для инвалидов по слуху |
| 3.6 | Административные здания |  |  |  |  | С 62,5 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 3.6.1 | Администрация МО п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка тактильных (рельефных) полос, информационные маяки, приобретение и установка поручней, тактильных табличек | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 3.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Приобретен информационный терминал, система диалог Базовый плюс | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 год |  |
| **Раздел 4. Обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата** | | | | | | |
| 4.1 | В сфере социальной защиты |  |  |  |  | с 25 % в 2018 году до  100 % к концу 2030 года |
| 4.1.1 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п.г.т. Уренгой | Устройство поручней | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2019 год |  |
| 4.1.2 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района п. Ханымей | Приобретение информационного терминала, установка поручней, установка креплений для костылей, установка поручней (туалетная комната) | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 -  2019 год |  |
| 4.1.3 | Управление социальной политики Администрации Пуровского района с. Самбург | Установка поручней |  | Администрация с. Самбург | 2025 год |  |
| 4.2 | В сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  | С 41,2 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 4.2.1 | Крытый хоккейный корт на 600 зрительских мест |  | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА |  | 2020 год | Будет доступен после ввода в эксплуатацию |
| 4.2.2 | МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» | Поручни (стационарные и откидные) в туалетных комнатах и в душевых, травмобезопасные держатели для костылей, приобретение кресла-коляски для перемещения внутри здания | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.3 | МАУ ДО Детско-юношеская спортивная школа «Хыльмик» | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 год | к концу 2019 года объект станет частично доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.4 | МБУ ДО Пурпейская детско-юношеская спортивная школа | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка поручней, реконструкция санузла | муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утвержденная, постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА  приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2021 год | к концу 2021 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.5 | МБУ ДО Детско-юношеская спортивная школа села Самбург | Устройство пандуса, реконструкция входной группы, установка пристенных поручней, реконструкция и устройство санузла | приказ Управления по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района от 10.07.2015  № 103-А  муниципальная программа «Социальная поддержка граждан», утвержденная постановлением Администрации района от 31.12.2013  № 257-ПА | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2019 – 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.2.6 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард» Лыжная база | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2020 год | к концу 2020 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 4.2.7 | МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР «Авангард»  Подвальное помещение  (мкр. Комсомольский, д. 5) | Установка пристенных поручней, установка кнопки вызова |  | Управление по физической культуре и спорту Администрации Пуровского района | 2022 год | к концу 2022 года объект станет доступен для инвалидов по зрению |
| 4.3 | В сфере культуры |  |  |  |  | с 22,2 % в 2018 году до 77,8 % к концу 2030 года |
| 4.3.1 | МБУК Библиотечно-досуговый центр «Умка» | Адаптация санитарно-бытовых помещений, установка беспроводной системы вызова помощи, установка поручней, ретранслятор | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 4.3.2 | МБУК «Уренгойский краеведческий музей» | Снабжение лестниц поручнями, выделение и обозначение мест для парковки автомобилей, установка пандуса, адаптация санитарно-бытовых помещений, беспроводная кнопка вызова | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 4.3.3 | МБУК «Ханымейский историко-краеведческий музей» | Приобретение информационного терминала, установка поручней (туалетная комната). | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 - 2019 год |  |
| 4.3.4 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Снежный» д. Харампур | Приобретение крючков для костылей, установка поручней |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 4.3.5 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Романтик» с. Халясавэй | Установка поручней, приобретения крючков для костылей. демонтаж и установка унитаза, демонтаж и установка раковины. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2022 год |  |
| 4.3.6 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе | Установка поручней вдоль коридора, крючков для костылей. Установка поручней в концертном зале. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 4.3.7 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» - ДК «Строитель» п. Пурпе-1 | Установка поручней вдоль коридора. Установка крючков для костылей. Установка поручней в концертном зале. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2024 год |  |
| 4.3.8 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» «ГДК Юбилейный» | Установка поручней, приобретение крючков для костылей. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.9 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур»,  г. Тарко-Сале, ул. Труда (Промзона) | Установка поручней вдоль коридора. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.10 | МБУК «Пуровский районный центр национальных культур»,  г. Тарко-Сале, ул. Труда 3-а | Установка поручней вдоль коридора. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.11 | МБУК «Пуровский районный историко-краеведческий музей» | Расширение дверных проемов, демонтаж порогов, адаптация санузла. |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2020 год |  |
| 4.3.12 | МБУК «ЦБС МО Пуровский район» | Приобретение поручней в филиал п. Пурпе |  | Управление культуры Администрации  Пуровского района | 2024 год |  |
| 4.3.13 | МБУК «ЦКС Пуровского района» РДК «Геолог» | Установка поручней |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 4.3.14 | Филиал МБУК «ЦКС Пуровского района» ДК «Маяк» п.г.т. Уренгой | Установка дополнительного места в киноконцертном зале, установка крючков для костылей |  | Управление культуры Администрации Пуровского района | 2019 год |  |
| 4.4 | В сфере молодежной политики |  |  |  |  | доступность объектов составляет 33,3 % |
| 4.5 | В сфере образования |  |  |  |  | С 42,5 % в 2018 году до 62,5 % к концу 2030 года |
| 4.5.1 | МАДОУ «ЦРР ДС «Радуга»  г. Тарко-Сале | Приобретение и установка средств связи, поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.2 | МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале | Установка пандуса, поручней, приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2021 – 2025 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2025 год | к концу 2025 года объект станет доступен для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску, с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.3 | МКОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма | Приобретение и установка средств связи, установка поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2029 год | к концу 2029 года объект станет частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.4 | МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, установка поручней, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013  № 1128-П | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2018 год | к концу 2018 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.5 | МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2026 год | к концу 2026 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.6 | МБДОУ «ДС ОВ «Звёздочка» п. Пурпе | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.7 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Пурпе | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.8 | МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2028 год | к концу 2028 года объект станет частично доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.9 | МБДОУ «ДС ОВ «Улыбка»  п. Ханымей | Установка пандуса, поручней, средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2027 год | к концу 2027 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.5.10 | МКООУ «ШИООО» д. Харампур | Приобретение и установка средств связи, оборудование доступных санитарно-гигиенических помещений | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2026 – 2030 годы» | Департамент образования Администрации Пуровского района | 2030 год | к концу 2030 года объект станет доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| 4.6 | Административные здания |  |  |  |  | с 37,5 % в 2018 году до 100 % к концу 2030 года |
| 4.6.1 | Администрация МО п. Уренгой | Устройство поручней | Распоряжение Администрации от 17.01.2018  № 11-РА | Администрация МО п.г.т. Уренгой | 2020 год |  |
| 4.6.2 | Администрация МО п. Ханымей | Приобретение информационного терминала,  установка дополнительных поручней на лестнице, установка креплений для костылей, установка поручней (туалетная комната) | Распоряжение Администрации посёлка от 12.11.2018  № 263 | Администрация МО п. Ханымей | 2018 -  2019 год |  |
| 4.6.3 | Администрация МО с. Самбург | Устройство поручней |  |  | 2025 год |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Планируемый результат влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| **Раздел 5. Мероприятия по повышению показателей доступности для инвалидов сферы транспорта** **и торговли** | | | | |
| 5.1 | В сфере торговли | | | |
| 5.1.1 | Оказание методической помощи предприятиям торговли и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг | Управление торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского района | 2018-2030 годы | Повышение доли доступности объектов торговли и бытового обслуживания |
| 5.1.2 | Мониторинг деятельности предприятий торговли и бытового обслуживания по вопросам обеспечения доступности для инвалидов, предоставляемых данными предприятиями услуг. | Управление торговли и муниципального заказа Администрации Пуровского района | 2018-2030 годы | Повышение доли доступности объектов торговли и бытового обслуживания |
| 5.2 | В сфере транспорта | | | |
| 5.2.1 | Улучшение материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Пуровского района | 2018 – 2020 годы | Увеличение количества автомобильного транспорта, приспособленного для маломобильных групп инвалидов до 6 единиц к концу 2030 года |
| 5.2.2 | Комплексная диагностика и оценка технического состояния дорог и дорожных сооружений МО г. Тарко-Сале | Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района | 2018 год |  |