Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы района

от 23 апреля  2013 года №  75-ПГ

# П Л А Н

мероприятий по защите населения и территории муниципального образования Пуровский район от природных пожаров в пожароопасный сезон 2013 года

| № пп | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по предупреждению возникновения природных пожаров |
| 1.1 | Проведение агитационно-разъяснительной работы среди лесопользователей, населения, в учебных заведениях, в общественных организациях, деятельность которых связана с посещением лесов (общества охотников, рыболовов, туристов) о значении леса, необходимости осторожного обращения с огнем, соблюдение других требований пожарной безопасности в лесах и действий при обнаружении пожара | Отделы Таркосалинское и Ноябрьское лесничество, филиалы ГКУ "Ямалспас", главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |
| 1.2 | Освещение в средствах массовой информации: - вопросов сбережения лесов; - соблюдения правил пожарной безопасности в лесах; - о пожарной ситуации в лесах и принимаемых мерах по тушению природных пожаров; - информации о запрещении пребывания в лесах при высокой и чрезвычайной пожарной опасности по условиям погоды. | Отделы Таркосалинское и Ноябрьское лесничество, филиалы ГКУ "Ямалспас", Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района, СМИ района | постоянно в период подготовки и в течение пожароопасного сезона |
| 1.3 | Обустройство мест массового отдыха населения в лесах (ремонт существующих и строительство новых беседок, стоянок, мест курения и т.п.) | отделы Таркосалинское и Ноябрьское лесничество, главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, руководители организаций, ведущие работы в лесном фонде | май-июнь |
| 1.4 | Проведение работы по очистке мест от порубочных остатков на закрепленных территориях, линиях ЛЭП, нефтегазопроводах, автомобильных и железных дорогах, территориях огнеопасных производств и складов | Руководители, имеющие объекты в лесной зоне и на оленьих пастбищах | до 01.06.2013 |
| 1.5 | Разработка списка оповещения районного оперативного штаба по тушению природных пожаров и направление его в ЕДДС Пуровского района | Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района | до 01.06.2013 |
| 1.6 | Предоставление права внеочередного пользования всеми средствами связи района работниками отделов Таркосалинское, Ноябрьское лесничество, филиалов ГКУ "Ямалспас", Пуровского гарнизона пожарной охраны, Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района | Предприятия связи, расположенные на территории района | в течение пожароопасного сезона |
| 1.7 | Осуществление контроля за пожарной безопасностью отдаленных населенных пунктов: деревня Харампур, село Толька, село Халясавей, а также за объектами жизнеобеспечения, расположенные в лесных массивах или в непосредственной близости от них | Межведомственная комиссия по проверке готовности муниципального образования Пуровский район к пожароопасному периоду 2013 года, главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | с 01.06.2013 |
| 1.8 | Корректировка паспорта пожарной безопасности населённого пункта деревня Харампур, подверженного угрозе природного пожара | Администрация муниципального образования деревня Харампур | до 25.04.2013 |
| 1.9 | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в части предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами. | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района | до 25.04.2013 |
| 1.10 | Проведение комплекса мероприятий по подготовке населения к экстренной эвакуации в безопасные районы и их временного размещения. | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района | до 01.05.2013 |
| 1.11 | Выполнение профилактических противопожарных мероприятий в районах населённых пунктов и объектов экономики, попадающих в зону пожарной опасности. | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, руководители организаций | до 01.06.2013 |
| 1.12 | Приведение в готовность ранцевых огнетушителей, пожарных мотопомп, пожарно-технического оборудования и снаряжения. | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, руководители организаций | 15.05.2013 |
| 1.13 | Разработка и утверждение Порядка предоставления мер правовой и социальной защиты добровольным пожарным и волонтерам, принимающим активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | до 01.06.2013 |
| 1.14 | Проведение проверки наличия пожарно-технического вооружения подразделений добровольных пожарных дружин сельских населённых пунктов. Организация обучения членов добровольных пожарных дружин правилам тушения пожаров с использованием пожарных мотопомп с забором воды из открытых водоёмов и других противопожарных источников | Главы муниципальных образований сельских поселений Пуровского района | до 01.06.2013 |
| 2. Мероприятия по предупреждению распространения природных пожаров |
| 2.1 | Устройство противопожарных разрывов, барьеров в соответствии с действующим законодательством | Руководители организаций, ведущие работы в лесном фонде | июнь-июль |
| 2.2 | Уход за обустроенными противопожарными разрывами, барьерами (своевременная очистка от горючих материалов, мусора, сухой травы и т.п.) | Руководители организаций, ведущие работы в лесном фонде | до 15.09.2013 |
| 2.3 | В случае возникновения повышенной (4 и 5 классов) пожарной опасности организация работы волонтеров из числа населения и добровольных пожарных по патрулированию мест отдыха граждан, расположенных в лесных массивах, примыкающих к населённым пунктам | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | в случае возникновения повышенной пожарной опасности |
| 2.4 | В случае привлечения гарнизонов пожарной охраны для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах, при угрозе населенных пунктам, расположенным на территории Пуровского района обеспечение личного состава привлекаемых подразделений вещевым имуществом, продуктами питания и питьевой водой согласно нормам обеспеченности | Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пуровского района (далее – КЧС и ОПБ Пуровского района) | в случае угрозы и (или) возникновении чрезвычайной ситуации |
| 3. Организационно-технические мероприятия |
| 3.1 | Проведение заседаний районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о готовности к пожароопасному сезону 2013 года. Рассмотрение хода подготовки к пожароопасному сезону и мер по усилению охраны лесов от пожаров, согласование взаимодействия всех заинтересованных структур в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации | Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района | с 01.05.2013 по 15.09.2013 |
| 3.2 | Проведение учений (тренировок) по тушению условного природного пожара угрожающего населенному пункту или объекту экономики с целью проверки готовности привлекаемых сил и средств Администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района и организаций | Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района, главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района | до 10.06.2013 |
| 3.3 | Проведение организационных мероприятий по обеспечению работы оперативного штаба по борьбе с природными пожарами на территории муниципального образования Пуровский район и оперативной группы КЧС и ОПБ Пуровского района | Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района | до 01.06.2013 |
| 3.4 | Разработка планов оповещения жителей населенных пунктов, персонала организаций, расположенных в пожароопасной зоне при надвигающейся опасности с использованием средств массовой информации, средств звуковой сигнализации, подвижных (мобильных) средств оповещения | Главы муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского района, руководители организаций, СМИ | до 01.06.2013 |